## 项目封面
发票管理平台
项目估算记录
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_XMGS
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 邓毅伟 | 编写日期： | 2017-09-06
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | 正式版 | A | 2017-09-06 | 唐锦涛 | 李江华
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 说明
1、根据选用的估算方法，选取估算记录表模板
2、在实际应用时，建议按系统模块或工作类别建立子表分别进行估算；统计出来的结果即为项目整体的估算值
3、项目估算时，可采取多种估算方法相结合的方式
4、工作量转换值(每日工作8小时，每个月工作22天）
项目工时分配比例参考值： |  | 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 验收
| 比例： | 1 | 2 | 4 | 2 | 1

## 项目属性
项目属性
项目名称 | 发票管理平台
项目选用生命周期 | 瀑布模型
项目定义过程 | 参见《发票管理平台V1.0_项目过程定义裁剪表》文档
应用领域 | 管理平台
项目类型 | 产品开发类
客户 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司
技术 | 已成熟
软件类型 | 可视化编程软件（一般为GUI）
硬件平台 | 服务器WINDOWS2008、客户端WINDOWS7
采用的语言 | JAVA
采用的数据库 | MYSQL5.7
项目所属部门 | 技术开发部
项目经理 | 邓毅伟
项目规模 | 185人日
项目组成员 | 郑康怡、周巨、蔡杰、屈文敏、胡威
项目工期 | 2017-09-01至2017-11-15
项目概述 | 开票服务器前置管理平台完成了发票管理，终端接入授权管理，系统管理，业务监控管理和设备管理等功能。按照日期来统计异常监控、异常报文、已开发票、接口调用。并可快速查询和监控异常记录，并对平台用户和角色等进行管理。替代目前使用的通用机打发票，满足国税的税收监控要求。 发票管理：发票管理可以查询已开具发票，发票打印状态，作废状态等信息。 授权管理：授权管理可以完成终端设备登记，只有在终端管理中登录成功的设备，才能正常使用。 用户管理：用户登记管理可以完成管理平台中的查询、新增、修改、删除用户操作。 角色管理：不同角色通过配置对应页面访问权限在平台完成相应的操作。
Note on A10: 注：每种软件类型都有它自已的劳动率，具有不同的开发成本。

## 项目预算-费用总表
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 （小时） | 分析设计阶段 （小时） | 系统架构 （小时） | 研发阶段 （小时） | 实施交付阶段 （小时） | 持续支持阶段 （小时） | 备注
1 | 发票管理平台V1.0 | 技术开发部 | 85901 | 7429.2757 | 9286.5946 | 2321.6486 | 47361.6324 | 13929.8919 | 5571.9568

## 项目预算-工时总表
1-12月
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 | 分析设计阶段 | 系统架构 | 软件研发阶段 | 实施交付阶段 | 持续支持阶段
1 | 发票管理平台V1.0 | 技术开发部 | 185 | 16 | 20 | 5 | 102 | 30 | 12
|  |  | 185 | 16 | 20 | 5 | 102 | 30 | 12

## 费用-发票管理平台V1.0
说明：1.项目人员保持稳定；
2.在每个项目之间的费用要进行合理估计，不能偏差太大；
3.当项目出现变动时，项目预算需要做调整
基本信息 |  |  |  | 研究阶段 |  |  |  | 研发阶段
分类 | 费用明细 | 项目 | 总计 | 规划阶段 |  | 分析设计阶段 |  | 系统架构阶段 |  | 研发阶段 |  | 实施交付阶段 |  | 持续支持阶段
|  |  |  | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额
总计 |  |  | 85901 |  | 7429.2757 |  | 9286.5946 |  | 2321.6486 |  | 47361.6324 |  | 13929.8919 |  | 5571.9568
内部费用 | 差旅费 | 金额 | 877 | 877 | 75.8486 | 877 | 94.8108 | 877 | 23.7027 | 877 | 483.5351 | 877 | 142.2162 | 877 | 56.8865
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 交通费 | 金额 | 1480 | 1480 | 128 | 1480 | 160 | 1480 | 40 | 1480 | 816 | 1480 | 240 | 1480 | 96
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 小车费用 | 金额 | 300 | 300 | 25.9459 | 300 | 32.4324 | 300 | 8.1081 | 300 | 165.4054 | 300 | 48.6486 | 300 | 19.4595
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 人工成本 | 金额 | 74000 | 74000 | 6400 | 74000 | 8000 | 74000 | 2000 | 74000 | 40800 | 74000 | 12000 | 74000 | 4800
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 误餐费 | 金额 | 264 | 264 | 22.8324 | 264 | 28.5405 | 264 | 7.1351 | 264 | 145.5568 | 264 | 42.8108 | 264 | 17.1243
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-固定 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-个人 | 金额 | 100 | 100 | 8.6486 | 100 | 10.8108 | 100 | 2.7027 | 100 | 55.1351 | 100 | 16.2162 | 100 | 6.4865
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 办公费 | 金额 | 120 | 120 | 10.3784 | 120 | 12.973 | 120 | 3.2432 | 120 | 66.1622 | 120 | 19.4595 | 120 | 7.7838
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 折旧费 | 金额 | 8760 | 8760 | 757.6216 | 8760 | 947.027 | 8760 | 236.7568 | 8760 | 4829.8378 | 8760 | 1420.5405 | 8760 | 568.2162
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
外部费用 | 外采工具 | 金额 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 工具1 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具2 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具3 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 劳务费 | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目

## 工时-发票管理平台V1.0
人员工时与职位-发票管理平台
阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 姓名 | 归属部门 | 职位 | 工时(天）
项目规划阶段 | 项目计划 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 邓毅伟 | 技术开发部 | 软件研发 | 5
项目规划阶段 | 需求说明书 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 邓毅伟 | 技术开发部 | 软件研发 | 11
分析设计阶段 | 系统设计说明书 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 邓毅伟 | 技术开发部 | 软件研发 | 13
分析设计阶段 | 数据库设计 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 周巨 | 技术开发部 | 软件研发 | 7
系统架构 |  | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 邓毅伟 | 技术开发部 | 软件研发 | 5
软件研发阶段 | 统计报表 | 2017-09-15 | 2017-10-27 | 周巨 | 技术开发部 | 软件研发 | 8
软件研发阶段 | 发票管理 | 2017-09-23 | 2017-10-26 | 周巨 | 技术开发部 | 软件研发 | 33
软件研发阶段 | 业务监控 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 周巨 | 技术开发部 | 软件研发 | 19
软件研发阶段 | 授权管理 | 2017-10-09 | 2017-10-25 | 郑康怡 | 技术开发部 | 软件研发 | 15
软件研发阶段 | 系统管理 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 郑康怡 | 技术开发部 | 软件研发 | 27
实施交付阶段 | 测试 | 2017-10-03 | 2017-10-27 | 蔡杰 | 技术开发部 | 软件测试 | 25
实施交付阶段 | 交付总结 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | 邓毅伟 | 技术开发部 | 软件测试 | 5
持续支持阶段 | 产品试运行 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 周巨 | 技术开发部 | 软件测试 | 12
合计 | [6 empty] | 185

## 发票管理平台V1.0预算
85901
统计名称 | 分类 | 项目名称 | 金额
技术部 | 电话费-个人 | 电话费 | 100
技术部 | 交通费 | 交通费 | 1480
技术部 | 差旅费 | 差旅费 | 877
技术部 | 办公费 | 办公费 | 120
技术部 | 人工成本 | 工资 | 42044
技术部 | 人工成本 | 住房公积金 | 4000
技术部 | 人工成本 | 养老保险 | 4250
技术部 | 人工成本 | 医疗保险 | 1968
技术部 | 折旧费 | 折旧费 | 8760
技术部 | 人工成本 | 工会经费 | 450
技术部 | 人工成本 | 教育经费 | 360
技术部 | 小车费用 | 小车费用 | 300
技术部 | 误餐费 | 误餐费 | 264
技术部 | 人工成本 | 工伤保险 | 326
技术部 | 人工成本 | 生育保险 | 235
技术部 | 人工成本 | 企业年金 | 2000
技术部 | 人工成本 | 福利费 | 4500
技术部 | 人工成本 | 项目提成 | 13867
85901

## 功能列表及项目计划
发票管理平台V1.0-功能列表及项目计划
序号 | 功能模块 | 业务模块 | 业务（功能）逻辑描述 | 优先级 | 工作量(人天) | 预计时间 | 完成时间 | 计划员工 | 对应任务 | 备注
| 业务监控 | 1.首页统计报表 | 异常监控统计 |  | 3 | 2017-09-22 |  | 周巨 |  | 按照日期天数统计异常次数
|  |  | 异常报文统计 |  | 3 | 2017-09-22 |  | 周巨 |  | 按照日期天数统计异常报文次数
|  |  | 已开发票统计 |  | 2 | 2017-09-22 |  | 周巨 |  | 按照日期天数统计已开发票次数
|  |  | 接口调用统计 |  | 2 | 2017-09-22 |  | 周巨 |  | 按照日期天数统计接口调用次数
|  | 2.监控日志查询 | 查询监控开票服务器应用运行状态 |  | 4 | 2017-09-19 |  | 周巨
|  |  | 日志清理 |  | 4 | 2017-09-19 |  | 周巨
|  | 3.监控通知查询 | 查询监控异常记录发送的邮件信息 |  | 5 | 2017-09-20 |  | 周巨
|  | 4.异常报文查询 | 可以按照报文名称，查询调用失败的业务报文 |  | 3 | 2017-09-21 |  | 周巨
| 发票管理 | 1.已开发票查询 | 按照税号、开票服务器号、开票点号查询已开发票记录 |  | 23 | 2017-10-26 |  | 周巨
| 授权管理 | 1.公司税号配置 | 添加、删除、修改公司信息 |  | 6 | 2017-10-12 |  | 郑康怡 |  | 如果该税号下有开票服务器信息，则不允许删除
|  | 2.开票服务器配置 | 选择上级公司税号，添加、删除、修改开票服务器信息 |  | 7 | 2017-10-18 |  | 郑康怡 |  | 如果该开票服务器有下属开票点号，则不允许删除
|  | 3.开票点号配置 | 选择上级公司税号和开票服务器号，添加、删除、修改开票点信息 |  | 11 | 2017-10-25 |  | 郑康怡
| 系统管理 | 1.监控实例管理 | 维护待监控的开票服务器信息 |  | 6 | 2017-09-29 |  | 郑康怡
|  | 2.业务接口配置 | 维护开票服务器业务接口名称 |  | 6 | 2017-09-23 |  | 郑康怡
|  | 3.用户管理 | 维护平台用户 |  | 4 | 2017-09-19 |  | 郑康怡
|  | 4.菜单管理 | 维护平台菜单 |  | 5 | 2017-09-22 |  | 郑康怡
|  | 5.角色管理 | 维护平台角色 |  | 4 | 2017-09-22 |  | 郑康怡
|  | 6.日志查询 | 查看平台日志 |  | 4 | 2017-09-24 |  | 郑康怡