## 项目封面
发票管理平台
项目过程定义裁剪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_XMGCDYCJ
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 邓毅伟 | 编写日期： | 2017-09-04
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航信有限公司所有。 未经湖南航信有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-04 | 邓毅伟 | 正式版 | A | 2017-09-04 | 唐锦涛 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 剪裁操作说明
剪裁操作说明
裁剪的主要步骤为： 1.确定本项目类别和开发策略。 2.识别本项目特性，分析项目量化的特性对裁剪的影响。 3.确定对各开发过程活动的裁剪属性，如执行裁剪需填写本项目裁剪理由。 4.使用项目裁剪模板选择和裁剪过程活动，得出项目定义过程。
裁剪说明 以“组织标准过程（OSP）”为基础，依据本项目特征信息，以此获得适用于这个项目的特定过程。 裁剪不可简单地看作只是对标准过程进行删除或修改，我们还可以增加某些标准过程中没有的过程，以此得到更适合这个项目的过程。
裁剪指南 剪裁是调整组织标准过程文件（OSP），以此来获得适用于项目的特定业务或技术管理需要的过程。不可控的剪裁实际上意味着不存在标准过程，因此，我们在此定义出了对OSP剪裁的一系列准则，由此，让项目能够按照此准则剪裁得到PDP。 裁剪原则 1) 首先按项目类型对标准过程和活动进行裁剪，生成各类项目裁剪指南。 2) 在各类项目裁剪指南中某一过程中的某个活动被裁剪，该活动的所有输出文档都可以裁剪。 3) 在剪裁指南中，我们给出各种活动的选项，并为每个过程步骤指定它是否是必要的或可剪裁的。如果是可剪裁的，要给出指南，指明活动的什么属性可以进行剪裁，现有的活动或输出是什么以及什么时候采用不同的替代活动。 4）所有输出文档需按公司文档模版要求编写，如项目组需要对模版内容进行修改，修改后的文档经EPG审批后在项目组内部统一使用。

## 项目特征描述
项目特性描述
特性分类 | 项目特性 | 特性说明 | 备注
项目编号 | V5.2.00
项目所属的行业 | 企业财经
项目的应用领域 | 公司发票开具
硬件平台 | 最低配置要求CPU 2.0 G、内存2G | WINDOWS平台，windowsXP及以上版本
开发语言 | C++
系统架构 | C/S
数据库 | MSSQL SERVER 2005 | express发行版
生命周期类型 | 瀑布模型 | 如：V字模型，中等V模型，瀑布模型、增量模型、迭代模型
项目类型 | 合同开发类 | 项目类型有三种：产品研发类、合同开发类、维护开发类、实施类
团队规模 | 中 | 大：团队规模峰值〉10人，为大规模团队； 中：团队规模在5人以上，10人以下，为中等规模团队； 小：团队成员≤5人，为小规模团队
项目规模 | 中 | 大:工作量在30个人月以上或代码行为20000LOC或50个功能点以上。 中:工作量为介于10至25个人月或代码行为3000-20000LOC或20-50个功能点. 小:工作量小于5个人月或代码行为3000LOC或20个功能点以下. | Line of Code
团队技能 | 高 | 高：项目经理管理经验丰富，成员对于项目所用技术和行业背景有一年以上经验，软件过程熟悉；团队技能高可减少评审的频次和力度； 中：项目经理管理经验丰富，但行业知识缺乏，成员项目组成员行业知识和相关技术或者经验存在不足。 低：项目经理管理经验少，项目组成员不具备行业知识和相关技术或者经验少，对过程不了解或不熟悉 团队技能不足，需要加强培训和工作产品的评审，加强设计；
进度要求 | 正常 | 紧急：客户要求急迫、时间要求紧、工期短可考虑选择适当的生命周期模型，部分过程元素可以简化、合并或重叠，抓住关键过程元素，保持项目的可控性及质量，测试，评审和管理过程实施严格程度要求可以降低。 正常：——
客户特殊要求 | 无 | 有：如：客户要求使用指定的输出文档模板、客户要求进行对代码进行受控管理等； 无：客户无特殊要求
技术难度 | 中 | 高：要求高性能、负载平衡、容错等高要求，采用新技术； 技术难度高，风险管理要求严格，加强对测试、编码和设计的评审力度，变更过程要求严格。 中：对性能、负载平衡、容错等要求中等，采用相对成熟的技术； 技术难度一般，风险管理要求相对宽松。 低：对性能、负载平衡、容错等无特殊要求，采用成熟技术； 技术难度小，风险小，设计和测试过程可以简化。
实施规模 | 小 | 大：项目现场实施连续超过10个工作日为大规模项目 小：否则为小规模项目

## 项目过程定义裁剪
过程分类 | 标准 过程 | 活动 | 子活动 | 活动执行属性 | 技术评审 | 输出产品 | 文档化 属性 | 活动执行属性裁剪指南 | 项目评审裁剪指南 | 文档化属性裁剪指南 | 本项目裁剪理由
项目管理 | 立项管理 | 立项建议 | 立项建议及评审 |  | 省略 | 《项目建议书》 | 省略 | 执行：需要进一步市场或技术可行性调研和分析的项目执行此过程； 省略：无须进行市场和技术调研，直接可以立项的项目不执行该过程。 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 合同类的项目，不需要项目建议书
|  | 可行性分析 | 可行性分析及评审 |  | 省略 | 《可行性分析报告》 《可行性分析报告附表》 《可行性分析评审检查表》及评审记录 | 省略 | 执行：需要进行可行性调研后再立项的项目执行此过程； 省略：不需要进行可行性调研的项目省略该阶段。 | 正式评审：团队规模为大、中或项目规模为大、中的项目必须使用正式评审的形式。 组内评审：非上述情况可采取组内评审。 省略：执行属性为“省略”时。 | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 合同类的项目，不需要作可行性分析
|  | 立项申请 | 立项申请及评审 | 不能裁减 | 审批 | 《立项申请表》 《立项评审检查表》及评审记录 | 不能裁剪
|  | 立项公告 | 立项公告 | 不能裁减 | NA | 《项目立项公告》、《项目章程》 | 不能裁剪
| 项目策划 | 项目过程裁剪 | 识别项目特征信息 | 不能裁减 | NA | 由模板《项目过程定义裁剪表》进行裁剪另存为《项目过程定义裁剪表》
|  |  | 项目裁剪及评审 | 不能裁减 | 审批 | 由模版《项目过程定义裁剪表》进行裁剪另存为《项目过程定义裁剪表》 | 不能裁剪
|  | 制定项目工作环境 |  | 不能裁减 |  | 《项目级标准工作环境》 | 不能裁剪
|  | 工作结构分解 | 工作结构分解及评审 | 不能裁减 | 审批 | 《项目进度计划WBS》 | 不能裁剪
|  | 项目估算 |  | 不能裁减 |  | 《项目估算记录》 | 不能裁剪
|  | 编制项目计划 | 编制《项目总体计划》 | 不能裁减 |  | 《项目总体计划》、《项目进度计划WBS》 | 不能裁剪
|  |  | 编制项目支持计划 | 执行 | 正式评审 | 《项目风险管理报告》《项目测量计划》《质量保证计划》《配置管理计划》《总体测试计划》 | 不能裁剪 | 执行：《项目总体计划》未包含项目支持计划时； 合并：项目支持计划和《项目总体计划》合并时，不单独出具文档。 |  | 不能裁剪：支持计划未与《项目总体计划》合并时； 省略：支持计划与《项目总体计划》合并时；
|  | 项目计划评审 | 《项目总体计划》评审 | 不能裁减 |  | 《项目总体计划》及附属计划 | 不能裁剪
|  |  | 项目支持计划评审 | 执行 |  | 各支持计划 | 不能裁剪 | 执行：支持计划未与《项目总体计划》合并时，单独执行评审； 合并：支持计划与《项目总体计划》合并时，评审也与基准计划合并进行。 | 支持计划与项目总体计划合并时选择与总体计划一起评审，采用一样的评审方式； 支持计划未与总体计划合并时，可自由选择评审形式。 | 省略：执行属性为“合并”时，文档也合并。 不能裁剪：执行属性为“执行”时。
|  | 项目计划变更控制 | 计划变更及评审 | 执行 | 审批 | 《计划变更申请表》 经过修改的《项目总体计划》与支持计划 | 不能裁剪 | 执行：计划变更执行时； 省略：计划变更无须执行时。 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； 《变更申请表》：累计变更工作量/计划总工作量的绝对值 >20% 规模的偏差值>10% 成本的偏差值>10% 进度的偏差值>20%
|  | 项目启动 | 项目启动会 | 不能裁减 |  | 《会议纪要》 | 不能裁剪
| 项目监控 | 项目跟踪 | 周跟踪 | 不能裁减 | NA | 《个人周报》 《项目监控数据表》 | 不能裁剪
|  |  | 月跟踪 | 省略 | NA | 《项目阶段报告_阶段报告（月）》 《项目监控数据表_问题跟踪》 | 省略 | 执行：两个里程碑周期跨越45天以上且月末距离前后里程碑点超过15天时，增加月跟踪； 省略：非上述情况时省略月报 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 本项目两个里程碑周期小于45天；
|  |  | 里程碑跟踪 | 不能裁减 | NA | 《项目阶段报告_阶段报告（里程碑）》 《项目监控数据表_问题跟踪》 | 不能裁剪
|  |  | 不定期跟踪 | 不能裁减 | NA | 《项目监控数据表_问题跟踪》 《会议纪要》 | 不能裁剪 | 执行：项目经理认为有必要时； 省略：项目经理认为没必要时； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 里程碑评审 |  | 执行 | 会议 | 《里程碑评审检查表》评审会议通知《会议纪要》《评审报告》《评审问题跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：项目规模为中、大型项目； 省略：项目规模为小型项目； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 工作环境检查 |  | 不能裁减 |  | 工作环境检查单 | 不能裁剪
|  | 项目控制 | 偏差控制及评审 | 执行 | 审批 | 基线变更：《变更申请表》《需求跟踪矩阵》《配置状态报告》变更后工作产品 非基线变更：《需求跟踪矩阵》变更后工作产品 | 不能裁剪 | 执行：有偏差，且需要变更时； 省略：无偏差或偏差无须变更时。 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
| 需求管理 | 需求确认 | 需求评审 | 不能裁减 |  | 《软件需求规格说明书》 技术会议评审：《评审计划》评审会议通知《会议纪要》《评审报告》《评审问题跟踪表》《需求评审检查表》 组内评审：《会议纪要》《评审问题跟踪表》《需求评审检查表》 | 不能裁剪 |  | 正式评审：团队规模为大或项目规模为大的项目； 组内评审：其他项目；
|  |  | 需求承诺 | 执行 | NA | 《评审报告》签字或《会议纪要》签字 | 不能裁剪 | 执行：开发需求主要来自客户，非内部提出时执行客户确认环节； 省略：开发需求非客户直接提出时可以省略客户确认环节。 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 需求变更 | 需求变更及评审 | 不能裁剪 | 审批 | 基线变更：《变更申请表》《配置状态报告》、《需求跟踪矩阵》变更后工作产品 非基线变更：《需求跟踪矩阵》变更后工作产品 | 不能裁剪 |  |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； 需求变更由变更申请人通过填写《变更申请表》向项目组提出
|  | 需求跟踪 |  | 不能裁剪 | 审批 | 《需求跟踪矩阵》 | 不能裁剪 |  |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
| 风险管理 | 风险识别 |  | 不能裁减 | NA | 《项目风险管理报告》 《决策分析报告》 | 不能裁剪
|  | 风险评估 |  | 不能裁减 | NA
|  | 风险缓解 |  | 不能裁减 | NA
|  | 风险监控 |  | 不能裁减 | NA
| 结项管理 | 结项总结/结项申请 | 结项总结/结项申请及评审 | 不能裁减 | 审批 | 《结项总结报告》 | 不能裁剪
|  | 维护移交 |  | 执行 | NA | 《维护移交申请表》 | 不能裁剪 | 执行：正常结束的产品开发类和合同开发类项目； 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 向组织财富库移交资料 |  | 不能裁减 | 审批 | 《组织财富库移交清单》 | 不能裁剪
软件工程 | 需求开发 | 开发客户需求 | 制定需求开发计划及评审 | 执行 | 审批 | 《需求开发计划》 | 不能裁剪 | 执行：《项目总体计划》或《WBS》未对需求开发阶段进行详细策划时； 合并：《项目总体计划》或《WBS》已对需求开发阶段已经详细策划时。 |  | 不能裁剪：执行属性为“执行”时； 合并：执行属性为“合并”时，并说明合并到哪里。
|  |  | 需求获取 | 不能裁减 | NA | “用户访谈”方式获取需求：《客户访谈记录》《与背景无关的一般性访谈记录表》、《需求记录表》 其他方式获取需求：如《会议纪要》/需求原型/原始需求文档等 | 不能裁剪
|  |  | 编写《用户需求说明书》 | 执行 | 正式评审 | 《用户需求规格说明书》 | 不能裁剪 | 省略：对于工作量小于5人月的小型项目、使用了原型法获取需求的项目、没有明确的目标客户的项目、直接引用用户提供的需求说明书的项目、项目方案建议书中对业务需求描述已经满足要求、项目进度要求紧急不需编写； 执行：非上述情况时需“执行” |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 开发软件需求 | 编写《软件需求说明书》 | 不能裁减 | 项目组内评审 | 《软件需求规格说明书》 | 不能裁减
| 系统设计 | 概要设计 | 概要设计及评审 | 合并 | 组内评审 | 《概要设计说明书》 《概要设计检查表》 | 合并 | 合并：如果项目规模小或在复用已有系统框架下新增功能模块或进度要求紧急的项目，只需要与详细设计说明书合为一份设计说明书即可。 执行：非上述情况时； |  | 不能裁剪：执行属性为“执行”时； 省略：执行属性为“合并”时。 | 复用已有系统框架下新增功能模块或进度要求紧急的项目，只需要与详细设计说明书合为一份设计说明书即可。
[6 empty] | 《数据库设计说明书》、《数据库设计检查表》 | 合并 |  |  | 合并：可与概要设计说明书或详细设计说明书合为一份文档。 不能裁剪：未与其他设计说明书合并时。
[6 empty] | 数据库模型 | 省略 |  |  | 不能裁剪：有熟练使用PDM工具经验的项目 省略：未使用PDM工具 | 未使用PDM工具
|  | 详细设计 |  | 不能裁减 |  | 《详细设计说明书》、《详细设计检查表》《技术数据包清单》 | 不能裁剪
| 实现与集成 | 编码实现 | 制定编码规范 | 省略 | 组内评审 | 《编码规范》 | 不能裁剪 | 执行：有程序开发时且采用的编码工具公司没有现成的编码规范以及需要在公司编码规范上细化的项目 省略：有程序开发时且采用公司以有的编码规范，或无程序开发时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 使用公司统一规范
|  |  | 编码 | 执行 | 组内评审 | 源代码 | 不能裁剪 | 执行：有程序开发时； 省略：无程序开发时； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  |  | 单元测试 | 执行 | 组内评审 | 《单元测试报告》 | 不能裁剪 | 执行：有程序开发时； 省略：无程序开发时； |  | 不能裁剪：有程序开发时且没有使用工具执行单元测试的项目 省略：有程序开发时且使用工具执行单元测试的项目，或执行属性为“省略”时；
|  |  | 代码走查及评审 | 执行 | 个人复查 | 《代码走查表》 | 不能裁剪 | 执行：有程序开发时； 省略：无程序开发时； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 编写用户文档 |  | 不能裁减 | 组内评审 | 《用户操作手册》 《用户安装手册》 | 不能裁剪 |  |  | 合并：项目规模小的时候，安装手册和操作手册可以合并为一份文档《用户安装操作手册》 不能裁剪：非上述情况时
|  | 产品集成 | 产品集成策划及评审 | 执行 | 个人复查 | 《产品集成计划》 | 不能裁剪 | 执行：项目规模为中、大型项目时 省略：项目规模为小型项目时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  |  | 实施产品集成 | 执行 | 组内评审 | 《产品集成检查列表》 集成的产品包 | 不能裁剪 | 执行：项目规模为中、大型项目时 省略：项目规模为小型项目时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
| 测试管理 | 测试管理 | 测试策划及评审 | 执行 | 审批 | 《总体测试计划》 | 不能裁剪 | 执行：中等团队规模以上或中等项目规模以上的所有项目，《项目总体计划》未包含项目测试计划时； 合并：项目测试计划和《项目总体计划》合并时，不单独出具文档。 省略：小型团队规模或小型项目规模项目 | 支持计划与项目总体计划合并时选择与总体计划一起评审，采用一样的评审方式； 支持计划未与总体计划合并时，可自由选择评审形式。 | 不能裁剪：测试计划未与《项目总体计划》合并时； 省略：测试计划与《项目总体计划》合并时，或执行属性为“省略”时；
|  |  | 编写测试用例 | 执行 | 组内评审 | 《测试用例》 | 不能裁剪 | 执行：项目规模为中、大型项目时 省略：项目规模为小型项目时 | 评审方式由测试组长决定，可以采用组内评审和个人复查 | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 集成测试 | 制定集成测试计划及评审 | 合并 | 审批 | 《集成测试计划》 | 不能裁剪 | 执行：《总体测试计划》未包含集成测试计划时； 合并：集成测试计划和《总体测试计划》合并时，不单独出具文档。 省略：项目不要求执行集成测试时 |  | 不能裁剪：集成测试计划未与《总体测试计划》合并时； 合并：集成测试计划与《总体测试计划》合并时； 省略：执行属性为“省略”时； | 本项目模块接口简单，集成测试与系统测试合并执行；
|  |  | 执行集成测试 | 合并 | NA | 《缺陷跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：项目规模为中、大型项目时 省略：项目规模为小型项目时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 本项目模块接口简单，集成测试与系统测试合并执行；
|  |  | 提交测试报告及评审 | 合并 | 审批 | 《集成测试报告》 | 不能裁剪 | 执行：要求执行集成测试时 省略：不要求执行集成测试时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时； | 本项目模块接口简单，集成测试与系统测试合并执行；
|  | 系统测试 | 制定系统测试计划及评审 | 执行 | 审批 | 《系统测试计划》 | 不能裁剪 | 执行：《总体测试计划》未包含系统测试计划时； 合并：系统测试计划和《总体测试计划》合并时，不单独出具文档。 |  | 不能裁剪：系统测试计划未与《总体测试计划》合并时； 合并：系统测试计划与《总体测试计划》合并时；
|  |  | 执行系统测试 | 执行 | NA | 《缺陷跟踪表》、《测试记录表》 | 不能裁剪 | 省略：无法模拟真实运行环境的项目、客户有特殊要求的合同开发类项目 执行：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  |  | 执行发布测试 | 不能裁减 | NA |  | 不能裁剪 |  |  | 不能裁剪：没有使用缺陷管理工具管理的项目 省略：使用缺陷管理工具管理的项目
|  |  | 提交测试报告及评审 | 不能裁减 | 审批 | 《系统测试报告》 | 不能裁剪
|  | 缺陷管理 |  | 不能裁减 | NA | 各阶段《测试报告》 | 不能裁剪
[5 empty] | NA | 《缺陷跟踪表》 | 不能裁剪 |  |  | 不能裁剪：没有使用缺陷管理工具管理的项目 省略：使用缺陷管理工具管理的项目
|  | 验收测试 | 制定验收测试计划及评审 | 执行 | 审批 | 《验收测试计划》 | 不能裁剪 | 执行：《总体测试计划》未包含验收测试计划时； 合并：验收测试计划和《总体测试计划》合并时，不单独出具文档。 省略：项目不要求执行验收测试时 |  | 不能裁剪：验收测试计划未与《总体测试计划》合并时； 合并：验收测试计划与《总体测试计划》合并时； 省略：执行属性为“省略”时；
|  |  | 执行验收测试 | 执行 | NA | 《缺陷跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：产品开发类项目产品移交时，合同开发类项目验收时 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  |  | 提交测试报告及评审 | 执行 | 审批 | 《验收测试报告》 | 不能裁剪 | 执行：要求执行验收测试时 省略：不要求执行验收测试时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
| 产品发布与实施 | 项目实施准备 |  | 执行 | NA | 《项目实施及验收总体计划》、《验收测试计划》、《项目实施申请表》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 系统安装调试 |  | 执行 | NA | 《安装调试报告》 《需求变更申请单》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 试运行 |  | 执行 | NA | 《试运行报告》、《缺陷问题跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 产品发布 | 发布及评审 | 省略 | 审批 |  《产品版本发布备忘录》、《产品发布说明》 | 省略 | 省略：客户有特殊要求的合同开发类项目； 执行：非上述情况且测试后的产品达到预定的产品发布准则，确认产品已经可以发布 | 该项目为合同类项目，不用进行产品发布 | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 产品移交 | 移交申请及完备性检查 | 省略 | NA | 《项目验收移交客户资料清单》 | 省略 | 执行：产品开发类项目和合同开发类项目，需要移交其它项目实施部门进行项目实施，以产品版本号或SP（新增功能模块）时发布产品时 省略：非上述情况时 | 该项目为合同类项目，不用进行产品移交 | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 项目验收 |  | 执行 | NA | 《验收测试报告》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目客户要求进行验收测试来执行验收时 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 用户培训 |  | 省略 | NA | 《客户培训计划》 | 省略 | 执行：项目合同约定培训或者客户要求进行培训且符合合同约定 省略：非上述情况时 | 系统操作较为简单、容易，只需通过查看用户手册即可 | 不能裁剪：客户有特殊要求需要在培训前先提供培训方案 省略：非上述情况，或执行属性为“省略”时；
[5 empty] | NA | 《客户培训计划》《培训签到表》 | 省略 |  | 系统操作较为简单、容易，只需通过查看用户手册即可 | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 系统正式上线 | 上线测试 | 执行 | NA | 《需求变更申请单》 | 不能裁剪 | 执行：客户要求上线，或者按照合同约定需要上线的 省略：非上述情况时
|  |  | 系统正式切换上线 |  | NA |  |  |  |  | 不能裁剪：当系统正式上线过程出现问题或客户提出新需求时 省略：非上述情况时
|  | 项目实施验收 |  | 执行 | NA | 《验收申请表》、《安装调试报告》、《验收测试报告》、《项目验收报告》、《项目验收移交客户资料清单》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 项目满意度调查 |  | 执行 | NA | 《项目实施满意度调查表》 | 不能裁剪 | 执行：合同开发类项目 省略：非上述情况时 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
过程支持 | 配置管理 | 配置策划 | 配置策划及评审 | 执行 |  | 《配置管理计划》 | 不能裁剪 | 执行：《项目总体计划》未包含配置计划时； 合并：配置计划和《项目总体计划》合并时，不单独出具文档。 | 支持计划与项目总体计划合并时选择与总体计划一起评审，采用一样的评审方式； 支持计划未与总体计划合并时，可自由选择评审形式。 | 不能裁剪：配置计划未与《项目总体计划》合并时； 省略：配置计划与《项目总体计划》合并时；
|  | 配置库管理 | 创建物理配置库 | 不能裁减 | NA | 开发库 受控库 产品库 | 不能裁剪 |  |  | 所有项目（客户有特殊要求时，配置库可以裁剪）
|  |  | 建立配置库目录结构 | 不能裁减 | NA |  | 不能裁剪
|  |  | 分配配置库使用人员权限 | 不能裁减 | NA | 《配置管理计划》所述 | 不能裁剪
|  |  | 维护配置库 | 不能裁减 | NA | 《配置库备份记录》 | 不能裁剪
|  | 基线管理 |  | 不能裁减 | 审批 | 《配置审计报告》、《发布申请表》、 需求基线/设计基线/编码基线/测试基线 | 不能裁剪 |  |  | 产品开发类、合同开发类项目至少建立需求和运行基线，维护开发类项目至少建立运行基线。
|  | 配置项状态跟踪 |  | 不能裁减 | NA | 《配置状态报告》 《CM阶段活动报告》 | 不能裁剪
|  | 配置项变更管理 |  | 不能裁减 | 审批 | 《变更申请单》《软件变更报告单》 | 不能裁剪 | 执行：配置项需要变更时； 省略：配置项无须变更时； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | 配置审计 |  | 不能裁减 | NA | 《配置审计报告》 | 不能裁剪
| 质量保证 | 质量保证策划 | 质量保证策划及评审 | 执行 | 审批 | 《质量保证计划》 | 不能裁剪 | 执行：中等团队规模以上或中等项目规模以上的所有项目，《项目总体计划》未包含质量保证计划时； 合并：质量保证计划和《项目总体计划》合并时，不单独出具文档。 省略：小型团队规模或小型项目规模项目 | 支持计划与项目总体计划合并时选择与总体计划一起评审，采用一样的评审方式； 支持计划未与总体计划合并时，可自由选择评审形式。 | 不能裁剪：质量保证计划未与《项目总体计划》合并时； 省略：质量保证计划与《项目总体计划》合并时，或执行属性为“省略”时；
|  | 过程与产品质量检查 |  | 不能裁减 | NA | 《项目级QA检查表》 《QA问题跟踪表》 | 不能裁剪
|  | QA问题跟踪与改进 |  | 执行 | NA | 《项目级QA检查表》 《QA问题跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：有不合格项时； 省略：无不合格项时； |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
|  | QA工作汇报 |  | 执行 | NA | 《个人周报》 《QA工作报告》 《QA问题跟踪表》 | 不能裁剪 | 执行：中等团队规模以上或中等项目规模以上的所有项目 省略：小型团队规模或小型项目规模项目 |  | 省略：执行属性为“省略”时； 不能裁剪：执行属性为“执行”时；
| 度量和分析 | 制定度量计划 |  | 执行 | 审批 | 《项目度量计划》 | 不能裁剪 | 执行：《项目总体计划》未包含项目度量计划时； 合并：项目度量计划和《项目总体计划》合并时，不单独出具文档。 | 支持计划与项目总体计划合并时选择与总体计划一起评审，采用一样的评审方式； 支持计划未与总体计划合并时，可自由选择评审形式。 | 不能裁剪：度量计划未与《项目总体计划》合并时； 省略：度量计划与《项目总体计划》合并时；
|  | 实施度量和分析活动 | 度量数据收集 | 不能裁减 | NA | 《项目度量表》 | 不能裁剪 | 执行
|  |  | 测试和分析 | 不能裁减 | 审批 | 《项目度量表》 | 不能裁剪 | 执行
| 决策与分析 | 制定候选方案 |  | 不能裁减 | 技术会议评审 | 《决策分析报告》 | 不能裁剪 | 执行
|  | 制定评价准则 |  | 不能裁减 | NA | 《决策分析报告》 | 不能裁剪 | 执行
|  | 选择评价方法 |  | 不能裁减 | 审批 | 《决策分析报告》 | 不能裁剪 | 执行
|  | 确定候选方案 |  | 不能裁减 | 审批 | 《决策分析报告》、《会议纪要》 | 不能裁剪 | 执行