## 项目封面
发票管理平台
配置管理计划
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_PZGLJH
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 胡威 | 编写日期： | 2017-09-05
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-05 | 胡威 | 正式版 | A | 2017-09-05 | 邓毅伟 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 配置管理计划
配置管理计划
计划简介
文档的目的是定义CM的职责、所需资源以及描述在项目开发以及维护阶段所需要实施的一系列SCM活动。 本计划依据《HNHX1709发票管理软件-项目总体计划》订立，用来指导HNHX1709发票管理软件项目配置管理作业的过程与步骤，以便全面地管理、保存软件生命周期各个配置项，监控各配置项的状态，让小组所有成员能及时了解软件基线的状态和内容，从而实现对软件过程的控制，持续改进软件流程，保证软件产品质量、降低风险，实现项目规划的所有需求，同时提高开发团队的工作效率、降低软件开发成本。
所需人员
角色 | 人员 |  | 职责
CCB | 唐锦涛、邓毅伟、屈文敏 |  | 基线建立和基线更改的审批 基线变更申请的审核
项目经理 | 邓毅伟 |  | 审阅配置状态报告，审批《配置管理计划》，保证配置资源，非基线的变更评审
CM工程师 | 胡威 |  | 编制配置管理计划并完成计划中各项活动
高层经理 | 唐锦涛 |  | 监控CM工作；在关键问题上做决策
项目组相关成员 | 周巨、郑康怡、蔡杰 |  | 在权限之内操作配置库
QA工程师 | 屈文敏 |  | 实施配置审计，检查配置管理过程
所需资源
计算机资源 |  |  | 辅助工具
服务器名称 | 备注 |  | 工具名称 | 发布公司 | 版本 | 用途
192.168.2.100 |  |  | SVN | Appache | 1.9.7 | 配置管理工具
基线定义
基线名称 | 基线缩写 | 基线标识 | 版本号 | 预计日期 | 基线产品
需求基线 | RMBL | HNHX17_FPGLPT1.0_RMBL_1.0 | 1.0起 | 参考《项目进度计划WBS》 | 《用户需求规格说明书》 《软件需求规格说明书》
设计基线 | DSBL | HNHX17_FPGLPT1.0_DSBL_1.0 | 1.0起 | 参考《项目进度计划WBS》 | 《详细设计说明书》《数据库设计》
编码基线 | SCBL | HNHX17_FPGLPT1.0_SCBL_1.0 | 1.0起 | 参考《项目进度计划WBS》 | 源代码
测试基线 | STBL | HNHX17_FPGLPT1.0_STBL_1.0 | 1.0起 | 参考《项目进度计划WBS》 | 《用户操作手册》《用户实施手册》
产品基线 | SPBL | HNHX17_FPGLPT1.0_CPBL_1.0 | 1.0起 | 参考《项目进度计划WBS》 | 《用户需求规格说明书》 《软件需求规格说明书》《详细设计说明书》 源代码 《用户实施手册》《用户操作手册》
备注：QA人员审计的工作产品 以下工作产品必须经过SQA人员的产品审计才能纳入基线管理。 1. 《用户需求规格说明书》、《软件需求规格说明书》2. 《详细设计》3. 《用户操作手册》4. 《用户实施手册》5. 重要的源代码
CM报告
文档名称 |  |  | 记录方法 | 发布日期或频度 | 发布形式 | 发布对象
《配置管理计划》 |  |  | 手工 |  | E-mail、SVN | 项目组、QA人员
《配置状态报告》 |  |  | 手工 | 基线建立时或基线变更时，产品纳入受控库时 | E-mail、SVN | 项目组、QA人员
《发布申请表》 |  |  | 手工 | 基线建立时或基线变更时 | E-mail、SVN | 项目经理或其他人员
《配置审计报告》 |  |  | 手工 | 基线纳入配置库、产品发布、阶段或不定期 | E-mail、SVN | QA、项目经理、CM
《阶段活动报告》 |  |  | 手工 | 阶段末 | E-mail、SVN | 项目经理
配置审计
序号 | 审计内容 |  |  | 审计类型 | 计划审计日期 | 计划审计人员
1 | 配置项是否已经提交  配置项是否已经进入正确的库和目录  发布是否采用正确配置库，正确的配置项和正确版本  变更后的配置项是否归并 |  |  | 物理审计 | 基线发布和产品发布时以及不定期检查时 | QA
2 |  配置项内容是否与需求一致  产品变更是否完成，变更管理是否已经纳入受控库  变更是否经过评审  变更是否有记录 |  |  | 功能审计 | 需求基线、设计基线、编码基线、测试基线、产品基线 | QA
配置库权限设置
注：对库的存取权限依次为以下两种情况。R=“View/Get” RW=“Check Out/Check In/Add /Delete/Label/Rename”
开发库权限结构
一级目录 | 二级目录 | 权限分配
010.项目立项 |  | 项目经理----RW
其他人员----R
020.计划 | 010.项目计划 | 项目经理----RW
其他人员----R
| 020.配置计划 | 项目经理----RW
其他人员----R
| 030.测试计划 | 项目经理----RW
测试工程师----RW
其他人员----R
| 040.质保计划 | 项目经理----RW
质保工程师----RW
其他人员----R
| 050.测量计划 | 项目经理----RW
其他人员----R
| 060.计划变更 | 项目经理----RW
| 070.评审 | 项目经理/QA----RW 其他人员----R
030.需求开发 | 010.评审 | 项目经理/QA----RW 其他人员----R
项目经理----RW
需求分析工程师----RW
其他人员----R
040.系统设计 | 010.详细设计 | 项目经理----RW
系统分析工程师----RW
其他人员----R
| 020.评审 | 项目经理/QA----RW 其他人员----R
050.编码 | 010.源代码 | 项目经理----RW 开发工程师----RW 其他人员----R
020.安装包脚本
030.安装包
040.单元测试
050.集成
060.编码规范
070.代码走查
060.测试 | 010.系统测试 | 项目经理----RW 测试工程师----RW 其他人员----R
070.用户文档 | 010.评审 | 项目经理/QA----RW 其他人员----R
项目经理----RW
开发工程师----RW
测试工程师----RW
其他人员----R
080.产品验收 |  | 项目经理----RW
其他人员----R
090.项目结项 |  | 项目经理----RW
其他人员----R
100.项目管理 | 010.项目报告 | 项目经理----RW
其他人员----R
| 020.配置报告 | 项目经理/配置管理员----RW
其他人员----R
| 030.会议记要 | 项目经理----RW
其他人员----R
| 040.工作报告 | 项目组所有人员----RW
| 050.工作环境检查 | 项目经理/QA----RW 其他人员----R
060.里程碑评审
110.质保管理 |  | 项目经理----C
质保工程师----RW
其他人员----R
120.规范性文档 |  | 项目经理----RW
项目组所有人员----R
130.系统约定 |  | 项目经理----RW 其他人员----R
140.技术数据包 |  | 项目经理----RW
其他人员----R
 受控库权限：除CM工程师之外项目组成员----R。
 产品库权限结构:
一级目录 | 二级目录 | 权限分配
010.基线版本系列 | 001.基线版本1 | 项目CM工程师-----A 其他人员----R
002.基线版本2
备份计划
备份时间和频率 |  | 备份人 | 备份方法 |  | 备份位置 |  | 备份保存时间
每月一次 |  | 胡威 | 压缩后备份 |  | 服务器 |  | 一年
每月月初 |  | 胡威 | 压缩后的备份文件刻录成光盘 |  | 交项目管理部存档 |  | 一年
培训计划
无

## 数据项识别清单
数据项识别清单
数据项存放识别 |  |  |  |  | 文件编号
010.开发库 | 010.项目立项 |  |  | 发票管理平台V1.0_立项申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_LXSQB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目章程 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMZC
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目立项公告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMLXGG
| 020.计划 | 010.项目计划 |  | 发票管理平台V1.0_项目进度计划WBS | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJDJHWBS
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目总体计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMZTJH
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目过程定义裁剪表 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMGCDYCJB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目估算记录 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMGSJL
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目级标准工作环境 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJBZGZHJ
|  | 020.配置计划 |  | 发票管理平台V1.0_配置管理计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_PZGLJH
|  | 030.测试计划 |  | 发票管理平台V1.0_总体测试计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_ZTCSJH
|  | 040.质保计划 |  | 发票管理平台V1.0_质量保证计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLBZJH
|  | 050.测量计划 |  | 发票管理平台V1.0_项目测量计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMCLJH
060.计划变更
|  | 070.评审 |  | 发票管理平台V1.0_项目计划及其附属计划评审会_会议纪要 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJHPSHY
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目计划及其附属计划_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJHPSBG
| 030需求开发 | 010.需求评审 |  | 发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0 _RJXQPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_RJXQPSJCD
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_用户需求规格说明书_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHXQPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_用户需求规格说明书_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHXQJCD
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_用户需求规格说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHXQGGSMS
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_RJXQGGSMS
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求记录表 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQJLB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求跟踪矩阵 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQGZJC
| 040系统设计 | 010.详细设计 |  | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJSMS
|  | 020.数据库设计 |  | 发票管理平台V1.0_数据库设计 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJKSJ
|  | 030.决策分析 |  | 发票管理平台V1.0_决策分析报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_JCFXBG
|  | 040.评审 |  | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书_评审会议纪要 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJPSHY
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJPSJCD
| 050.编码 | 010.源代码 |  | 源代码（按子系统/模块名+版本号+提交日期）区分
020.安装包脚本
030.安装包
|  | 040.单元测试 |  | 发票管理平台V1.0_单元测试报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_DYCS01+
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_单元测试记录表 | HNHX17_FPGLPT1.0_DYCSJL
|  | 050.集成 |  | 发票管理平台V1.0_项目集成计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_CPJCJH
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_产品集成检查列表 | HNHX17_FPGLPT1.0_CPJCJCLB
|  | 060.编码规范 |  | 发票管理平台V1.0_编码规范 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMGF
|  | 070.代码走查 |  | 发票管理平台V1.0_代码走查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_DMZCD01
| 060.测试 | 010.测试需求
020.集成测试
|  | 030.系统测试 |  | 发票管理平台V1.0_系统测试计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSJH
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_系统测试用例 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSYL
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_系统测试报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_系统测试记录表 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSJLB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_缺陷跟踪表 | HNHX17_FPGLPT1.0_QXGZB
|  | 040.评审 |  | 发票管理平台V1.0_系统测试用例评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSYLPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_系统测试报告评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSBGPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_验收测试用例评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YSCSYLPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_验收测试报告评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YSCSBGPSBG
|  | 050.验收测试 |  | 发票管理平台V1.0_验收测试报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YSCS
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_验收测试计划 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSJH
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_验收测试用例 | HNHX17_FPGLPT1.0_YSCSYL
| 070.用户文档 | 010.评审 |  | 发票管理平台V1.0_用户手册评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHSCPSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_用户实施手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHSSSC
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_用户操作手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHCZSC
| 080.产品发布与验收 |  |  | 发票管理平台V1.0_安装调试报告.doc | HNHX17_FPGLPT1.0_XMYSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目实施及验收总体计划.doc | HNHX17_FPGLPT1.0_SSYSJH
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目实施满意度调查表.doc | HNHX17_FPGLPT1.0_XMSSMYDDCB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目实施申请表.doc | HNHX17_FPGLPT1.0_SSSQ
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目试运行报告.doc | HNHX17_FPGLPT1.0_SYXBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目验收报告.xls | HNHX17_FPGLPT1.0_XMYSBG
| 090.项目结项 |  |  | 发票管理平台V1.0_结项评估报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_JXPGBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_结项总结报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_JXZJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_维护移交申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_WHYJSQB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_移交组织财富库清单 | HNHX17_FPGLPT1.0_YJZCCFKQD
| 100.项目管理 | 010.项目报告 |  | 发票管理平台V1.0_项目阶段报告（需求阶段） | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_REQURE001
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目阶段报告（设计阶段） | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_DESIGN001
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目阶段报告（编码阶段） | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_CODE001
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目阶段报告（测试阶段） | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_CS001
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目阶段报告（验收阶段） | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_RECEPT001
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目监控数据表 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMZKSJB
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_项目监控问题跟踪 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJKWTGZ
|  | 020.配置报告 | 发布申请 | 发票管理平台V1.0_编码基线发布申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMJXFBSQ
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试基线发布申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSJXFBSQ
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_产品基线发布申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_CPJXFBSQ
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计基线发布申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJJXFBSQ
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求基线发布申请表 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQJXFBSQ
|  |  | 配置审计 | 发票管理平台V1.0_编码基线配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMJXPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_编码阶段日常配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMJDRCPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试基线配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSJXPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试阶段日常配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSJDRCPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_产品基线配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CPJXPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计基线配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJJXPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计阶段日常配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJJDRCPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求基线配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQJSPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求阶段日常配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQJDRCPZSJBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_验收阶段日常配置审计报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_YSJDRCPZSJBG
|  |  | CM阶段活动报告 | 发票管理平台V1.0_编码阶段CM阶段活动报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMCMHDBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试阶段CM阶段活动报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSCMHDBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计阶段CM阶段活动报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJCMHDBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求阶段CM阶段活动报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQCMHDBG
|  |  | 配置项状态报告 | 发票管理平台V1.0_编码配置状态报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_BMPZZTBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试配置状态报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSPZZTBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_产品配置状态报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CPPZZTBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计配置状态报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJPZZTBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求配置状态报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQPZZTBG
|  |  | 配置库备份记录 | 发票管理平台V1.0_配置库备份记录 | HNHX17_FPGLPT1.0_PZKBFJL
|  | 030.会议记要 |  | 发票管理平台V1.0_会议纪要 | HNHX17_FPGLPT1.0_HYJY
|  | 040.风险报告 |  | 发票管理平台V1.0_项目风险管理报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMFXGLBG
|  | 050.里程碑评审 |  | 发票管理平台V1.0_测试阶段里程碑_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSLCB_PSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_测试阶段里程碑_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_CSLCB_PSJCD
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计阶段里程碑_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJLCB_PSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_设计阶段里程碑_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJLCB_PSJCD
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_实现阶段里程碑_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_SXLCB_PSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_实现阶段里程碑_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_SXLCB_PSJCD
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求阶段里程碑_评审报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQLCB_PSBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_需求阶段里程碑_评审检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_XQLCB_PSJC
| 110.质保管理 | 010.问题跟踪表 |  | 发票管理平台V1.0_QA问题跟踪表 | HNHX17_FPGLPT1.0_QAWTGZB
|  | 020.检查单 |  | 发票管理平台V1.0_项目级QA检查单 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMJQAJCD
|  | 030.QA工作报告 |  | 发票管理平台V1.0_QA需求阶段工作报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_QAXQJDGZBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_QA设计阶段工作报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_QASJJDGZBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_QA实现阶段工作报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_QASXJDGZBG
|  |  |  | 发票管理平台V1.0_QA测试阶段工作报告 | HNHX17_FPGLPT1.0_QACSJDGZBG
|  | 050.质量管理周报 |  | 发票管理平台V1.0_质量管理周报 | HNHX17_FPGLPT1.0_XMZB001+
120.规范性文档
| 130.系统约定 |  |  | 发票管理平台V1.0_文档规范 | HNHX17_FPGLPT1.0_WDGF
| 140.技术数据包 |  |  | 发票管理平台V1.0_技术数据包清单 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJBQD

## 配置项识别清单
配置库目录结构 |  |  | 配置项存放识别 | 文件编号
020.受控库 | 010.基线管理 | 010.需求基线 | 发票管理平台V1.0_开票服务（湖南）需求说明 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHXQGGSMS
|  |  | 发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_RJXQGGSMS
|  | 020.设计基线 | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJSMS
|  |  | 发票管理平台V1.0_数据库设计 | HNHX17_FPGLPT1.0_SJKSJ
|  | 030.编码基线 | 发票管理平台V1.0_源代码 | HNHX17_FPGLPT1.0_YDM
|  | 040.测试基线 | 发票管理平台V1.0_用户实施手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHSSSC
|  |  | 发票管理平台V1.0_用户操作手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHCZSC
030.产品库 | 010.产品管理 | 010.产品基线 | 发票管理平台V1.0_用户实施手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHSSSC
|  |  | 发票管理平台V1.0_用户操作手册 | HNHX17_FPGLPT1.0_YHCZSC
|  |  | 发票管理平台V1.0_软件需求规格说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_RJXQGGSMS
|  |  | 发票管理平台V1.0_详细设计说明书 | HNHX17_FPGLPT1.0_XXSJSMS