发票管理平台

质量保证计划

| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLBZJH |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部 |
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-09-05 |

版权信息

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-09-05 | 屈文敏 | 创建 | A | 2017-09-05 | 邓毅伟 | 唐锦涛 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目 录

1.	前言	1

1.1	目的	1

1.2	范围	1

1.3	术语定义	1

1.4	预期读者与阅读建议	1

1.5	参考	1

2.	人员及职责	1

3.	项目质量目标	2

4.	QA活动安排计划	3

4.1	产品和评审过程检查计划	3

4.2	过程活动计划（阶段每周一次）	4

5.	QA工作汇报方式	5

6.	资源需求	6

7.	测量计划	6

# 前言

## 目的

通过本计划描述发票管理平台的项目范围、工作内容、工作方法、时间安排、管理与控制办法、资源情况等，使项目的实施在本计划的基础上得到实施与控制。

## 范围

本计划主要描述了本项目的工作内容、项目组织、项目的管理办法与过程要求、项目采用的技术、度量办法与相关的管理、控制要求。

在本计划的基础上还将形成项目的进度计划、配置管理计划、质量保证计划、总体测试计划，这些计划作为本计划的补充与具体说明，受本计划影响。

## 术语定义

无

## 预期读者与阅读建议

| 预期读者 | 阅读建议 |
| --- | --- |
| 研发中心经理、项目分管领导 | 阅读QA资源需求与QA工作汇报方式 |
| 项目经理 | 仔细阅读全文 |
| QA经理 | 仔细阅读全文 |

## 参考

- 《发票管理平台V1.0_项目立项公告》

- 《发票管理平台V1.0_立项申请表》

- 《发票管理平台V1.0_项目测量计划》

- 《发票管理平台V1.0_项目过程定义裁剪表》

- 《发票管理平台V1.0_产品开发估算表》

# 人员及职责

| 角色 | 人员名单 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| QA工程师 | 屈文敏 | 编制项目级《质量保证计划》 编制组织级《质量保证计划》 实施过程与产品评审与检查 汇报发现的问题，跟踪问题的解决情况 进行QA工作汇报 |
| 项目经理 | 邓毅伟 | 审核项目质量保证计划 根据QA的问题报告处理相关的问题 |
| 分管领导 | 唐锦涛 | 根据QA上报的问题协调或协助项目组解决 审查并指导QA工作，并提供资源 审批组织级质量保证计划 |

# 项目质量目标

立项过程检查不符合项≤4个

项目策划过程检查不符合项≤4个

项目跟踪与监控检查不符合项≤4个

评审检查不符合项≤4个

管理开发与管理检查不符合项≤5个

系统设计编码检查不符合项≤7个

产品集成检查不符合项≤4个

测试过程检查不符合项≤5个

产品实施过程检查不符合项≤4个

产品发布检查不符合项≤4个

配置管理检查不符合项≤7个

度量检查不符合项≤5个

组织过程定义检查不符合项≤3个

决策分析检查不符合项≤5个

结项过程检查不符合项≤4个

培训过程检查不符合项≤4个

风险管理检查不符合项≤4个

集成项目管理检查不符合项≤3个

若QA检查时发现问题，QA工程师应与项目经理沟通检查的结果，确定最终问题，协助其制定纠正措施，并跟踪措施的完成情况直到问题得到解决，问题及其跟踪的情况填写于《QA问题跟踪表》。当遇到以下情况时，QA工程师应将检查单向项目分管领导汇报并获取支持：

- 对发现的问题存在分歧，无法协商一致时；

- 问题制定了纠正措施后，超过了解决时限，经提醒在约定期限内仍然未得到解决时；

- 问题的级别为“高”，且需要项目分管领导提供支持时。

检查过程中若发现组织标准过程或模板存在问题，QA应将此类问题汇报给高管。

# QA活动安排计划

## 产品和评审过程检查计划

| 计划评审时间 | 评审名称 | 检查方法 | 工作量 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-09-15 | 用户需求说明书评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 技术评审会议检查单 需求评审检查单 |
| 2017-09-19 | 软件需求规格说明书评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 需求评审检查单 |
| 2017-09-07 | 项目总体计划及其支持计划评审 | 参加会议，检查相应的工作产品 | 13h | 项目总体计划检查表 软件质量保证计划检查表 配置管理计划检查表 测试计划检查表 |
| 2017-09-20 | 需求里程碑评审 | 参见会议，检查过程，检查工作产品 | 6h | 技术评审会议检查单 里程碑评审检查单 |
| 2017-09-22 | 详细设计及数据库评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 详细设计检查表 技术评审会议检查单 |
| 2017-09-25 | 设计里程碑评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 里程碑评审检查单 技术评审会议检查单 |
| 2017-10-27 | 实现阶段里程碑评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 里程碑评审检查单 技术评审会议检查单 |
| 2017-11-06 | 用户文档评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 用户文档检查表 |
| 2017-11-02 | 测试阶段里程碑评审 | 参加会议，检查工作产品 | 6h | 里程碑评审检查单 测试工作产品检查表 技术评审会议检查单 |
| 2017-11-15 | 验收结项评审 | 参加会议 | 2h |  |

## 过程活动计划（阶段每周一次）

| 项目阶段 | 活动类型 | 过程名称 | 活动时间 | 工作方式 | 工作量 | 次数 | 总工作量 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项 | 检查 | 立项过程 | 2017-09-01 | 检查相应文档 | 1h | 1 | 1h | 项目立项过程检查单 |
| 结项 | 检查 | 结项过程 | 2017-11-15 | 检查相应的文档 | 1h | 1 | 1h | 结项过程检查单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结项工作产品检查单 |
| 计划 | 参与、检查 | 策划过程 | 项目策划时及项目策划结束时 | 参与制定过程，检查过程文档 | 6h | 1 | 6h | 项目策划过程检查单 |
| 全过程 | 询问、检查 | 跟踪与监控过程 | 每半月一次 | 检查相应的文档 | 0.5h | 5 | 2.5h | 项目跟踪与监控检查单 |
| 需进行技术评审会议的任何阶段 | 参与、检查 |  | 每次技术评审会议时 | 参与会议，检查起过程及相应的文档 | 1h | 3 | 3h | 技术评审会议检查单 |
| 需进行决策分析的任何阶段 | 检查 | 决策分析过程 | 每次决策分析时 | 检查过程及相应的文档 | 1h | 1 | 1h | 决策分析检查单 |
| 需求 | 检查 | 需求开发过程 | 需求获取阶段每周一次 | 检查过程，输出文档 | 1h | 1 | 1h | 需求开发过程检查单 |
| 设计 | 检查 | 设计过程 | 每周一次，直到阶段完成 | 检查、输出文档 | 1h | 2 | 2h | 设计过程检查单 |
| 编码 | 检查 | 编码过程 | 每半月一次，直到阶段完成 | 检查相应工作产品 | 1h | 3 | 3h | 代码检查表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编码过程检查单 |
| 测试 | 检查 | 集成与测试过程 | 每半月一次，直到阶段完成 | 询问、检查阶段性工作产品 | 1h | 3 | 3h | 集成与测试过程检查单 |
| 验收 | 询问、检查 | 验收发布过程 | 产品发布与验收 | 检查相应过程及工作产品 | 1h | 1 | 1h | 产品发布与实施过程检查单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品实施与维护工作产品检查表 |
| 全过程 | 询问、检查 | 配置管理过程 | 每半月一次 | 检查相应的文档 | 0.5h | 5 | 2.5h | 配置过程检查单 |
| 全过程 | 询问、检查 | 变更管理过程 | 需求里程过后每半月一次 | 询问，检查相应文档 | 1h | 4 | 4h | 变更过程检查单 |
| 全过程 | 询问、检查 | 度量过程 | 每半月一次 | 询问，检查相应文档 | 0.5h | 5 | 2.5h | 度量过程检查表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 度量工作产品检查表 |
| 全过程 | 检查 | 需求管理过程 | 需求里程碑过后每半月一次 | 检查过程，输出文档 | 1h | 5 | 2.5h | 需求管理过程检查单 |
| 工作环境检查 | 检查 |  | 每里程碑一次 | 检查工作环境 | 1h | 4 | 4h | 工作环境检查表 |

# QA工作汇报方式

| 汇报方式 | 频度 | 汇报对象 |
| --- | --- | --- |
| QA活动报告 | 每个阶段一次 | 项目经理、项目分管经理、QA经理 |
| QA问题跟踪报告 | 每两周一次 | QA经理、项目经理 |
| ＱＡ检查单 | 每次检查完提交 | QA经理、项目经理 |
|  | 项目异常时 | 项目分管经理、项目经理、QA经理 |

# 资源需求

| 阶段 | QA预估工作量（小时） | 日均成本 （元/小时） | 费用总计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项 | 1 | 50 | 50 |
| 策划 | 6 |  | 300 |
| 需求 | 5 |  | 250 |
| 设计 | 2 |  | 100 |
| 编码 | 3 |  | 150 |
| 测试 | 3 |  | 150 |
| 验收结项 | 1 |  | 50 |
| 需求管理 | 2.5 |  | 125 |
| 项目监督与控制 | 2.5 |  | 125 |
| 配置 | 2.5 |  | 125 |
| 度量 | 2.5 |  | 125 |
| 变更 | 4 |  | 200 |
| 工作环境 | 4 |  | 200 |
| 小计 | 39 |  | 1950 |

设备与工具需求：

| 需求 | 配置 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC机一台 | CPU：>p4 2.0G |  | 已有 |
|  | 内存：>=1G |  |  |
|  | 硬盘： >=160G |  |  |
| 费用小计 | 无 |  |  |

培训需求：

无

本项目的QA工作成本总计为：　1950元

# 测量计划

| 测量目标 | 测量项 | 单位 | 收集时机 | 数据来源 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程改进 | 过程不符合数 | 个 | 每次检查结束时 | QA检查单 | QA检查单统计表 |
|  | 过程不符合分布 | / | 阶段/月 | QA检查单_统计表 | QA工作报告 |
| 工作量分布 | 质量保证活动（计划工时与实际工时） | 小时 | 每周 | WBS | 汇总到QA工作报告中 |