## 项目封面
湖南航信发票管理系统
单元测试记录表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_DYCSJL
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 周巨 | 编写日期： | 2017-10-09
版权信息 本文件涉及之信息，属南京恒星自动化设备有限公司所有。 未经南京恒星自动化设备有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-10-09 | 周巨 | 正式版 | A | 2017-10-09 | 邓毅伟 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 测试记录表
发票管理平台单元测试记录表
1.参照的详细设计说明书：发票管理平台V1.0_详细设计说明书
2.测试目的：保证单元函数的正常运行
3.测试环境与测试辅助工具的描述：酷睿i7 3770 8G内存 TNT2 32 M 显示卡 180G硬盘 17寸彩显 Win7
详细设计模块 | 测试序号 | 测试用例
|  | 测试用例编号 | 用例名称 | 用例测试方法 | 功能描述 | 前提条件 | 输入、动作（描述） | 预期结果 | 结果 | 是否合格 | 测试时间
发票管理 | 1 | 发票管理平台-unt-1.0.0-04 | testReadCodeNumber() | 查询 | 读取当前代码号码 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年09月21日
| 2 | 发票管理平台-unt-1.0.0-05 | testInvoiceSelect() | 处理 | 发票卷选卷 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年09月21日
| 3 | 发票管理平台-unt-1.0.0-10 | testTerminalInvoiceDispatch() | 处理 | 终端分配发票 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年9月26日
| 4 | 发票管理平台-unt-1.0.0-12 | testTerminalInvoiceBack() | 处理 | 终端退回发票 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年9月27日
| 5 | 发票管理平台-unt-1.0.0-06 | testInvoiceOpen() | 处理 | 开具发票 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月18日
| 6 | 发票管理平台-unt-1.0.0-07 | testInvoicePrint() | 处理 | 发票打印 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月18日
| 7 | 发票管理平台-unt-1.0.0-08 | testInvoiceCancel() | 处理 | 已开发票作废 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月18日
| 8 | 发票管理平台-unt-1.0.0-01 | testInvoiceSearch() | 查询 | 发票查询 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月18日
| 9 | 发票管理平台-unt-1.0.0-02 | testStockInvoiceSearch() | 查询 | 发票库存查询 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月18日
| 10 | 发票管理平台-unt-1.0.0-03 | testJSPStatusSearch() | 查询 | 金税盘状态信息查询 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月21日
| 11 | 发票管理平台-unt-1.0.0-09 | testDownloadSearch() | 查询 | 可下载票源查询 | 无 | 点击按钮 | 与预期结果一致 | 结果正确 | 是 | 2017年10月21日