## 项目封面
航信发票管理平台V1.0
系统测试记录表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSJLB
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 蔡杰 | 编写日期： | 2017-10-10
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人
V1.0 | 2017-10-10 | 蔡杰 | 正式版 | A | 2017-10-10 | 邓毅伟
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 测试记录表
发票管理平台系统测试记录表
1.参照的详细设计说明书：发票管理平台V1.0_需求规格说明书.docx
2.测试目的：保证单元函数的正常运行
3.测试环境与测试辅助工具的描述：P4 1.6G 2 G内存 TNT2 32 M 显示卡 500G硬盘 21寸彩显 Win7\WinXP
测试模块 | 测试序号 | 测试用例
|  | 测试用例编号 | 测试时机（符合什么条件，以及什么时候） | 测试场景(测试环境)描述 | 测试操作与具体步骤 | 预期结果、现象、参数值 | 是否合格 | 测试员
系统登陆 | 1 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-001 | 需求文档已比较明确，且测试环境已搭建完毕 | 启动程序时间 | 程序启动时间在合理范围内，一般在5S左右； | 在合理的范围里启动 | 合格 | 蔡杰
| 2 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-002 | 同上 | 登陆界面布局检查 | 登陆界面布局检查 | 布局合理，符合操作习惯 | 合格 | 蔡杰
| 3 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-003 | 同上 | 登陆页面字段检查 | 登陆页面字段检查，包含的字段有：用户名、密码、验证码 | 包含要求的字段 | 合格 | 蔡杰
| 4 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-004 | 同上 | 用户名 | 1、输入不存在的用户名 2、输入密码和验证码 3、点击登录 | 提示用户名或密码错误 | 合格 | 蔡杰
| 5 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-005 | 同上 | 密码 | 1、输入用户名和不正确的密码，输入正确的验证码，点击登录 2、输入用户名和正确的密码，输入正确的验证码，点击登录 | 1.提示用户名或密码错误 2.正常登陆系统 | 合格 | 蔡杰
| 6 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-006 | 同上 | 密码输入显示 | 用*代替，而不是明文显示密码 | 用*代替，而不是明文显示密码 | 合格 | 蔡杰
| 7 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-007 | 同上 | 验证码 | 输入错误的验证码 | 1.输入错误的验证码时弹出验证码错误提示 | 合格 | 蔡杰
| 8 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-008 | 同上 | 登陆快捷键支持情况 | 登陆信息填写完毕后，可以按enter快捷键进入系统 | 按enter键可以登陆进系统 | 合格 | 蔡杰
| 9 | FPGLPT1.0-SYS-XTDL-009 | 同上 | 登陆首页 | 登陆后进入首页 |  | 不合格 | 蔡杰
业务监控-监控实例管理 | 10 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 11 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-002 | 同上 | 新增监控实例对话框 | 新增监控实例界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 12 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-003 | 同上 | ”实例名称”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 13 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-004 | 同上 | ”监控地址”验证 | 以 'http://'或'https://'开头？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 14 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-005 | 同上 | ”超时时间(秒)”验证 | 只能是整数？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 15 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-006 | 同上 | ”连续失败次数”验证 | 只能是整数？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 16 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-007 | 同上 | ”监控频率”验证 | —— | —— | 合格 | 蔡杰
| 17 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-008 | 同上 | ”接收通知邮箱”验证 | 邮箱格式验证？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 18 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-009 | 同上 | 必填项检查 | 1、点击“业务监控-监控实例管理”进入监控实例管理页面 2、点击“添加” 3、直接点击“确定” 4、填写实例名称：实例名称测试，点击“确定” 5、填写监控地址：http：//123.com，点击“确定” 6、填写超时时间(秒)：1，点击“确定” 7、填写连续失败次数：2，点击“确定” 8、填写监控频率：5s，点击“确定” 9、填写接收通知邮箱：1048831@qq.com，点击“确定” | 2、弹出新增监控实例输入窗口，必填项有实例名称，监控地址，超时时间(秒)，连续失败次数，监控频率，接收通知邮箱，且以红色* 标注 3.实例名称，监控地址，超时时间(秒)，连续失败次数，监控频率，接收通知邮箱的输入框都提示不能为空 4-9：实例名称，监控地址，超时时间(秒)，连续失败次数，监控频率，接收通知邮箱中未输入的项提示不能为空 | 合格 | 蔡杰
| 19 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-010 | 同上 | 新增监控实例信息 | 1、点击“业务监控-监控实例管理”进入监控实例管理页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存监控实例信息 成功保存的监控实例信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 20 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-011 | 同上 | 新增监控实例信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写监控实例信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增监控实例界面，监控实例信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 21 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-012 | 同上 | 修改监控实例信息 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改监控实例信息 3、点击“确定”按钮 | 修改监控实例信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 22 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-013 | 同上 | 修改监控实例信息-取消修改 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改监控实例信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 23 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-014 | 同上 | 删除监控实例信息 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 24 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-015 | 同上 | 删除监控实例信息-取消按钮 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 25 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-016 | 同上 | 开启监控 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击“开启监控” | 该数据行的操作栏变为“监控中”和“停止” 成功开启监控 | 合格 | 蔡杰
| 26 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-017 | 同上 | 监控中 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击“开启监控” 2、点击“监控中” | 2、打开监控日志查询界面，在实例名称上显示该监控实例的实例名称，显示该监控实例的监控日志，并按该监控实例的监控频率进行监控。 | 合格 | 蔡杰
| 27 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-018 | 同上 | 停止监控 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击“开启监控” 2、点击“停止” | 该数据行的操作栏变为“编辑”，“开启监控”和“删除” 成功停止监控 | 合格 | 蔡杰
| 28 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-019 | 同上 | 查询监控实例信息 | 1、 点击“业务监控-监控实例管理”进入监控实例管理页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 29 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-020 | 同上 | 查询监控实例信息 | 1、 点击“业务监控-监控实例管理”进入监控实例管理页面 2、在输入实例名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 30 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKSLGL-021 | 同上 | 查询监控实例信息 | 1、 点击“业务监控-监控实例管理”进入监控实例管理页面 2、在输入实例名称 3、再删除输入的内容 4、点击查询 | 文本框输入内容为空，查询内容为空？目前是查出所有的数据 | 合格 | 蔡杰
业务监控-监控日志查询 | 31 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKRLCX-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 32 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKRLCX-002 | 同上 | 查询监控日志信息 | 1、 点击“业务监控-监控日志查询”进入监控日志查询页面 2、直接点击查询 | 根据查询条件，检索显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 33 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKRLCX-003 | 同上 | 查询监控日志信息-按实例名称查 | 1、 点击“业务监控-监控日志查询”进入监控日志查询页面 2、输入实例名称，点击查询 | 2、显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 34 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKRLCX-004 | 同上 | 查询监控日志信息-按定时刷新频率查 | 1、 点击“业务监控-监控日志查询”进入监控日志查询页面 2、输入实例名称 3、选择定时刷新频率：5s，点击查询 | 3、按选择的定时刷新频率，刷新监控日志列表 | 合格 | 蔡杰
| 35 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKRLCX-005 | 同上 | 查询监控日志信息 | 1、 点击“业务监控-监控日志查询”进入监控日志查询页面 2、在输入实例名称 3、再删除输入的内容 4、点击查询 | 文本框输入内容为空，查询内容为空？目前是查出所有的数据 | 合格 | 蔡杰
业务监控-监控通知查询 | 36 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKTZCX-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 37 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKTZCX-002 | 同上 | 查询监控通知信息 | 1、 点击“业务监控-监控通知查询”进入监控通知查询页面 2、直接点击查询 | 根据查询条件，检索显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 38 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKTZCX-003 | 同上 | 查询监控通知信息-按实例名称查 | 1、 点击“业务监控-监控通知查询”进入监控通知查询页面 2、输入实例名称，点击查询 | 2、显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 39 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKTZCX-004 | 同上 | 查询监控通知信息 | 1、 点击“业务监控-监控通知查询”进入监控通知查询页面 2、在输入实例名称 3、再删除输入的内容 4、点击查询 | 文本框输入内容为空，查询内容为空。查出所有的数据 | 合格 | 蔡杰
业务监控-业务接口配置 | 40 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 41 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-002 | 同上 | 新增接口对话框 | 新增接口界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 42 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-003 | 同上 | ”接口编码”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 43 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-004 | 同上 | ”接口名称”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 44 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-005 | 同上 | ”接口地址”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 45 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-006 | 同上 | 必填项检查 | 1、点击“业务监控-业务接口配置”进入业务接口配置页面 2、点击“添加” 3、直接点击“确定” 4、填写接口编码：接口编码测试，点击“确定” 5、填写接口名称：接口名称测试，点击“确定” 6、填写接口地址：接口地址测试，点击“确定” | 2、弹出新增接口输入窗口，必填项有接口编码，接口名称，接口地址，且以红色* 标注 3.接口编码，接口名称，接口地址的输入框都提示不能为空 4-6：接口编码，接口名称，接口地址中未输入的项提示不能为空 | 合格 | 蔡杰
| 46 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-007 | 同上 | 新增接口信息 | 1、点击“业务监控-业务接口配置”进入业务接口配置页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存接口信息 成功保存的接口信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 47 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-008 | 同上 | 新增接口信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写接口信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增接口界面，接口信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 48 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-009 | 同上 | 修改接口信息 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改接口信息 3、点击“确定”按钮 | 修改接口信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 49 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-010 | 同上 | 修改监控实例信息-取消修改 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改接口信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 50 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-011 | 同上 | 删除接口信息-删除一条数据 | 1、在接口列表中，勾选一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 51 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-012 | 同上 | 删除接口信息-删除多条数据 | 1、在监控实例列表中，勾选三条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 52 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-013 | 同上 | 删除接口信息-取消按钮 | 1、在监控实例列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 53 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-014 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在监控实例列表中，勾选全选 | 1.选中所有数据 | 合格 | 蔡杰
| 54 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-015 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在监控实例列表中，先勾选部分单据 2、再勾选“全选” | 点击全选后，部分已勾选的单据也处于勾选状态 | 合格 | 蔡杰
| 55 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-016 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在监控实例列表中，先勾选全选 2、再勾选“全选” | 数据处于全不选状态 | 合格 | 蔡杰
| 56 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-017 | 同上 | 查询接口信息 | 1、点击“业务监控-业务接口配置”进入业务接口配置页面 2、直接点击查询 | 查询框没有输入任何信息时，默认查询出所有接口信息 | 合格 | 蔡杰
| 57 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-018 | 同上 | 查询接口信息-按接口编码查 | 1、点击“业务监控-业务接口配置”进入业务接口配置页面 2、在文本框中输入接口编码 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 58 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKJKPZ-019 | 同上 | 查询接口信息-按接口名称查 | 1、点击“业务监控-业务接口配置”进入业务接口配置页面 2、在文本框中输入接口名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
业务监控-异常报文查询 | 59 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKYCBW-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 60 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKYCBW-002 | 同上 | 查询异常报文信息 | 1、点击“业务监控-异常报文查询”进入异常报文查询页面 2、直接点击查询 | 查询框没有输入任何信息时，默认查询出所有异常报文信息 | 合格 | 蔡杰
| 61 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKYCBW-003 | 同上 | 查询异常报文信息-按业务类型查 | 1、点击“业务监控-异常报文查询”进入异常报文查询页面 2、选择业务类型 3、点击查询 | 根据查询条件，检索显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 62 | FPGLPT1.0-SYS-YWJKYCBW-004 | 同上 | 查询异常报文信息-按起止日期查 | 1、点击“业务监控-异常报文查询”进入异常报文查询页面 2、只输入起始日期，点击查询 3、只输入截止日期，点击查询 4、输入起始日期和终止日期，点击查询 | 2、查询大于等于起始日期的数据 3、查询小于等于截止日期的数据 4、查询大于等于起始日期，并且小于等于终止日期的数据 | 合格 | 蔡杰
发票管理 | 63 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-001 | 同上 | 页面布局 | 页面布局是否合理，是否符合用户操作习惯 | 符合用户习惯，易用性较好 | 合格 | 蔡杰
| 64 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-002 | 同上 | 查询已开发票信息 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、直接点击查询 | 查询框没有输入任何信息时，默认查询出所有接口信息 | 合格 | 蔡杰
| 65 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-003 | 同上 | 查询已开发票信息-按公司税号查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择公司税号 3、点击查询 | 根据公司税号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 66 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-004 | 同上 | 查询已开发票信息-按开票服务器号查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择公司税号 3、选择开票服务器号 4、点击查询 | 2.选择公司税号后，开票服务器号的数据为该公司下的开票服务器号 4.根据开票服务器号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 67 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-005 | 同上 | 查询已开发票信息-按开票点号查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择公司税号 3、选择开票服务器号 4、选择开票点号 3、点击查询 | 2.选择公司税号后，开票服务器号的数据为该公司下的开票服务器号 3.选择开票服务器号后，开票点号的数据为该公司下该开票服务器号下的开票点号 4.根据开票点号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 68 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-006 | 同上 | 查询已开发票信息-按发票种类查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择发票种类 3、点击查询 | 根据发票种类，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 69 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-007 | 同上 | 查询已开发票信息-按发票性质查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择发票性质 3、点击查询 | 根据发票种类，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 70 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-008 | 同上 | 查询已开发票信息-按作废标志查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、选择作废标志 3、点击查询 | 根据作废标志，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 71 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-009 | 同上 | 查询已开发票信息-按起始日期查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、在文本框中输入起始日期 3、点击查询 | 查询大于等于起始日期的数据，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 72 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-010 | 同上 | 查询已开发票信息-按截止日期查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、在文本框中输入截止日期 3、点击查询 | 查询小于等于截止日期的数据，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 73 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-011 | 同上 | 查询已开发票信息-按客户名称查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、在文本框中输入客户名称 3、点击查询 | 根据客户名称（模糊匹配），显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 74 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-012 | 同上 | 查询已开发票信息-按发票代码查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、在文本框中输入发票代码 3、点击查询 | 根据发票代码，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 75 | FPGLPT1.0-SYS-FPGL-013 | 同上 | 查询已开发票信息-按发票号码查 | 1、点击“发票管理-已开发票查询”进入已开发票查询页面 2、只输入起始发票号码，点击查询 3、只输入终止发票号码，点击查询 4、输入起始发票号码和截止发票号码，点击查询 | 2、查询大于起始发票号码的数据 3、查询小于截止发票号码的数据 4、查询大于起始发票号码，并且小于截止发票号码的数据 | 合格 | 蔡杰
授权管理-公司税号配置 | 76 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 77 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-002 | 同上 | 新增公司税号对话框 | 新增公司税号界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 78 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-003 | 同上 | ”公司名称”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 79 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-004 | 同上 | ”公司税号”验证 | 9、15、17、18、20，由数字和大写字母组成，但不包含大写字母I、O? | —— | 合格 | 蔡杰
| 80 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-005 | 同上 | 必填项检查 | 1、点击“授权管理-公司税号配置”进入公司税号配置页面 2、点击“添加” 3、直接点击“确定” 4、填写公司名称：公司名称测试，点击“确定” 5、填写公司税号：12345678901234567Q，点击“确定” | 2、弹出新增公司税号输入窗口，必填项有公司名称，公司税号，且以红色* 标注 3.公司名称，公司税号的输入框都提示不能为空 4-5公司名称，公司税号中未输入的项提示不能为空 | 合格 | 蔡杰
| 81 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-006 | 同上 | 新增公司税号信息 | 1、点击“授权管理-公司税号配置”进入公司税号配置页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存公司税号信息 成功保存的公司税号信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 82 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-007 | 同上 | 新增公司税号信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写公司税号信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增公司税号界面，公司税号信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 83 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-008 | 同上 | 修改公司税号信息 | 1、在公司税号列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改公司税号信息 3、点击“确定”按钮 | 修改公司税号信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 84 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-009 | 同上 | 修改公司税号信息-取消修改 | 1、在公司税号列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改公司税号信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 85 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-010 | 同上 | 删除公司税号信息（无开票服务器） | 1、在公司税号列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 86 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-011 | 同上 | 删除公司税号信息（有开票服务器） | 1、在公司税号列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出数据库中存在关联数据，删除失败提示，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 87 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-012 | 同上 | 删除公司税号信息-取消按钮 | 1、在公司税号列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 88 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-013 | 同上 | 查询公司税号信息 | 1、点击“授权管理-公司税号配置”进入公司税号配置页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 89 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-014 | 同上 | 查询公司税号信息-按公司名称查 | 1、点击“授权管理-公司税号配置”进入公司税号配置页面 2、只输入公司名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 90 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLSHPZ-015 | 同上 | 查询公司税号信息-按公司税号查 | 1、点击“授权管理-公司税号配置”进入公司税号配置页面 2、只输入公司税号 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
授权管理-开票服务器配置 | 91 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 92 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-002 | 同上 | 新增开票服务器对话框 | 新增开票服务器界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 93 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-003 | 同上 | ”公司税号”验证 | 选择公司税号 | 根据公司税号，显示公司名称 | 合格 | 蔡杰
| 94 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-004 | 同上 | ”公司名称”验证 | —— | —— | 合格 | 蔡杰
| 95 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-005 | 同上 | ”开票服务器号”验证 | 必须为整数？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 96 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-006 | 同上 | 必填项检查 | 1、点击“授权管理-开票服务器配置”进入开票服务器配置页面 2、点击“添加” 3、直接点击“确定” 4、选择公司税号，点击“确定” 5、只填写开票服务器号，点击“确定” | 2、弹出新增开票服务器输入窗口，必填项有公司税号，开票服务器号，且以红色* 标注 3.公司税号，开票服务器号的输入框都提示不能为空 4.根据公司税号，显示公司名称，开票服务器号提示不能为空 5.提示公司税号不能为空 | 合格 | 蔡杰
| 97 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-007 | 同上 | 新增开票服务器信息 | 1、点击“授权管理-开票服务器配置”进入开票服务器配置页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存公司税号信息 成功保存的公司税号信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 98 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-008 | 同上 | 新增开票服务器信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写公司税号信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增公司税号界面，公司税号信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 99 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-009 | 同上 | 修改开票服务器信息 | 1、在开票服务器列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改开票服务器信息 3、点击“确定”按钮 | 修改开票服务器信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 100 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-010 | 同上 | 修改开票服务器信息-取消修改 | 1、在开票服务器列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改开票服务器信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 101 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-011 | 同上 | 删除开票服务器信息（无开票点） | 1、在开票服务器列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 102 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-012 | 同上 | 删除开票服务器信息（有开票点） | 1、在开票服务器列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出数据库中存在关联数据，删除失败提示，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 103 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-013 | 同上 | 删除开票服务器信息-取消按钮 | 1、在开票服务器列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 104 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-014 | 同上 | 查询开票服务器信息 | 1、点击“授权管理-开票服务器配置”进入开票服务器配置页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 105 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-015 | 同上 | 查询开票服务器信息-按公司名称查 | 1、点击“授权管理-开票服务器配置”进入开票服务器配置页面 2、只输入公司名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 106 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLFWQ-016 | 同上 | 查询开票服务器信息-按公司税号查 | 1、点击“授权管理-开票服务器配置”进入开票服务器配置页面 2、只输入公司税号 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
授权管理-开票点号配置 | 107 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 108 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-002 | 同上 | 新增开票点对话框 | 新增开票点界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 109 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-003 | 同上 | "公司税号”验证 | 必须输入？选择公司税号 | 根据公司税号，显示公司名称，开票服务器号 | 合格 | 蔡杰
| 110 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-004 | 同上 | "公司名称”验证 | —— | —— | 合格 | 蔡杰
| 111 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-005 | 同上 | "开票服务器号”验证 | 必须输入？选择该公司下的开票服务器号 | —— | 合格 | 蔡杰
| 112 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-006 | 同上 | "开票点号”验证 | 必须输入？必须为整数？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 113 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-007 | 同上 | "开票点名称”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 114 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-008 | 同上 | "所在地区”验证 | 必须输入？省市区三级联动？ | 省市区三级联动 | 合格 | 蔡杰
| 115 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-009 | 同上 | "地址”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 116 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-010 | 同上 | "电话”验证 | 长度？格式？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 117 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-011 | 同上 | "加密证书文件上传”，"签名证书文件上传”，“cer文件上传”，"加密密码”，"加密方式”关联验证 | —— | —— | 合格 | 蔡杰
| 118 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-012 | 同上 | 新增开票点信息 | 1、点击“授权管理-开票点号配置”进入开票点号配置页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存开票点信息 成功保存的开票点信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 119 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-013 | 同上 | 新增开票点信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写开票点信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增开票点界面，开票点信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 120 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-014 | 同上 | 修改开票点信息 | 1、在开票点列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改开票点信息 3、点击“确定”按钮 | 修改开票点信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 121 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-015 | 同上 | 修改开票点信息-取消修改 | 1、在开票点列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改开票点信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 122 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-016 | 同上 | 删除开票点信息 | 1、在开票点列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 123 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-017 | 同上 | 删除开票点信息-取消按钮 | 1、在开票点列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 124 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-018 | 同上 | 查询开票点信息 | 1、点击“授权管理-开票点号配置”进入开票点号配置页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 125 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-019 | 同上 | 查询开票点信息-按公司名称查 | 1、点击“授权管理-开票点号配置”进入开票点号配置页面 2、只输入公司名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 126 | FPGLPT1.0-SYS-SQGLKPD-020 | 同上 | 查询开票点信息-按公司税号查 | 1、点击“授权管理-开票点号配置”进入开票点号配置页面 2、只输入公司税号 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
系统维护-接口列表 | 127 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 128 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-002 | 同上 | 新增接口对话框 | 新增接口界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 129 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-003 | 同上 | 新增接口信息 | 1、点击“系统维护-接口列表”进入接口列表页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存接口信息 成功保存的接口信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 130 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-004 | 同上 | 新增接口信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写接口信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增接口界面，接口信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 131 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-005 | 同上 | 修改接口信息 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改接口信息 3、点击“确定”按钮 | 修改接口信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 132 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-006 | 同上 | 修改接口信息-取消修改 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改接口信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 133 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-007 | 同上 | 删除接口信息-删除一条数据 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 134 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-008 | 同上 | 删除接口信息-删除多条数据 | 1、在接口列表中，选择多条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 135 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-009 | 同上 | 删除接口信息-取消按钮 | 1、在接口列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 136 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-010 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在接口列表中，勾选全选 | 选中所有数据 | 合格 | 蔡杰
| 137 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-011 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在接口列表中，先勾选部分单据 2、再勾选“全选” | 点击全选后，部分已勾选的单据也处于勾选状态 | 合格 | 蔡杰
| 138 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-012 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在接口列表中，先勾选全选 2、再勾选“全选” | 数据处于全不选状态 | 合格 | 蔡杰
| 139 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-013 | 同上 | 查询接口信息 | 1、点击“系统维护-接口列表”进入接口列表页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 140 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-014 | 同上 | 查询接口信息-按接口名称查 | 1、点击“系统维护-接口列表”进入接口列表页面 2、只输入接口名称 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 141 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJK-015 | 同上 | 查询接口信息-按接口类型查 | 1、点击“系统维护-接口列表”进入接口列表页面 2、只选择接口类型 3、点击查询 | 根据接口类型，查询数据 | 合格 | 蔡杰
系统设置-用户管理 | 142 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 143 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-002 | 同上 | 新增用户对话框 | 新增用户界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 144 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-003 | 同上 | ”用户名”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 145 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-004 | 同上 | ”真实姓名”验证 | 必须输入？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 146 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-005 | 同上 | ”角色”验证 | 必须输入？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 147 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-006 | 同上 | ”密码”验证 | 默认123456？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 148 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-007 | 同上 | ”电话号码”验证 | 格式？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 149 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-008 | 同上 | ”联系地址”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 150 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-009 | 同上 | 新增用户信息 | 1、点击“系统管理-用户管理”进入用户管理页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存用户信息 成功保存的用户信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 151 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-010 | 同上 | 新增用户信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写用户信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增用户界面，用户信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 152 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-011 | 同上 | 修改用户信息 | 1、在用户列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改用户信息 3、点击“确定”按钮 | 修改用户信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 153 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-012 | 同上 | 修改用户信息-取消修改 | 1、在用户列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改用户信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 154 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-013 | 同上 | 删除用户信息-删除一条数据 | 1、在用户列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 155 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-014 | 同上 | 删除用户信息-删除多条数据 | 1、在用户列表中，选择多条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 156 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-015 | 同上 | 删除用户信息-取消按钮 | 1、在用户列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 157 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-016 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在用户列表中，勾选全选 | 选中所有数据 | 合格 | 蔡杰
| 158 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-017 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在用户列表中，先勾选部分单据 2、再勾选“全选” | 点击全选后，部分已勾选的单据也处于勾选状态 | 合格 | 蔡杰
| 159 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-018 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在用户列表中，先勾选全选 2、再勾选“全选” | 数据处于全不选状态 | 合格 | 蔡杰
| 160 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-019 | 同上 | 查询用户信息 | 1、点击“系统管理-用户管理”进入用户管理页面 2、直接点击查询 | 查询全部有效信息 | 合格 | 蔡杰
| 161 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-020 | 同上 | 查询用户信息-按用户名查 | 1、点击“系统管理-用户管理”进入用户管理页面 2、只输入用户名 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 162 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-021 | 同上 | 查询用户信息-按姓名查 | 1、点击“系统管理-用户管理”进入用户管理页面 2、只输入姓名 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 163 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHYH-022 | 同上 | 查询用户信息-按角色查 | 1、点击“系统维护-用户列表”进入用户列表页面 2、只选择角色 3、点击查询 | 根据角色，查询数据 | 合格 | 蔡杰
系统设置-菜单管理 | 164 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 165 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-002 | 同上 | 新增菜单对话框 | 新增菜单界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 166 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-003 | 同上 | ”菜单名称”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 167 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-004 | 同上 | ”菜单编码”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 168 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-005 | 同上 | ”访问路径”验证 | 长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 169 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-006 | 同上 | ”是否生成菜单”验证 | 必须输入？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 170 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-007 | 同上 | ”显示优先级”验证 | 整数？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 171 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-008 | 同上 | ”父级菜单”验证 | 必须输入？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 172 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-009 | 同上 | 新增菜单信息 | 1、点击“系统管理-菜单管理”进入菜单管理页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存菜单信息 成功保存的菜单信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 173 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-010 | 同上 | 新增菜单信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写菜单信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增菜单界面，菜单信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 174 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-011 | 同上 | 修改菜单信息 | 1、在菜单列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改菜单信息 3、点击“确定”按钮 | 修改菜单信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 175 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-012 | 同上 | 修改菜单信息-取消修改 | 1、在菜单列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改菜单信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 176 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-013 | 同上 | 删除菜单信息-删除一条数据 | 1、在菜单列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 177 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-014 | 同上 | 删除菜单信息-删除多条数据 | 1、在菜单列表中，选择多条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 178 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-015 | 同上 | 删除菜单信息-取消按钮 | 1、在菜单列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 179 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-016 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在菜单列表中，勾选全选 | 选中所有数据 | 合格 | 蔡杰
| 180 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-017 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在菜单列表中，先勾选部分单据 2、再勾选“全选” | 点击全选后，部分已勾选的单据也处于勾选状态 | 合格 | 蔡杰
| 181 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHWD-018 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在菜单列表中，先勾选全选 2、再勾选“全选” | 数据处于全不选状态 | 合格 | 蔡杰
系统设置-角色管理 | 182 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 183 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-002 | 同上 | 新增角色对话框 | 新增角色界面布局 |  | 合格 | 蔡杰
| 184 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-003 | 同上 | ”角色编码”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 185 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-004 | 同上 | ”角色名称”验证 | 必须输入？长度？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 186 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-005 | 同上 | ”描述信息”验证 | —— | —— | 合格 | 蔡杰
| 187 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-006 | 同上 | ”授权”验证 | 菜单树？ | —— | 合格 | 蔡杰
| 188 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-007 | 同上 | 新增角色信息 | 1、点击“系统管理-角色管理”进入角色管理页面 2、点击“添加” 3、填写所有字段信息，点击“确定” | 3.提示成功且成功保存角色信息 成功保存的角色信息在列表中显示，且字段值正确 | 合格 | 蔡杰
| 189 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-008 | 同上 | 新增角色信息-取消新增 | 1、点击“添加”，填写角色信息 2、点击“取消” | 2.关闭新增角色界面，角色信息未成功添加 | 合格 | 蔡杰
| 190 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-009 | 同上 | 修改角色信息 | 1、在角色列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改角色信息 3、点击“确定”按钮 | 修改角色信息，且成功保存 | 合格 | 蔡杰
| 191 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-010 | 同上 | 修改角色信息-取消修改 | 1、在角色列表中，选择一条数据，点击“编辑” 2、修改角色信息 3、点击取消。撤销修改 | 点击取消按钮后，未成功修改 | 合格 | 蔡杰
| 192 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-011 | 同上 | 删除角色信息-删除一条数据 | 1、在角色列表中，选择一条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 193 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-012 | 同上 | 删除角色信息-删除多条数据 | 1、在角色列表中，选择多条数据，点击删除 2、点击删除确认弹框的“确认”按钮 | 2、弹出确认删除提示，并成功删除选中的信息 | 合格 | 蔡杰
| 194 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-013 | 同上 | 删除角色信息-取消按钮 | 1、在角色列表中，选择一条数据，点击删除 3、点击删除确认弹框的“取消”按钮 | 取消删除单据，数据没有被删除 | 合格 | 蔡杰
| 195 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-014 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在角色列表中，勾选全选 | 1.选中所有数据 | 合格 | 蔡杰
| 196 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-015 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在角色列表中，先勾选部分单据 2、再勾选“全选” | 点击全选后，部分已勾选的单据也处于勾选状态 | 合格 | 蔡杰
| 197 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHJS-016 | 同上 | 全选功能验证 | 1、在角色列表中，先勾选全选 2、再勾选“全选” | 数据处于全不选状态 | 合格 | 蔡杰
系统设置-日志查询 | 198 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 199 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-002 | 同上 | 查询日志信息 | 1、点击“系统设置-日志查询”进入日志查询页面 2、直接点击查询 | 查询框没有输入任何信息时，默认查询出所有日志信息 | 合格 | 蔡杰
| 200 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-003 | 同上 | 查询日志信息-按操作菜单查 | 1、点击“系统设置-日志查询”进入日志查询页面 2、只输入操作菜单 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 201 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-004 | 同上 | 查询日志信息-按用户名查 | 1、点击“系统设置-日志查询”进入日志查询页面 2、只输入用户名 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 202 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-005 | 同上 | 查询日志信息-按访问地址查 | 1、点击“系统设置-日志查询”进入日志查询页面 2、只输入访问地址 3、点击查询 | 显示和输入文本匹配到的信息（模糊匹配） | 合格 | 蔡杰
| 203 | FPGLPT1.0-SYS-XTWHRZ-006 | 同上 | 查询日志信息-按日期范围查 | 1、点击“系统设置-日志查询”进入异常报文查询页面 2、只输入起始日期，点击查询 3、只输入截止日期，点击查询 4、输入起始日期和终止日期，点击查询 | 2、查询大于等于起始日期的数据 3、查询小于等于截止日期的数据 4、查询大于等于起始日期，并且小于等于终止日期的数据 | 合格 | 蔡杰
统计报表-已开发票统计 | 204 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-001 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 205 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-002 | 同上 | 查询已开发票统计信息 | 1、 点击“统计报表-已开发票统计”进入已开发票统计页面 2、直接点击查询 | 根据查询条件，检索显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 206 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-003 | 同上 | 查询已开发票统计信息-按公司税号查 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入已开发票统计页面 2、选择公司税号 3、点击查询 | 根据公司税号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 207 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-004 | 同上 | 查询已开发票统计信息-按开票服务器号查 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入已开发票统计页面 2、选择公司税号 3、选择开票服务器号 4、点击查询 | 2.选择公司税号后，开票服务器号的数据为该公司下的开票服务器号 4.根据开票服务器号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 208 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-005 | 同上 | 查询已开发票统计信息-按开票点号查 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入已开发票统计页面 2、选择公司税号 3、选择开票服务器号 4、选择开票点号 3、点击查询 | 2.选择公司税号后，开票服务器号的数据为该公司下的开票服务器号 3.选择开票服务器号后，开票点号的数据为该公司下该开票服务器号下的开票点号 4.根据开票点号，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 209 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-006 | 同上 | 查询已开发票统计信息-按起止日期查 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入异常报文查询页面 2、只输入起始日期，点击查询 3、只输入截止日期，点击查询 4、输入起始日期和终止日期，点击查询 | 2、查询大于等于起始日期的数据 3、查询小于等于截止日期的数据 4、查询大于等于起始日期，并且小于等于终止日期的数据 | 合格 | 蔡杰
| 210 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-007 | 同上 | 查询已开发票统计信息-按全部查询条件查 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入异常报文查询页面 2、输入全部查询条件，点击查询 | 2、根据查询条件，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 211 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-008 | 同上 | 查询已开发票统计信息-查询条件关联 | 1、点击“统计报表-已开发票统计”进入已开发票统计页面 2、选择公司税号 3、选择开票服务器号 4、选择开票点号 5、选择公司税号：全部 | 2.选择公司税号后，开票服务器号的数据为该公司下的开票服务器号 3.选择开票服务器号后，开票点号的数据为该公司下该开票服务器号下的开票点号 5.开票服务器号为：全部；开票点号为：全部 | 合格 | 蔡杰
统计报表-接口调用统计 | 212 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-009 | 同上 | 页面布局 | 包括页面布局是否合理，文字标签及颜色 |  | 合格 | 蔡杰
| 213 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-010 | 同上 | 查询接口调用统计信息 | 1、 点击“统计报表-接口调用统计”进入接口调用统计页面 2、直接点击查询 | 根据查询条件，检索显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 214 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-011 | 同上 | 查询接口调用统计信息-按业务类型查 | 1、点击“统计报表-接口调用统计”进入接口调用统计页面 2、选择业务类型 3、点击查询 | 根据业务类型，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰
| 215 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-012 | 同上 | 查询接口调用统计信息-按起止日期查 | 1、点击“统计报表-接口调用统计”进入异常报文查询页面 2、只输入起始日期，点击查询 3、只输入截止日期，点击查询 4、输入起始日期和终止日期，点击查询 | 2、查询大于等于起始日期的数据 3、查询小于等于截止日期的数据 4、查询大于等于起始日期，并且小于等于终止日期的数据 | 合格 | 蔡杰
| 216 | FPGLPT1.0-SYS-TJBB-013 | 同上 | 查询接口调用统计信息-按全部查询条件查 | 1、点击“统计报表-接口调用统计”进入异常报文查询页面 2、输入全部查询条件，点击查询 | 2、根据查询条件，显示查询结果 | 合格 | 蔡杰