## 阶段报告（里程碑）
项目阶段报告（验收阶段）
基本信息：
| 文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_JDBG_RECEPT001 |  | 项目类型： | 内部开发 | 合同签定日期： |  |  | 注：灰色栏为选填
| 项目名称: | 发票管理平台 |  | 销售经理: |  | 完工日期:
| 项目经理： | 邓毅伟 |  | 合同金额 |  | 初验日期：
| 项目阶段： | 验收阶段 |  | 预算成本: | 14260 | 终验日期：
项目进展综述：
对系统做了全面检查，并整改了检查过程中发现的问题，顺利通过试运行验收，召开了验收阶段的里程碑会议并做了总结。
进度：
统计阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期（天） | 实际工期（天） | 完成时间差异（天） | 工期差异（天） | 工期偏差（%） | 原因分析与对策
本里程碑 | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 2017-11-10 | 12 | 9 | -5 | -3 | -25 | 受前面里程碑进程约束，验收延后了些
项目开始到本里程碑点为止 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 2017-11-10 | 75 | 70 | -5 | -5 | -6.6667 | 总体偏差不大
工作量：
统计阶段 | 计划工时 | 实际工时 | 工时差异 | 工时偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 96 | 80 | -16 | -16.6667 | 验收阶段进展顺利
项目开始到本里程碑点为止 | 1480 | 1384 | -96 | -6.4865 | 提前完成项目
成本：
统计阶段 | 统计项 | 计划费用 | 实际费用 | 费用偏差(元) | 费用偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 人工成本 | 4800 | 4000 | -800 | -16.6667 | 验收阶段进展顺利
| 直接费用 | 9460 | 9460 | 0 | 0
| Σ | 14260 | 13460 | -800 | -5.6101 | 总体成本支付比计划低
项目开始到本里程碑点为止 | 人工成本 | 74000 | 69200 | -4800 | -6.4865 | 验收阶段进展顺利
| 直接费用 | 11901 | 12130 | 229 | 1.9242
| Σ | 85901 | 81330 | -4571 | -5.3212 | 总体成本支付比计划低
问题：（跟踪情况详见：项目监控数据表_问题跟踪）
统计阶段 | # | 发现问题数 | 解决问题数 | 挂起问题数 | 重发问题数 | 解决占比
本里程碑 | 项目监控 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
| QA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100
| Σ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100
项目开始到本里程碑点为止 | 项目监控 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100
| QA | 39 | 39 | 0 | 0 | 100
| Σ | 45 | 45 | 0 | 0 | 100
风险管理：（详见：项目风险管理报告）
计划变更：
| 变更日期 | 版本号 | 变更内容 |  | 原因说明
对下里程碑计划的影响及调整：
1、本阶段工作基本都属于协调性工作，在公司领导、项目组成员及用户代表的通力协作下，工作很顺利。但因为在设计阶段发生需求变更，重新调整计划，比计划延期一天导致交付时间的延期，与客户代表充分沟通后验收。 2、项目组成员配置库操作和使用熟练程度有了很大提高，提交和更新时机合理，注释内容规范清楚。对于产品一系列的配置管理工作都进展顺利，很好的为项目收尾提供了保障。
下里程碑计划：（详见：项目进度计划）
经验与教训：
在系统验收时要对系统进行全面检查，做好验收各项准备工作。
Note on B7: yanfanya: （主要填写本阶段的工作情况）
Note on B43: yanfanya: （从项目开始到目前为止，填写经过项目管理部门审批的计划变更记录）
Note on F14: yanfanya: 计划完成时间-计划开始时间
Note on G14: yanfanya: 实际完成时间-实际开始时间
Note on H14: yanfanya: 实际完成时间-计划完成时间
Note on I14: yanfanya: （实际工期-计划工期)
Note on J14: yanfanya: （实际工期-计划工期)/计划工期*100

## 费用跟踪
注：按月跟踪，实际费用从财务部门获取
跟踪日期：11月20日
单位：（成本：元；工时：人日）
年份：2017
阶段：验收阶段
统计项 | 计划 | 实际 | 偏差（元） | 偏差（%）
阶段实际工时 | 96 | 80 | -16 | -20
日人均成本 | 400 | 400
人力资源成本小计 | 4800 | 4000 | -800 | -20
差旅费用 | 700 | 700 | 0 | 0
通讯费 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
招待费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
低值易耗品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
新增固定资产折旧 | 8760 | 8760 | 0 | 0
公共费用分摊 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
人员培训费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
场地费用（不含总部场地费用） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
其它费用小计 | 8760 | 8760 | 0 | 0
直接费用 | 9460 | 9460 | 0 | 0
费用总计 | 14260 | 13460 | -800 | -5.9435
Note on A10: yirong: 包括：工资、社保和福利费用，由人力资源部提供。
Note on A11: yanfanya: 项目跟踪时该项由实际工作量换算而得
Note on A13: yirong: 包括：固定电话和移动电话通信费用。
Note on A15: yirong: 按人均500元/年
Note on A16: yirong: 按5年均摊折旧
Note on A17: yirong: 包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w
Note on A18: yirong: 内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用
Note on A19: yirong: 项目需要另外租借场地的费用