## 项目封面
发票管理平台
QA问题跟踪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_QAWTGZ
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-09-01
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## QA问题跟踪表
QA问题跟踪表
| 项目名称：发票管理平台 | 项目经理：邓毅伟 |  |  |  |  | QA工程师：屈文敏
ID | 问题内容 | 所属阶段 | 问题类型 | 问题级别 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 | 计划完成时间 | 责任人 | 执行状态 | 最后跟踪时间
1 | 估算表中项目规模200人日与项目工期与项目人员之间的比例不符合常规 | 需求阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 修改项目规模数据 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-07
2 | 估算表中费用总表里面 预算单位？工时单位（h？小时） | 需求阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 添加个属性的单位 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-07
3 | 估算表中工时表单上面的数据与计划文件（.MPP)出入较大？ | 需求阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 重新计算工时，使估算表中工时表与计划文件相符 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-07
4 | 项目风险管理报告中需增加启动前的风险分析 | 需求阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 对文档需求不熟悉 | 增加启动前的风险分析 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-06
5 | 项目计划里面，监控等工时太多，不合理 | 需求阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 对文档需求不熟悉 | 修改监控等工时 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-07
6 | 配置库权限设置的权限分配应落实到个人 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 控制权限 | 2017-09-07 | 胡威 | Closed | 2017-09-06
7 | 部分项目文档的命名不符合规范 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 对规范不熟悉 | 加强成员的规范意识，更改文档命名 | 2017-09-07 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-06
8 | 页眉页脚应更新，部分表格的文字排列也应调整 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 对规范不熟悉 | 按文档规范编写文档 | 2017-09-07 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-07
9 | 没有搭建产品库和受控库 | 需求阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-15 | 疏忽 | 搭建项目产品库和受控库 | 2017-09-15 | 胡威 | Closed | 2017-09-16
10 | 对于问题级别为“高”的问题没有汇报给了研发中心经理 | 设计阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-15 | 对过程不熟悉 | 对于问题级别为“高”的问题汇报给研发中心经理 | 2017-09-15 | 曲文敏 | Closed | 2017-09-15
11 | 没有对每一个具体需求分配唯一的编号 | 需求阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-09-15 | 对规范不熟悉 | 添加 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-19
12 | 用户需求说明书缺少系统环境定义 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-14 | 对规范不熟悉 | 添加系统环境定义 | 2017-09-15 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-15
13 | 用户需求说明书缺少非功能性需求 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-14 | 对规范不熟悉 | 添加非功能性需求 | 2017-09-15 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-15
14 | 软件需求说明书日期格式错误 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 修改日期格式，按文档规范编写文档 | 2017-09-18 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-18
15 | 在软件需求说明书中缺少对软件使用的目标环境的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 添加软件使用的目标环境的描述 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-19
16 | 部分功能的输入缺失，需为每个输入添加验证措施，输入输出的属性描述不完整 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 为每个输入添加验证措施，对输入输出的属性进行详细描述 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-20
17 | 在软件需求说明书中缺少系统可能的约束 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 添加系统可能的约束 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-20
18 | 在软件需求说明书中缺少质量属性的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 添加质量属性的描述 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-20
19 | 在软件需求说明书中缺少可行性分析 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 添加可行性分析 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-20
20 | 在软件需求说明书中缺少接口说明 | 需求阶段 | 文档符合性 | 严重缺陷 | 2017-09-18 | 对文档需求不熟悉 | 添加接口说明 | 2017-09-19 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-20
21 | 详细设计说明书中所有的图表都没定义标签 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-22 | 人员工作习惯造成 | 定义图表标签 | 2017-09-25 | 李丹 | Closed | 2017-09-25
22 | 详细设计说明书的配置项标识和配置计划里描述不一致 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-22 | 疏忽 | 修改详细设计的配置项标识 | 2017-09-25 | 胡威 | Closed | 2017-09-25
23 | 详细设计说明书中没有将详设与需求的对应关系填写于需求跟踪矩阵 | 设计阶段 | 过程符合性 | 严重缺陷 | 2017-09-22 | 对过程不熟悉 | 把详设和需求的对应关系补上 | 2017-09-25 | 李丹 | Closed | 2017-09-25
24 | 详细设计说明书中没有定义公用数据结构、常量和变量 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-22 | 其他 | 定义公用数据结构、常量和变量 | 2017-09-25 | 李丹 | Closed | 2017-09-25
25 | 详细设计说明书中没有对可能出现的异常进行分析处理 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-22 | 其他 | 对可能出现的异常进行分析处理 | 2017-09-25 | 李丹 | Closed | 2017-09-25
26 | 个别定义的数据未使用 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-28 | 其他 | 去掉 | 2017-10-20 | 周巨 | Closed | 2017-10-20
27 | 缺少编码规范文件 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-29 | 其他 | 添加编码规范文件 | 2017-09-29 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-29
28 | 系统测试用例的用例步骤描述需要更加的详细 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 详细描述用例步骤 | 2017-10-11 | 蔡杰 | Closed | 2017-10-11
29 | 系统测试用例不符合模板，是否合格去掉 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-10-11 | 其他 | 使用正确的模板 | 2017-10-11 | 蔡杰 | Closed | 2017-10-11
30 | 系统测试用例输入值描述不够清晰 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 详细描述用例的输入 | 2017-10-11 | 蔡杰 | Closed | 2017-10-11
31 | 没有把存在的公共功能单独提取出来 | 编码阶段 | 其它 | 建议（非缺陷） | 2017-10-20 | 其他 | 把存在的公共功能单独提取出来 | 2017-10-20 | 邓毅伟 | Closed | 2017-10-23
32 | 注释不详细不有助于他人对代码的理解 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正注释 | 2017-10-20 | 周巨 | Closed | 2017-10-20
33 | 代码中的注释风格不一致，需要统一 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正注释 | 2017-10-20 | 郑康怡 | Closed | 2017-10-21
34 | 单元测试覆盖不完全 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 其他 | 修改 | 2017-10-20 | 蔡杰 | Closed | 2017-10-21
35 | 代码的编写格式不一致 | 编码阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-10-30 | 对编码规范不熟悉 | 代码提交前进行format，统一代码格式 | 2017-10-31 | 郑康怡 | Closed | 2017-10-31
36 | 声明全局变量时，没有写注释 | 编码阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-10-30 | 对编码规范不熟悉 | 声明全局变量时，写注释 | 2017-10-31 | 郑康怡 | Closed | 2017-10-31
37 | 实施手册中缺少数据库配置 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-04 | 对文档需求不熟悉 | 添加数据库配置 | 2017-11-05 | 周巨 | Closed | 2017-11-05
38 | 实施手册中缺少软件性能描述 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-04 | 对文档需求不熟悉 | 添加软件性能描述 | 2017-11-05 | 周巨 | Closed | 2017-11-05
39 | 用户操作手册中对系统操作的描述不够详细 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-04 | 其他 | 修改用户操作手册 | 2017-11-05 | 蔡杰 | Closed | 2017-11-05
Note on C3: Elaine: 即问题在哪个阶段被发现： 立项 策划 需求 设计 编码 测试 实施 验收 结项 维护
Note on D3: Elaine: １）过程符合性 ２）文档符合性 ３）项目管理问题 ４）其它
Note on E3: Elaine: 高：紧急又严重 中：严重不紧急、紧急不严重 低：不严重不紧急
Note on K3: Elaine: O-(open)未进行 R-(Runing) 进行中 C-(Complete)完成 D－(Delay)推迟完成 A－(Abandon)放弃、取消