## 20170908
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB001 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 1 | 报告日期: | 2017-09-08
本周项目综述 | 本周完成项目立项审查和项目计划集成与评审工作。完成需求阶段工作环境检查。
下周计划综述 | 编写QA检查单。进行《用户需求规格说明书》的编写与评审工作。进行设计阶段工作环境检查。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170915
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB002 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 2 | 报告日期: | 2017-09-15
本周项目综述 | 编写QA检查单。完成《用户需求规格说明书》的编写与评审工作。完成设计阶段工作环境检查，完成实现阶段工作环境检查。
下周计划综述 | 进行《软件需求规格说明书》的评审工作，进行需求阶段里程碑评审。编写需求阶段工作报告。
其它需协调的事宜 | 调整优化项目计划
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170922
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB003 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 3 | 报告日期: | 2017-09-22
本周项目综述 | 完成《软件需求规格说明书》的评审工作，完成需求阶段里程碑评审。完成《数据库设计》，《详细设计说明书》的评审工作，完成设计阶段里程碑评审。完成需求阶段工作报告
下周计划综述 | 编写QA检查单和设计阶段PPQA过程检查单，进行测试阶段工作环境检查。编写设计阶段工作报告。
其它需协调的事宜 | 无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170929
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB004 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 4 | 报告日期: | 2017-09-29
本周项目综述 | 编写QA检查单和设计阶段PPQA过程检查单，进行测试阶段工作环境检查。完成设计阶段工作报告
下周计划综述 | 进行测试用例的评审
其它需协调的事宜 | 编写测试用例需要更加全面的理解系统需求及业务
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171013
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB005 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 5 | 报告日期: | 2017-10-13
本周项目综述 | 完成测试用例的评审
下周计划综述 | 编写QA检查单
其它需协调的事宜
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171020
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB009 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 6 | 报告日期: | 2017-10-20
本周项目综述 | 编写QA检查单
下周计划综述 | 进行编码阶段里程碑评审。编写实现阶段PPQA过程检查单和实现阶段工作报告。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171027
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB007 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 7 | 报告日期: | 2017-10-27
本周项目综述 | 进行编码阶段里程碑评审。编写实现阶段PPQA过程检查单和实现阶段工作报告。
下周计划综述 | 进行测试阶段里程碑评审。测试阶段工作报告。编写测试阶段PPQA过程检查单。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171103
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB008 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 项目工作量总数: | 1125
项目状态: | 按计划 | 周次 | 8 | 报告日期: | 2017-11-03
本周项目综述 | 完成测试阶段里程碑评审。测试阶段工作报告。编写测试阶段PPQA过程检查单。
下周计划综述 | 进行验收阶段里程碑评审。完成验收阶段PPQA过程检查单。
其它需协调的事宜 | 研发必须尽快修复BUG，测试组测试完的同时还需要更具修复后的系统进行截图方便编写手册
Note on A4: yanfanya: 按计划 提前 延迟 〈 1周 1周 〉1周 2周 … 等
Note on C3: yanfanya: 维护开发类项目为阶段工作量
Note on C4: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171110
质量周报
文档编号: | HNHX17_FPGLPT1.0_ZLZB009 | 项目名称： | 发票管理平台
项目经理: | 邓毅伟 | 周次 | 9 | 报告日期: | 2017-11-10
本周项目综述 | 进行验收阶段里程碑评审。完成验收阶段PPQA过程检查单。完成PPQA独立审计报告。
下周计划综述
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起