## 项目封面
湖南航信发票管理系统
项目估算记录
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_XMGS
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 李丹 | 编写日期： | 2017-09-06
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-06 | 李丹 | 正式版 | A | 2017-09-06 | 唐锦涛 | 牛亚杰
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 说明
1、根据选用的估算方法，选取估算记录表模板
2、在实际应用时，建议按系统模块或工作类别建立子表分别进行估算；统计出来的结果即为项目整体的估算值
3、项目估算时，可采取多种估算方法相结合的方式
4、工作量转换值(每日工作8小时，每个月工作22天）
项目工时分配比例参考值： |  | 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 验收
| 比例： | 1 | 2 | 4 | 2 | 1

## 项目属性
项目属性
项目名称 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00
项目选用生命周期 | 瀑布模型
项目定义过程 | 参见《湖南航信发票管理系统V5.2.00-项目过程定义裁剪表》文档
应用领域 | 湖南省增值税一般纳税人
项目类型 | 产品开发类
客户
技术 | 已成熟
软件类型 | 可视化编程软件（一般为GUI）
硬件平台 | 服务器WINDOWS2008、客户端WINDOWS7
采用的语言 | .NET
采用的数据库 | MSSQL SERVER 2005
项目所属部门 | 技术开发部
项目经理 | 李丹
项目规模 | 206人日
项目组成员 | 彭李雪，赵世贤 ，潘丹
项目工期 | 2017-09-01至2017-12-05
项目概述 | 前期版本在产品的实施过程，客户需要对客户和单据中的明细行进行单独或合并处理后开具发票，注册码的人工管理带来巨大的成本，项目组根据业务部门和客户需求，决定开发数据按明细组合处理及注册码管理功能模块 注册码管理：实现注册码后台增删改查管理，提供前面查询统计功能，提供API第三方调用接口。 发票单据明细组合处理：实现分客户按要求进行自动分票功能；实现差价单处理成折扣的功能；实现超限商品行金额和折扣金额的自动拆分功能；实现医院行业及药品零售业快速开票功能。

## 项目预算-费用总表
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 | 分析设计阶段 | 系统架构 | 研发阶段 | 实施交付阶段 | 持续支持阶段 | 备注
1 | 发票管理系统5.2 | 技术开发部 | 101495 | 4926.9417 | 12317.3544 | 0 | 61094.0777 | 18229.6845 | 4926.9417

## 项目预算-工时总表
测量单位：人天
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 | 分析设计阶段 | 系统架构 | 软件研发阶段 | 实施交付阶段 | 持续支持阶段
1 | 发票管理系统5.2 | 技术开发部 | 206 | 10 | 25 | 0 | 124 | 37 | 10
|  |  | 206 | 10 | 25 | 0 | 124 | 37 | 10

## 费用-发票管理系统5.2
说明：1.项目人员保持稳定；
2.在每个项目之间的费用要进行合理估计，不能偏差太大；
3.当项目出现变动时，项目预算需要做调整
基本信息 |  |  |  | 研究阶段 |  |  |  | 研发阶段
分类 | 费用明细 | 项目 | 总计 | 规划阶段 |  | 分析设计阶段 |  | 系统架构阶段 |  | 研发阶段 |  | 实施交付阶段 |  | 持续支持阶段
|  |  |  | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额
总计 |  |  | 101495 |  | 4926.9417 |  | 12317.3544 |  | 0 |  | 61094.0777 |  | 18229.6845 |  | 4926.9417
内部费用 | 差旅费 | 金额 | 1171 | 1171 | 56.8447 | 1171 | 142.1117 | 1171 | 0 | 1171 | 704.8738 | 1171 | 210.3252 | 1171 | 56.8447
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 交通费 | 金额 | 2736 | 2736 | 132.8155 | 2736 | 332.0388 | 2736 | 0 | 2736 | 1646.9126 | 2736 | 491.4175 | 2736 | 132.8155
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 小车费用 | 金额 | 300 | 300 | 14.5631 | 300 | 36.4078 | 300 | 0 | 300 | 180.5825 | 300 | 53.8835 | 300 | 14.5631
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 人工成本 | 金额 | 82400 | 82400 | 4000 | 82400 | 10000 | 82400 | 0 | 82400 | 49600 | 82400 | 14800 | 82400 | 4000
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 误餐费 | 金额 | 264 | 264 | 12.8155 | 264 | 32.0388 | 264 | 0 | 264 | 158.9126 | 264 | 47.4175 | 264 | 12.8155
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-固定 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-个人 | 金额 | 173 | 173 | 8.3981 | 173 | 20.9951 | 173 | 0 | 173 | 104.1359 | 173 | 31.0728 | 173 | 8.3981
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 办公费 | 金额 | 175 | 175 | 8.4951 | 175 | 21.2379 | 175 | 0 | 175 | 105.3398 | 175 | 31.432 | 175 | 8.4951
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 折旧费 | 金额 | 14276 | 14276 | 693.0097 | 14276 | 1732.5243 | 14276 | 0 | 14276 | 8593.3204 | 14276 | 2564.1359 | 14276 | 693.0097
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
外部费用 | 外采工具 | 金额 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 工具1 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具2 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具3 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 劳务费 | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目

## 工时-发票管理系统5.2
人员工时与职位-发票管理系统产品
阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 姓名 | 归属部门 | 职位 | 工时(人天）
项目规划阶段 | 项目计划 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 李丹 | 技术开发部 | 软件研发 | 3
项目规划阶段 | 需求说明书 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 李丹 | 技术开发部 | 软件研发 | 7
分析设计阶段 | 系统设计说明书 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 李丹 | 技术开发部 | 软件研发 | 15
分析设计阶段 | 数据库设计 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 彭李雪 | 技术开发部 | 软件研发 | 10
系统架构 | [6 empty] | 0
软件研发阶段 | 注册码管理（后台） | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 赵世贤 | 技术开发部 | 软件研发 | 18
软件研发阶段 | 注册码类型管理 | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 赵世贤 | 技术开发部 | 软件研发 | 9
软件研发阶段 | 注册码上传 | 2017-09-20 | 2017-10-31 | 彭李雪 | 技术开发部 | 软件研发 | 15
软件研发阶段 | API调用 | 2017-09-20 | 2017-10-31 | 彭李雪 | 技术开发部 | 软件研发 | 14
软件研发阶段 | 单据明细处理 | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 李丹 | 技术开发部 | 软件研发 | 20
软件研发阶段 | 单据明细处理 | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 彭李雪 | 技术开发部 | 软件研发 | 18
软件研发阶段 | 医院版快速开票窗口 | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 赵世贤 | 技术开发部 | 软件研发 | 30
实施交付阶段 | 测试 | 2017-09-25 | 2017-11-05 | 潘丹 | 技术开发部 | 软件测试 | 30
实施交付阶段 | 交付总结 | 2017-11-05 | 2017-11-25 | 潘丹 | 技术开发部 | 软件测试 | 7
持续支持阶段 | 产品试运行 | 2017-12-01 | 2017-12-10 | 潘丹 | 技术开发部 | 软件测试 | 10
合计 | [6 empty] | 206

## 发票管理系统5.2预算
测量单位：元 |  |  | 101495
统计名称 | 分类 | 项目名称 | 金额
技术部 | 电话费-个人 | 电话费 | 173
技术部 | 交通费 | 交通费 | 2736
技术部 | 差旅费 | 差旅费 | 1171
技术部 | 办公费 | 办公费 | 175
技术部 | 人工成本 | 工资 | 46000
技术部 | 人工成本 | 住房公积金 | 2699
技术部 | 人工成本 | 养老保险 | 4925
技术部 | 人工成本 | 医疗保险 | 2356
技术部 | 折旧费 | 折旧费 | 14276
技术部 | 人工成本 | 工会经费 | 520
技术部 | 人工成本 | 教育经费 | 390
技术部 | 小车费用 | 小车费用 | 300
技术部 | 误餐费 | 误餐费 | 264
技术部 | 人工成本 | 工伤保险 | 276
技术部 | 人工成本 | 生育保险 | 206
技术部 | 人工成本 | 企业年金 | 1000
技术部 | 人工成本 | 福利费 | 4500
技术部 | 人工成本 | 项目提成 | 19528
101495

## 功能点及项目计划
湖南航信发票管理系统V5.2.00—功能点及项目计划
序号 | 功能模块 | 业务模块 | 业务功能 | 业务（功能）逻辑描述 | 优先级 | 工作量(人天) | 预计时间 | 完成时间 | 计划员工 | 对应任务 | 备注
1 | 需求阶段 | 需求分析 | 需求说明书 | 软件需求分析 |  | 10 | 2017-09-18 |  | 邓毅伟，李丹 |  | 详细需求分析文档
2 |  |  | 数据库设计 | 数据库表 |  | 10 | 2017-09-20 |  | 邓毅伟，李丹 |  | 数据库设计文档
3 | 设计阶段 |  | 系统设计说明书 | 系统设计说明书 |  | 15 | 2017-09-25 |  | 邓毅伟，李丹
4 | 注册码管理 | 注册码管理（后台） | 注册码类型管理 | 新增、修改、删除、查询注册码类型 |  | 4 | 2017-09-30 |  | 彭李雪
5 |  |  | 注册码管理 | 新增、修改、删除、查询注册码类型，注册码批量导入，注册码重复注册 |  | 14 | 2017-09-30 |  | 彭李雪
6 |  | 注册码类型管理 | 新增注册码类型 |  |  | 3 | 2017-10-15 |  | 彭李雪
7 |  |  | 查询注册码类型 |  |  | 2 | 2017-10-15 |  | 彭李雪
8 |  |  | 修改注册码类型 |  |  | 2 | 2017-10-15 |  | 彭李雪
9 |  |  | 删除注册码类型 |  |  | 2 | 2017-10-15 |  | 彭李雪
10 |  | 注册码上传 | 新增注册码 | 税号、企业名称、金税盘号、上传注册码文件，批量上传注册码 |  | 11 | 2017-11-10 |  | 彭李雪
11 |  |  | 修改注册码 |  |  | 2 | 2017-11-10 |  | 彭李雪
12 |  |  | 删除注册码 |  |  | 2 | 2017-11-10 |  | 彭李雪
13 |  | API | 提供API调用接口 |  |  | 6 | 2017-09-30 |  | 赵世贤
14 |  |  | 发票管理注册码调用 |  |  | 8 | 2017-09-30 |  | 赵世贤
15 | 单据明细处理 | 数据处理 | 客户批量分票处理 | 按客户分票 |  | 2 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
16 |  |  | 开票限额分票处理 | 不顶格分票 |  | 2 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
17 |  |  | 自定义定额分票处理 | 每张发票都处理成相同金额开票 |  | 3 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
18 |  |  | 超限商品行的拆分处理 |  |  | 3 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
19 |  |  | 差价单的合并处理 | TA003=2 |  | 4 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
20 |  |  | 8行分票处理 | 每8行开一张发票 |  | 4 | 2017-10-31 |  | 赵世贤
21 |  |  | 1.27差价处理 |  |  | 5 | 2017-10-31 |  | 李丹
22 |  |  | 折扣处理 | 指定小数位拆分，指定小数位拆分，1.27处理，折扣金额拆分处理 |  | 5 | 2017-10-31 |  | 李丹
23 |  |  | 融合处理 | 分单价相同和不相同处理 |  | 6 | 2017-10-31 |  | 李丹
24 |  |  | 负数处理 | 不处理，融合处理，折扣处理 |  | 4 | 2017-10-31 |  | 李丹
25 | 快速开票 | 医院版快速开票窗口 | 门诊号和住院号锁定功能 | 要求门诊和住院有多个开票点时，不能有重复开票功能 |  | 5 | 2017-11-10 |  | 赵世贤
26 |  |  | 开票界面刷新功能 | 提供开票窗口如何在开票过程中和停留状态下如何刷新窗口功能 |  | 5 | 2017-11-10 |  | 赵世贤
27 |  |  | 分票开票功能 | 8行开票；限额开票功能（普票）；税编匹配功能，开具发票 |  | 20 | 2017-11-10 |  | 赵世贤
28 | 测试 | 单据明细测试 | 测试计划 |  |  | 5 | 2017-09-25 |  | 潘丹
29 |  |  | 编写测试用例 |  |  | 10 | 2017-10-10 |  | 潘丹
30 |  |  | 软件测试 |  |  | 15 | 2017-11-10 |  | 潘丹
31 | 交付总结 |  | 操作说明书 |  |  | 3 | 2017-11-14 |  | 潘丹
32 |  |  | 编写5.2.00实施手册 |  |  | 2 | 2017-11-25 |  | 潘丹
33 |  |  | 项目内部总结报告 |  |  | 2 | 2017-11-25 |  | 潘丹
34 |  |  | 产品客户试用 |  |  | 10 | 2017-11-25 |  | 潘丹
206