## 项目封面
湖南航信发票管理系统
项目测量计划
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_XMCLJH
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 李丹 | 编写日期： | 2017-09-05
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-05 | 屈文敏 | 正式版 | A | 2017-09-05 | 唐锦涛 | 李江华
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 目录
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1 | 项目封面
2 | 项目控制页
3 | 目录
4 | 项目测量计划

## 项目测量计划
项目测量项表
测量目标 | 测量类别 | 测量项 | 单位 | 测量项分类 | 采集时机 | 分析时机 | 数据来源 | 责任人 | 分析方法 | 输出 |  | 汇报对象 | 指标值
合理调配人力资源，提高项目计划的可行性 | 工作量 | 软件工程活动（按需求、设计、编码、测试、验收） | 工时 | 基本 | 每周 | 阶段结束/里程碑 | 项目监控数据表 | 项目经理 |  | 项目测量表_工作量 | 测量分析报告在里程碑《项目阶段报告》中 | 部门领导
|  | 项目管理活动 | 工时 | 基本 | 每周 | 阶段结束/里程碑 | Project/周报 | 项目经理
|  | 配置管理活动 | 工时 | 基本 |  |  | CM阶段活动报告/project | CM工程师
|  | 质量保证活动 | 工时 | 基本 |  |  | QA工作报告/project | QA工程师
|  | 各工作种类工作量在各阶段的差异率 | ％ | 派生 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 某类活动(实际工作量-计划工作量)/计划工作量*% | 项目经理 | 折线图 |  |  |  | 正负20%
项目测量项表 测量项: 阶段累计工作量差异率; 项目测量项表 单位: ％; 项目测量项表 测量项分类: 派生; 项目测量项表 数据来源: 阶段累计(实际工作量-计划工作量)/计划工作量*% |  |  | 正负20%
项目测量项表 测量项: 各阶段工作量差异率; 项目测量项表 单位: ％; 项目测量项表 测量项分类: 派生; 项目测量项表 数据来源: 某阶段(实际工作量-计划工作量)/计划工作量*% |  |  | 正负20%
|  | 各阶段工作量比例 | ％ | 派生 |  |  | 某阶段工作量/总工作量*% |  | 饼图
了解项目进展状况，及时采取措施确保项目目标的实现 | 进度 | 计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间(比较基准开始时间)、实际完成时间（比较基准完成时间） | 日期 | 基本 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | Project | 项目经理 |  | 项目测量表_进度
|  | 计划工期（这里的计划工期仅考虑时间的差异，不考虑人力的投入） | 工作日 | 派生 | 每周/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | Project,计划完成日期 - 计划开始日期 |  |  | 项目测量表_进度
|  | 完成时间差异 | 工作日 | 派生 |  |  | 实际完成时间 - 计划完成时间（区分原始计划和当前的阶段执行计划）
|  | 工时完成百分比 | % | 派生 |  |  | 阶段任务工时完成百分比--project 结果体现在WBS中，不单独度量
|  | 计划完成与实际完成对比 |  | 派生 |  |  | 计划完成日期，实际完成日期对比 |  | 折线图
项目测量项表 测量项: 进度偏差; 项目测量项表 单位: %; 项目测量项表 测量项分类: 派生; 项目测量项表 数据来源: 完成时间差异/计划工期*100% 区分原始计划和执行计划的差异; 项目测量项表 分析方法: 偏差分析法 |  |  | 正负20%
降低项目成本 | 成本 | 总成本，实际成本，计划成本，成本差异 | ￥元 | 基本 | 里程碑/阶段结束时 | 阶段结束/里程碑 | 项目阶段报告 | 项目经理 |  | 项目测量表_成本
项目测量项表 测量项: 项目阶段成本差异率; 项目测量项表 单位: %; 项目测量项表 测量项分类: 派生; 项目测量项表 数据来源: 项目阶段报告; 项目测量项表 分析方法: 折线图 |  |  | 正负20%
|  | 实际成本比例 | % | 派生 |  |  | 项目阶段报告 |  | 饼图
了解需求变更状况，加强需求管理,提高需求的稳定性 | 需求变更 | 需求总数（原始） | 个 | 基本 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 需求跟踪矩阵，需求变更申请单 | CM工程师 |  | 项目测量表_需求变更
|  | 需求变更数（增加、修改、删除） | 个 | 基本
提高产品质量 | 评审质量 | 评审发现的问题数（技术评审） | 个 | 基本 | 每次评审结束 | 阶段结束/里程碑 | 缺陷跟踪表 | 项目经理 |  | 项目测量表_评审
|  | 评审发现的问题关闭数（技术评审） | 个 | 基本 |  |  | 缺陷跟踪表
|  | 评审总工时 | 工时 | 基本 |  |  | 计算：评审准备总工时＋会议评审工时＋评审问题跟踪验证工时
|  | 评审缺陷发现与关闭数 | 个 | 派生 |  |  | 各文档的累计发现缺陷与关闭缺陷数对比 |  | 柱状图
|  | 评审效率（单位时间评审的文档页数） | 个/时 | 派生 |  |  | 缺陷跟踪表 评审的文档页数/评审总工时 |  | 柱状图
|  | 技术评审有效性 | % | 派生 | 项目结束时； 部分里程碑 |  | 各文档评审发现缺陷数/评审发现缺陷数+引入缺陷数*100% |  | 柱状图
| 产品质量 | 各阶段（需求、设计、编码、测试、验收） 发现缺陷数 | 个 | 基本 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 缺陷跟踪表 | 项目经理 |  | 项目测量表-缺陷跟踪
|  | 各阶段（需求、设计、编码、测试、验收） 缺陷关闭数 | 个 | 基本 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 缺陷跟踪表 | 项目经理 |  | 项目测量表-缺陷跟踪
|  | 发布前缺陷密度 | 加权缺陷数/加权功能点数 | 派生 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 缺陷跟踪表 计算：测试阶段加权缺陷数/加权功能点数 | 项目经理 |  | 项目测量表-缺陷跟踪 |  |  | <=3
|  | 发布后缺陷密度 | 加权缺陷数/加权功能点数 | 派生 | 阶段结束/里程碑 | 阶段结束/里程碑 | 缺陷跟踪表 计算：验收阶段加权缺陷数/加权功能点数 | 项目经理 |  | 项目测量表-缺陷跟踪 |  |  | <=0.2
Note on C4: 需求管理 任务分配 个人周报 项目周报 项目会议 项目阶段报告 问题管理 风险跟踪 项目变更管理 参加CCB会议 度量
Note on C5: CM计划制定 配置状态报告 变更控制 配置审计 配置库管理 基线管理 参加CCB会议 重新策划等
Note on C6: 制定计划 过程检查 产品审计 重新策划 支持项目计划制定 度量
Note on J2: 1、基本统计法：均值(AVERAGE)、标准差（STDEV)、上限值（UCL=AVERAGE+3*STDEV）、下限值LCL=AVERAGE-3*STDEV） 2、健康指示器：实际/计划 3、偏差分析法：（实际-计划）/计划*100 4、历史数据对比法 5、利用图表来进行基本数据分析： 散点图（两个变量之间的关系）：EXCEL中XY散点图（比较成对的数据） 趋势图（运行图）：EXCEL中折线图 直方图（频次图）：EXCEL中柱形图 比较相交与类别轴上的数值大小 排列图（80-20准则）：EXCEL中柱形图 分布图（自己定义）：EXCEL中的饼图 控制图（SPC）：暂无工具实现，利用其原理进行基本统计如1中的UCL、LCL 检查表： 因果图（鱼刺图）：暂无工具实现
Note on N2: 具体测量项要达到的量化指标