## 项目封面
湖南航信发票管理系统
需求跟踪矩阵
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_XQGJZ001
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 李丹 | 编写日期： | 2017-09-18
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信有限公司所有。 未经湖南航天信有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-18 | 李丹 | 创建 | A | 2017-09-20 | 唐锦涛 | 唐锦涛
V1.1 | 2017-09-25 | 李丹 | 正式版 | M | 2017-09-25 | 唐锦涛 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 填写说明
填表说明：
1、需求跟踪的内容包含功能需求和非功能需求等所有需求项；
2、定制类项目跟踪的源头从《用户需求规格说明书》通过评审和确认后开始跟踪；
3、研发类项目跟踪的源头从《软件需求规格说明书》通过评审后开始跟踪；
4、第一张表格由项目组成员负责各自开发阶段《需求跟踪矩阵》的填写和维护；
5、第二张表格不需要填写，已经自动统计和计算百分比；
6、项目经理在各阶段里程碑点将第二张表中的需求情况的度量数据收集到《数据度量及分析表》的“项目需求管理”页中。

## 需求跟踪矩阵及追溯表
需求跟踪矩阵及追溯表
项目名称： | 湖南航信发票管理系统V5.2
项目编号： | HNHX17_FP5.2
需求名称 | 需求变更类型 | 需求状态 | 优先级 | 功能难易 | 调整系数 | 软件需求 |  | 详细设计 |  | 编码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
[6 empty] | 工作产品 | 章节号 | 模块名称 | 章节号 | 模块名称 | 功能标识 | 测试文档名称 | 用例编号 | 模块名称 | 用例编号
增加一个注册码名称管理 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.1 | 报警参数编辑 | FUNC_PAR_EDIT_UNIT | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM001 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM001
修改一个注册码名称管理 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.1 | 报警参数编辑 | FUNC_PAR_EDIT_UNIT | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM002 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM002
删除一个注册码名称管理 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.1 | 报警参数编辑 | FUNC_PAR_EDIT_UNIT | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM008 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM008
注册码API接口_开票软件注册码下载 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.3 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.3 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG001 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG001
注册码API接口_发票管理软件注册码下载 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.3 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.3 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG004 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG004
注册码API接口_3.3.2.2. 自助打印终端注册码绑定接口 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.3 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.3 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG017 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REG017
注册码消息提醒_设定时间 | 新增 | 已验证 | 低 | 易 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.4 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.4 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM009 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM009
注册码消息提醒_显示提示 | 新增 | 已验证 | 中 | 中 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.4 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.4 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM009 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM009
注册码消息提醒_链接快速处理 | 新增 | 已验证 | 中 | 中 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.4 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.4 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM0010 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM0010
医院版快速开票窗口_门诊开票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 医院版快速开票窗口 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS002 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS002
医院版快速开票窗口_住院开票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 医院版快速开票窗口 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS003 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS003
医院版快速开票窗口_多个开票点开票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 医院版快速开票窗口 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS004 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS004
医院版快速开票窗口_连续开具多张发票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 医院版快速开票窗口 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS005 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_HOS005
单据明细组合_同价融合 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX001 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX001
单据明细组合_异价融合 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX002 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX002
单据明细组合_明细折扣 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.5 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX004 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX004
单据明细组合_按照开票限额拆分 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX005 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX005
单据明细组合_用户自定义金额分票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX006 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX006
单据明细组合_自定义金额输入验证-非数字 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX007 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX007
单据明细组合_自定义金额输入验证-小数位1000.36 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX008 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX008
单据明细组合_自定义金额输入验证-小数位0.2 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX009 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX009
单据明细组合_自定义金额等于开票限额 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX010 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX010
单据明细组合_自定义金额小于开票限额 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX011 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX011
单据明细组合_自定义金额大于开票限额 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX012 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX012
单据明细组合_一条明细拆分成一张待开发票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX013 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX013
单据明细组合_多条明细同一客户，拆分出一张待开发票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX014 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX014
单据明细组合_按客户名称分票 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX015 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX015
单据明细组合_8行开票：正数明细且明细都不同（商品不融合+不处理折扣）（不超限） | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX016 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX016
单据明细组合_8行开票：正数明细明细都不同 参数设置：（商品不融合+不处理折扣）（超限） | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX017 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX017
单据明细组合_8行开票：正数明细a且商品明细都不同 参数设置：（商品不融合+明细折扣） | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX018 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX018
单据明细组合_8行开票：正数明细a且商品明细都不同 参数设置：（按单价相同融合+不处理折扣） | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX019 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX019
单据明细组合_8行开票：正数明细a且商品明细都不同 参数设置：（按单价不同融合+不处理折扣） | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX020 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX020
单据明细组合_差价单融合功能 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_ON008 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_ON008
单据明细组合_负数行商品处理 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.6 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.5 | 单据明细组合 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX021 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_MX021
注册码管理_新户注册码上传 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.2 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.2 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM003 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM003
注册码管理_续费注册码上传 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01_需求规格说明书 | 3.2 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统设计说明书 | 3.2 | 注册码管理 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_系统测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM003 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00_验收测试用例 | HNHX17-FP5.2-TEST_REGM003
项目需求情况汇总：
统计值 统计项 | 数量 | 百分比
总需求 | 36 | N/A
原需求 | 36 | 100%
已建议需求 | 0 | 0%
已批准需求 | 0 | 0%
已设计需求 | 0 | 0%
已实现需求 | 0 | 0%
已验证需求 | 36 | 100%
已删除需求 | 0 | 0%
新增需求 | 0 | 0%
修改需求 | 0 | 0%
Note on F4: 李志才: 这里的调整系数指的是业务是相对于标准的一个简单、中等、复杂功能，如果实现比较繁琐， 就需要增加调整系数，好比一个尽管是业务逻辑简单的功能，但是涉及的数据量大，代码较多，其实现起来相对于一个标准的功能工作量的2倍，则调整系统为2,如果按照标准定义只涉及少量的数据系统还是1.