## 模版封面
湖南航天发票管理系统 缺陷跟踪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_QXGZB
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 潘丹 | 编写日期： | 2017-09-25
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 模版控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-10-23 | 潘丹 | 正式版 | A | 2017-10-23 | 彭李雪 | 李丹
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 填写说明
填写说明：
类别 | 缺陷要素 | 描述
缺陷基本信息 | 缺陷ID (*) | 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
| 缺陷类型 | 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误）
| 状态 | 缺陷的状态，分为Submitted(已提交),0pen（打开）,Resolved（修复）,Configed（配置库受控）,Closed（关闭）,Rejected（驳回）,Reopen（重新打开）
| 标题 (*) | 描述缺陷的标题
| 严重性(*) | 描述缺陷的严重程度，一般分为五种：
致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容。
| 优先级 (*) | 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
| 提交人 (*) | 缺陷提交人的名字（邮件地址）
| 提交日期 | 缺陷提交的时间
| 发现版本(*) | 发现缺陷的版本信息
| 缺陷发现的阶段(*) | 描述缺陷发现的阶段：需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成测试 、系统测试、验收测试、发布后
| 产品模块 | 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
| 缺陷引入的阶段(*) | 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段引人的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、维护阶段
| 解决人(*) | 缺陷指定的解决人，在缺陷“Submitted”状态项目经理或指定的解决人，在缺陷“open”状态下由项目经理指定相关开发人员修改
| 解决日期 | 缺陷修改完成的时间
| 是否可再现 | 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否）
缺陷的详细描述 | 缺陷描述(*) | 对缺陷的详细描述；之所以把这项单独列出来，是因为对缺陷描述的详细程度直接影响开发人员对缺陷的修改，描述应该尽可能详细，以及描述发现缺陷的环境与操作方法。
测试环境说明 | 备注 | 备注（需要说明的信息）
必要的附件 | 附件 | 对于某些文字很难表达清楚的缺陷，使用图片等附件是必要的
缺陷严重程度说明
| 严重程度 | 说明
需求书中的重要功能未实现；
| 致命缺陷 | 造成系统崩溃、死机,并且不能通过其它方法实现功能；
常规操作造成程序非法退出、死循环、通讯中断或异常，数据破坏丢失或数据库异常、且不能通过其它方法实现功能的。
严重错误通常使系统不稳定、不安全、或破坏数据、或产生错误结果，而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题，如：
| 严重缺陷 | 重要功能基本能实现，但系统不稳定、一些边界条件下操作会导致run-time error、文件操作异常、通讯异常、数据丢失或破坏等错误；
重要功能不能按正常操作实现，但可通过其它方法可实现；
错误的波及面广，影响到其它重要功能正常实现；
密码明文显示；
C/S、B/S模式下，利用客户端某些操作可造成服务端不能继续正常工作的。
| 一般缺陷 | 程序的功能运行基本正常，但是存在一些需求、设计或实现上的缺陷；次要功能运行不正常，如：
次要功能不能正常实现；
操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义不一致）；
打印内容、格式错误；
查询错误，数据错误显示；
简单的输入限制未放在前台进行控制；
删除操作未给出提示；
数据库表中有过多的空字段；
因错误操作迫使程序中断；
找不到规律的时好时坏；
数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件；
经过一段时间运行后，系统性能或响应时间会变慢；
重要资料，如密码未加密存放（包括配置文件中的密码），或其它存在安全性隐患的；
硬件或通讯异常发生恢复后，系统不能自动正常继续工作（需要过多的人工干预才行）；
系统兼容性差，与其它支持系统一起工作时容易出错，而没有充分理由说明是由支持系统引起的；或者由于使用了非常规技术或第三方组件造成不能使用自动化测试工具进行测试的。
程序在一些显示上不美观，不符合用户习惯，或者是一些文字的错误，如：
| 轻微缺陷 | 界面不规范；
辅助说明描述不清楚；
输入输出不规范；
长操作未给用户提示（或长操作结束后提示没有消失）；
提示窗口文字未采用行业术语；
可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；
界面存在文字错误；
在功能实现方式上如果需求中没有明确定义，而没有按常规实现，并且不比常规方式实现优越的；( 如用户名第一位用数字或特殊字符)
| 建议(非缺陷) | 针对操作习惯的修改，更好的符合人性化的操作；
针对数据排布的修改，更好的符合人的思维习惯；
针对文档的修改，更好的符合实际的使用的需要；

## 缺陷跟踪表
缺陷跟踪信息
缺陷ID | 缺陷类型 | 状态 | 标题 | 严重性 | 优先级 | 提交人 | 提交日期 | 缺陷发现的阶段 | 产品模块 | 缺陷引入的阶段 | 解决人 | 解决日期 | 是否可再现 | 缺陷描述 | 备注（需要说明的信息） | 必要的附件
CODE_ERR0001 | 功能 | Closed | analyze_condition() | 一般缺陷 | 正常排队 | 彭李雪 | 2017-09-25 | 编码阶段 | 列表数据 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-09-29 | 否 | 解析查询条件失败 |  | 无
CODE_ERR0002 | 功能 | Closed | showListDot() | 一般缺陷 | 正常排队 | 彭李雪 | 2017-09-25 | 编码阶段 | 列表数据 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-09-29 | 否 | 编辑显示注册文件名错误 |  | 无
CODE_ERR0003 | 功能 | Closed | parse_zip() | 严重缺陷 | 高优先级 | 彭李雪 | 2017-09-26 | 编码阶段 | 批量注册 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-09-29 | 否 | 解析丢失参数 |  | 无
CODE_ERR0004 | 功能 | Closed | get_total() | 一般缺陷 | 正常排队 | 彭李雪 | 2017-09-27 | 编码阶段 | 数量统计 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-09-29 | 否 | 统计错误 |  | 无
CODE_ERR0005 | 功能 | Closed | file_upload() | 一般缺陷 | 正常排队 | 彭李雪 | 2017-11-06 | 编码阶段 | 注册码下载接口 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-11-09 | 否 | 上传失败 |  | 无
CODE_ERR0006 | 接口 | Closed | vali_code() | 致命缺陷 | 立即解决 | 彭李雪 | 2017-11-07 | 编码阶段 | 注册码验证接口 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-11-09 | 否 | 验证不符合规则 |  | 无
CODE_ERR0007 | 逻辑 | Closed | 代码 | 致命缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-16 | 编码阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 差价单融合条件没有加入单据类型，导致不同类型差价单会融合 |  | 无
CODE_ERR0008 | 逻辑 | Closed | 代码 | 致命缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-16 | 集成测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 差价单提示条件没有判断单据类型及单据日期，导致未正确提示所选数据范围 |  | 无
CODE_ERR0009 | 标准 | Closed | 算法 | 建议（非缺陷） | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-16 | 集成测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 否 | 按照不含税限额拆分发票的逻辑算法复杂 |  | 无
CODE_ERR0010 | 语法 | Closed | 代码 | 建议（非缺陷） | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-16 | 集成测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 发票明细行数限定处定义的变量不清晰明确 |  | 无
CODE_ERR0011 | 语法 | Closed | 代码 | 严重缺陷 | 高优先级 | 潘丹 | 2017-10-16 | 集成测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 子模块中程序块的分界符没各独占一行并且位于同一列，同时与引用它们的语句左对齐 |  | 无
CODE_ERR0012 | 设计缺陷 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 高优先级 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 注册码下载地址不应写死在代码中，应有单独的参数供配置。 |  | 无
CODE_ERR0013 | 逻辑 | Closed | 命名 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 下载注册码模块未获取接口返回的日期，导致重复提示下载 |  | 无
CODE_ERR0014 | 逻辑 | Closed | 代码 | 严重缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 下载判断语句和开卡语句顺序不对，会导致不能正常开卡的情况 |  | 无
CODE_ERR0015 | 语法 | Closed | 代码 | 建议（非缺陷） | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 调用接口下载注册码的函数名无意义 |  | 无
CODE_ERR0016 | 语法 | Closed | 代码 | 建议（非缺陷） | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 关于查看链接的程序接口不是很清晰明确 |  | 无
CODE_ERR0017 | 语法 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 高优先级 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 登陆请求代码段未异常判断 |  | 无
CODE_ERR0018 | 语法 | Closed | 代码 | 轻微缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 超时登陆的情况未考虑 |  | 无
CODE_ERR0019 | 语法 | Closed | 代码 | 严重缺陷 | 高优先级 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 系统运行之初，无初始化有关变量及运行环境，防止未经初始化的变量被引用 |  | 无
CODE_ERR0020 | 标准 | Closed | 版面 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-17 | 集成测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | sql控件中的代码编写格式没有一致 |  | 无
CODE_ERR0021 | 语法 | Closed | 命名 | 建议（非缺陷） | 正常排队 | 屈文敏 | 2017-10-18 | 集成测试阶段 | 医院快速开票 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 医院开票模块中定义的程序名无意义 |  | 无
CODE_ERR0022 | 语法 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 屈文敏 | 2017-10-18 | 集成测试阶段 | 医院快速开票 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 对现有业务逻辑代码没有做到完全复用，单独将代码复制到该模块，增加了代码冗余度 |  | 无
CODE_ERR0023 | 语法 | Closed | 代码 | 轻微缺陷 | 正常排队 | 屈文敏 | 2017-10-18 | 集成测试阶段 | 医院快速开票 | 编码阶段 | 李丹 | 2017-10-20 | 是 | 所有查询条件未被正确引用 |  | 无
CODE_ERR0024 | 功能 | Closed | 开票限额设置页面添加不含税标识说明 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-25 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 页面显示问题
CODE_ERR0025 | 逻辑 | Closed | 含有冲差单的明细折扣处理方式需要优化 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-26 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0026 | 逻辑 | Closed | 冲差单排序判断：同名称不同规格的商品明细折扣加上规格型号 | 严重缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-27 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0027 | 逻辑 | Closed | 存在差价单但未勾选时应该提示用户 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-28 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0028 | 功能 | Closed | 单价相同置灰问题 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-29 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0029 | 功能 | Closed | 按单组合和按明细组合时，要检查税号和原税号两个字段，现发现只检索了税号没有检索原税号 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-30 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0030 | 逻辑 | Closed | 按照限额组合和拆分单据时，限额计算有问题 | 严重缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-25 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0031 | 功能 | Closed | 纸质发票行数限定无效 | 致命缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-26 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0032 | 设计缺陷 | Closed | 处理完成后进度条挡住完成提示弹框 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-27 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0033 | 性能 | Closed | 大批量数据处理速度较慢，需要优化 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-28 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 性能问题
CODE_ERR0034 | 逻辑 | Closed | 差价单融合时没有判断单价，应按单价相同融合 | 严重缺陷 | 立即解决 | 潘丹 | 2017-10-29 | 系统测试阶段 | 明细组合 | 编码阶段 | 彭李雪 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0035 | 设计缺陷 | Closed | V5.2.0系统初始化后登陆报错（参数缺失导致）及参数页面排版优化 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-30 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0036 | 设计缺陷 | Closed | 初始化完成并自动下载注册码后第一次登陆提示尚未开启金税盘，二次登陆正常 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-25 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0037 | 设计缺陷 | Closed | 注册码下载失败提示不明确，应指明是哪种类型的注册码未下载 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-26 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0038 | 功能 | Closed | 下载开票软件注册码后TB001字段未写日期，导致不断提示下载失败 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-27 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0039 | 功能 | Closed | 后台删除注册码前应提示是否确认删除 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-28 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0040 | 功能 | Closed | 注册码管理页面检索条件无效 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-29 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0041 | 功能 | Closed | 开票软件注册码页面应显示出分机号 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-30 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0042 | 功能 | Closed | 注册码管理页面企业税号多余 | 轻微缺陷 | 低优先级 | 潘丹 | 2017-10-25 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
CODE_ERR0043 | 功能 | Closed | 编辑已存在的开票软件注册码信息要重新加附件 | 一般缺陷 | 正常排队 | 潘丹 | 2017-10-26 | 系统测试阶段 | 注册码下载 | 编码阶段 | 赵世贤 | 2017-10-27 | 是 | 和预期不一致
Note on A2: EPG: 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
Note on B2: EPG: 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误
Note on C2: EPG: NEW（新建）、OPEN（打开）、FIXED（修复）、CONFIGED（配置）、CLOSE（关闭）、REJECT（驳回）、REOPEN（重新打开）、DEFER（延期）
Note on E2: EPG: 致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容
Note on F2: EPG: 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
Note on I2: EPG: 需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成测试阶段 、系统测试阶段、验收测试阶段、维护阶段
Note on J2: JULYZHOU: 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
Note on K2: EPG: 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段活动引起的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、集成测试阶段、系统测试阶段、验收测试阶段、维护阶段
Note on N2: JULYZHOU: 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否），也就是判断是否是偶然性事件