## 模版封面
湖南航信发票管理系统 项目验收报告
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_XMYSBG
| 文档密级： | 机密 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 李丹 | 编写日期： | 2017-11-30
版权信息 本文件涉及之信息，属南京恒星自动化设备有限公司所有。 未经南京恒星自动化设备有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 模版控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-11-30 | 李丹 | 正式版 | A | 2017-11-30 | 唐锦涛 | 李江华
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 验收报告
验收报告
一、基本信息
项目名称 |  | 湖南航信发票管理系统 |  | 验收类型 | 公司验收
项目编号 |  | HNHX17_FP5.2 |  | 合同编号
文件标识 |  | HNHX17_FP5.2_XMYSBG |  | 版 本 号 | V5.2.00
类别 | 姓名 | 工作单位/部门 | 职称/职务/岗位 |  | 签字/日期
项目经理 | 李丹 | 技术开发部 | 项目经理
验收组成员 | 屈文敏 | 技术开发部 | QA
| 潘丹 | 技术开发部 | 测试工程师
| 阮子飞 | 长沙分公司 | 实施工程师
| 符积殿 | 日立电梯（中国）有限公司 | 客户方代表
项目组成员 | 李丹 | 技术开发部 | 软件工程师
| 彭李雪 | 技术开发部 | 软件工程师
| 赵世贤 | 技术开发部 | 软件工程师
| 潘丹 | 技术开发部 | 软件工程师
二、成果审查报告
序号 | 交付成果编号、版本、名称 |  | 审查结论 | 验收人员 | 说明
1 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00
三、验收测试报告
测试范围 |  | 湖南航信发票管理系统V5.2.00软件所有功能模块，参照软件规格说明书描述的功能
测试方法 |  | 黑盒测试
测试环境 |  | Windows 7 ，Internet Explorer
测试辅助工具
序号 | 测试项 | 测试用例 | 测试结论 | 验收人员 | 说明
1 | 明细组合 | 现场操作，确认是否达到要求 | 通过
2 | 医院开票 | 现场操作，确认是否达到要求 | 通过
3 | 注册码自动下载 | 现场实时进行处理，确认是否达到要求 | 通过
4 | 接口 | 了解数据格式，是否预留了数据接口 | 通过
四、问题处理
验收组签署意见 （负责人签字）
项目组签署意见 （负责人签字） |  | 李丹
序号 | 问题描述 |  | 协商确定的处理措施
五、验收结论与交付签署
验收 次数 | 4
验收 结论 | [ √ ] 公司验收通过，准予发布。 [ √ ] 用户验收通过，准予交付。 [ ] 验收不予通过，整改后再次验收。
验收组签字 |  | 同意通过
开发方负责人 签署意见 |  | 验收通过，符合要求
客户方负责人 签署意见 |  | 验收通过，符合要求
六、附件“测试项目表”
Note on A5: 文件编号
Note on A56: 评审主持人签署意见
Note on A58: 项目级评审由项目经理签署意见；部门级评审由部门经理签署意见；公司评审由主管副总签署意见
Note on E5: 首次发布为1.0