## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 项目封面
湖南航信发票管理系统
项目测量表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_PF5.2_XMCLB
| 文档密级： | 机密 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 李丹 | 编写日期： | 2017-11-25
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人
V0.1 | 2017-09-22 | 李丹 | 需求阶段创建 | A | 2017-09-22 | 唐锦涛
V0.2 | 2017-09-25 | 李丹 | 增加设计阶段测量数据 | A | 2017-09-25 | 唐锦涛
V0.3 | 2017-10-31 | 李丹 | 增加编码阶段测量数据 | A | 2017-10-31 | 唐锦涛
V0.4 | 2017-11-03 | 李丹 | 增加测试阶段测量数据 | A | 2017-11-03 | 唐锦涛
V1.0 | 2017-11-25 | 李丹 | 增加结项阶估测量数据 | A | 2017-11-25 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD
文档批准信息
版本号 | 批准人 | 角色 | 批准日期 | 备注
V1.0 | 李江华 | 主管副总 | 2017-11-25

## 目录
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1 | 项目封面
2 | 项目控制页
3 | 目录
4 | 使用说明
5 | 工作量
6 | 进度
7 | 成本
8 | 需求变更
9 | 缺陷跟踪
10 | 评审

## 使用说明
注：测量表中蓝色的数字为公式设置，请勿修改。
编号 | 说明
1 | 本项目测量表适用于公司各类型项目。
2 | 测量分基本测量和派生测量两种，基本测量指通过直接测量可得，派生测量一般是通过两个或更多的基本测量项组合而成，分析项从派生测量项中选取，在项目测量计划子表中以红色填充加以识别。
3 | 项目策划阶段，制定项目测量计划。根据项目类型，选择相应的项目测量计划子表中确定必须要测量的测量项同时明确数据来源，特殊情况加以备注说明。其中是否可选标识为“必需”的是项目组必选的测量项，标识为“可选”的可根据项目特点及实际需要进行选择，不进行测量的项从项目测量计划子表中删除。
4 | 项目里程碑阶段，项目经理汇总收集数据，填写工作量、进度、需求变更子表，汇报部门经理或主管副总 。
5 | 项目里程碑阶段，测试组提交测试工作阶段报告和集成与系统测试报告中体现有关测试和质量数据汇总分析，直接引用。
6 | 项目里程碑阶段，配置管理员提交CM阶段活动报告中体现有关配置工作量和需求变更的数据，直接引用。
7 | 项目里程碑阶段，QA工程师提交QA工作报告中体现QA工作量的数据，直接引用。

## 工作量
工作量
目的：比较估计工作量的准确性并用以调整计划，为重新估算提供参考；
测量单位：工时，换算：人月=工时/(8*22)；数据来源：PROJECT/阶段报告/集成测试报告/系统测试报告/CM阶段活动报告/QA工作报告/周报（EXCEL）
频度：维护开发类项目：产品版本和SP版本发布时；其它开发类项目：里程碑；
测量活动 | 软件工程活动 | [5 empty] | 项目管理活动 | 配置管理活动 | 质量保证活动 | 阶段活动总计 | 计划工作量 | 工作量估算偏差%
| 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 验收 | 小计
需求阶段 | 118 |  |  |  |  | 118 | 10 | 8 | 8 | 144 | 120 | 20%
设计阶段 |  | 174 |  |  |  | 174 | 10 | 8 | 8 | 200 | 200 | 0%
编码阶段 |  |  | 964 |  |  | 964 | 17 | 5 | 6 | 992 | 864 | 14.81%
测试阶段 |  |  |  | 279 |  | 279 | 12 | 5 | 8 | 304 | 320 | -5%
验收阶段 |  |  |  |  | 138 | 138 | 10 | 8 | 4 | 160 | 144 | 11.11%
所有活动各阶段统计Σ | 118 | 174 | 964 | 279 | 138 | 1673 | 59 | 34 | 34 | 1800 | 1648 | 9.223%
工作量（人月） | 0.67045 | 0.98864 | 5.4773 | 1.5852 | 0.78409 | 9.5057 | 0.33523 | 0.19318 | 0.19318 | 10.2273 | 9.3636
软件工程活动工作量分布 | 7.0532 | 10.4005 | 57.621 | 16.6766 | 8.2487 | —— | —— | —— | —— | ——
项目总工作量分布 | —— | —— | —— | —— |  | 92.9444 | 3.2778 | 1.8889 | 1.8889
工作量实际比例 | 1 | 1.4746 | 8.1695 | 2.3644 | 1.1695 | —— | 0.5 | 0.28814 | 0.28814
| 项目总工作量分布饼图 | [5 empty] | 软件工程活动工作量分布饼图
工作量分布分析: |  |  |  |  | 软件工程活动工作量分布分析:
工作量分布基本合理,主要集中在软件工程活动中。项目管理活动与质量保证活动所占比例比估算的高。 |  |  |  |  | 软件工程活动工作量分布与原计划基本一致，设计与测试点的比例较大。
工作量估算偏差分析
工作量偏差在可控制范围内，其中需求阶段和验收阶段偏差较大
Note on A8: 产品开发：填写里程碑阶段名称，如：第一阶段概要设计。
Note on A15: 需求：设计：编码：测试
Note on A16: 软件工程：项目管理：配置管理：质量保证
Note on A17: 以需求为基数计算比例关系，需求：设计：编码：测试：项目管理：配置管理：质量保证
Note on M6: 结项时统计

## 进度
进度
项目阶段 | 计划开始时间 （初始制定） | 计划完成时间 （初始制定） | 计划开始时间(第一次变更) | 计划结束时间(第一次变更) | 计划开始时间(第二次变更) | 计划结束时间(第二次变更) | 计划开始时间(第三次变更) | 计划结束时间(第三次变更) | 计划开始时间 (第四次变更) | 计划结束时间(第四次变更) | 计划开始时间(第五次变更) | 计划结束时间(第五次变更) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划工期 （工作日） (原始计划) | 累计工期 (原始计划) | 计划工期 （工作日） (执行计划) | 累计工期 (执行计划) | 完成时间差异 （工作日） （原始计划） | 完成时间差异 （工作日） （执行计划） | 阶段进度偏差 (原始计划) % | 阶段进度偏差 (执行计划) %
立项 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | [10 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 6 | 6 | 6 | -42979 | -6 | -6 | 0% | 0%
需求阶段 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | [10 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-22 | 12 | 19 | 12 | -42979 | 2 | 2 | 10.53% | -0.004653%
计划阶段 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | [10 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 2 | 6 | 2 | -42979 | -1 | -1 | -16.67% | 0.002327%
设计阶段 | 2017-09-15 | 2017-09-26 | [10 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 11 | 25 | 11 | -42979 | -1 | -1 | -4% | 0.002327%
实现阶段 | 2017-09-15 | 2017-11-10 | [10 empty] | 2017-09-12 | 2017-11-14 | 56 | 70 | 56 | -42979 | 4 | 4 | 5.714% | -0.009307%
测试阶段 | 2017-09-25 | 2017-11-14 | [10 empty] | 2017-09-25 | 2017-11-17 | 50 | 74 | 50 | -42979 | 3 | 3 | 4.054% | -0.00698%
发布和验收阶段 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | [10 empty] | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 9 | 84 | 0 | -42979 | 7 | 7 | 8.333% | -0.01629%
结项 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | [10 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 1 | 85 | 0 | -42979 | 10 | 10 | 11.76% | -0.02327%
汇总
计划与实际进度对比分析：
计划与实际进度总体偏差不大，属正常范围。 | [8 empty] | 进度偏差分析：
设计阶段偏差比较大，主要是出现了需求变更，其他阶段偏差不大
Note on B2: 对应PROJECT：计划开始时间（策划阶段制定的）
Note on C2: 对应PROJECT：计划完成时间（策划阶段制定的）
Note on D2: JULYZHOU: 计划中第一次变更的时间，请注意变更的阶段对应部分开始填写，以后的变更都是同样规则执行
Note on N2: 对应project比较基准开始时间
Note on O2: 对应project比较基准结束时间
Note on P2: 对应PROJECT：计划工期：计划完成时间-计划开始时间 用EXCEL做版本开发计划与报告的项目，不能直接计算
Note on R2: 对应PROJECT：计划工期：计划完成时间-计划开始时间 用EXCEL做版本开发计划与报告的项目，不能直接计算
Note on T2: 对应PROJECT:完成时间差异（工作日）：实际完成时间-计划完成时间 用EXCEL做版本开发计划的项目，不能直接计算
Note on U2: 对应PROJECT:完成时间差异（工作日）：实际完成时间-计划完成时间 用EXCEL做版本开发计划的项目，不能直接计算
Note on V2: 完成时间差异/计划工期
Note on W2: 完成时间差异/计划工期

## 成本
成本
成本类型 阶段 | 人力成本 |  |  |  | 差旅费 |  |  |  | 通讯费 |  |  |  | 招待费 |  |  |  | 培训费 |  |  |  | 办公费 |  |  |  | 会务费 |  |  |  | 误餐费 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 总计 | 实际总计 |  |  | LCL | UCL
| 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率 | 计划 | 实际 | 差异 | 差异率
需求阶段 | 6000 | 7200 | 1200 | 20% | 1600 | 1672 | 72 | 4.5% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 118 | 118 | 0 | 0% | 7718 | 8990 | 1272 | 16.48% | -10% | 10%
设计阶段 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 156 | 150 | -6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 10206 | 10200 | -6 | -0.05879% | -10% | 10%
编码阶段 | 43200 | 49600 | 6400 | 14.81% | 827 | 800 | -27 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 44077 | 50450 | 6373 | 14.46% | -10% | 10%
测试阶段 | 16000 | 15200 | -800 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 108 | 167 | 59 | 0% | 57 | 80 | 23 | 0% | 16165 | 15447 | -718 | -4.442% | -10% | 10%
验收阶段 | 7200 | 8000 | 800 | 11.11% | 1780 | 1700 | -80 | -4.494% | 73 | 73 | 0 | 300% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 14276 | 14276 | 0 | 0% | 23329 | 24049 | 720 | 3.086% | -10% | 10%
阶段累计成本差异率 | 82400 | 90000 | 7600 | 9.223% | 4207 | 4172 | -35 | -0.8319% | 173 | 173 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 264 | 317 | 53 | 0% | 14451 | 14474 | 23 | 0% | 101495 | 109136 | 7641 | 7.528% | -10% | 10%
LCL | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10%
UCL | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
项目阶段成本差异率分析：
由于客户需求变更,一定程度上增加了成本,同时业务招待费较高,引起成本差异率偏高。
各类型成本在阶段上的差异率分析：
总体上人力成本差异率较低；差旅费、业务招待费在验收阶段之前差异率较低；差旅费、通信费、办公用品费、业务招待费在验收阶段差异率较高。
实际成本比例分析：
各阶段成本比例分布与计划基本一致，偏差在合理控制范围

## 需求变更
需求变更
阶段 | 需求总数（原始） | 增加需求数 | 修改需求数 | 删除需求数 | 累计需求总数 | 需求变更总数 | 累计需求变更率
需求阶段 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0%
设计阶段 | 35 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2.857%
编码阶段 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0%
测试阶段 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0%
验收阶段 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0%
合计 | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2.778%
需求变更趋势分析：
本项目需求比较稳定，偏差率比较小
需求变化分析：
仅设计阶段产生变更，其他阶段比较稳定

## 缺陷跟踪
缺陷跟踪
目的：跟踪控制项目缺陷情况。
填写说明： | 1、本表示针对分阶段缺陷跟踪的 2、缺陷分类遵循缺陷跟踪表的定义 3、引入表示有本阶段引入的缺陷；发现是在本阶段发现的缺陷（评审或者测试）；关闭是针对本阶段发现的缺陷被关闭的。 4、权限权重：致命 = 5 严重= 4 一般 = 3 轻微=2 建议 = 1
数据来源 | 所有针对缺陷的统计，请从缺陷跟踪表获得，该表的“缺陷数据透视表”有相应的分类统计数据供参考
缺陷趋势分析:
阶段 | 致命 |  |  | 严重 |  |  | 一般 |  |  | 轻微 |  |  | 建议 |  |  | 本阶段小计 |  |  | 评审有效性 | 缺陷加权值 |  |  | 缺陷累计 |  |  | 缺陷率
| 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 |  | 引入 | 发现 | 关闭 | 引入 | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭
需求 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 100% | 63 | 63 | 63 | 25 | 25 | 25 | 0.32642 | 0.32642
设计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 100% | 45 | 45 | 45 | 16 | 16 | 16 | 0.23316 | 0.23316
编码阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 100% | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0.18653 | 0.18653
测试阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 100% | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0.21762 | 0.21762
验收阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0.062176 | 0.062176
合计 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 52 | 52 | 52 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 71 | 71 | 71 | 100% | 198 | 198 | 198 | 71 | 71 | 71 | 1.0259 | 1.0259
单位功能点数 |  | 130 | 发布前缺陷密度: |  |  | 0.32308 |  | 发布后缺陷密度: |  |  | 0.092308 | [13 empty] | 0
缺陷发生和关闭趋势:
日期 |  | 缺陷累计数 |  |  | 缺陷关闭数
2004-01-01 |  | 2 |  |  | 1
2004-01-02 |  | 5 |  |  | 4
2004-01-03 |  | 8 |  |  | 6
2004-01-04 |  | 10 |  |  | 8
分析： | 在编码和测试阶段出现的发现解决问题比较多，但总的发布前缺陷密度较低，说明单元测试、代码走查及前期的评审比较有效
Note on C17: 实际缺陷个数
Note on G14: JULYZHOU: 版本集成测试、系统测试发现总缺陷数/功能点数；
Note on L14: JULYZHOU: 版本集成测试、系统测试发现总缺陷数/功能点数；
Note on N14: JULYZHOU: 缺陷引入活动/缺陷发现阶段
Note on Q6: JULYZHOU: 来自缺陷跟踪表
Note on Q14: JULYZHOU: 年轮的权重如下： 需求=7 计划=6 概要设计=5 详细设计=4 编码阶段=3 测试阶段=2 验收阶段=1
Note on T6: JULYZHOU: 各阶段评审发现问题/该阶段引入所有错误数*100%

## 评审
评审
技术评审产出物 | 规模(页) | 致命 |  | 严重 |  | 一般 |  | 轻微 |  | 建议 |  | 缺陷累计 |  | 评审总工时 | 评审效率 | 关闭率
|  | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭 | 发现 | 关闭
用户需求规格说明书 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2.75 | 100%
软件需求规格说明书 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 100%
系统测试用例 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100%
详细设计说明书 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8.75 | 100%
数据库设计说明书 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 100%
用户手册 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.75 | 100%
合计 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 7.4 | 100%
评审效率分析：文档的评审效率偏低。以后要要求提前相关人员对文档的熟悉程度 评审缺陷发现与关闭数分析：评审发现的缺陷都得到了解决，评审问题的关闭率达到100%。
Note on F13: JULYZHOU: 版本集成测试、系统测试发现总缺陷数/功能点数；
Note on O4: 计算：评审准备总工时＋会议评审工时＋评审问题修改、跟踪验证工时
Note on P4: =文档规模/评审总工时