## 阶段报告（里程碑）
项目阶段报告（设计阶段）
基本信息：
| 项目编号: | HNHX170_FP5.2_JDBG_DESIGN001 |  | 项目类型： | 内部开发 | 合同签定日期： |  |  | 注：灰色栏为选填
| 项目名称: | 湖南航信发票管理系统 |  | 销售经理: |  | 完工日期:
| 项目经理： | 李丹 |  | 合同金额 |  | 初验日期：
| 项目阶段： | 设计阶段 |  | 预算成本: | 10206 | 终验日期：
项目进展综述：
项目工作情况概述：项目设计阶段工作已全部完成，各项目产品已全部完成，并经过了评审和修订。
进度：
统计阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期（天） | 实际工期（天） | 完成时间差异（天） | 工期差异（天） | 工期偏差（%） | 原因分析与对策
本里程碑 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-09-26 | 2017-09-25 | 11 | 13 | -1 | 2 | 18.1818 | 编制详细设计时，客户提出新的功能点，项目组对新功能点重新进行需求调研，修改需求规格说明书
项目开始到本里程碑点为止 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-26 | 2017-09-25 | 25 | 24 | -1 | -1 | -4 | 累计偏差可控
工作量：
统计阶段 | 计划工时(小时) | 实际工时 | 工时差异 | 工时偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 200 | 200 | 0 | 0 | 编制详细设计时，客户提出新的功能点，项目组对新功能点重新进行需求调研，修改需求规格说明书
项目开始到本里程碑点为止 | 320 | 344 | 24 | 7.5 | 累计偏差偏高，通过后期加班解决
成本：
统计阶段 | 统计项 | 计划费用 | 实际费用 | 费用偏差(元) | 费用偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 人工成本 | 10000 | 10000 | 0 | 0
| 直接费用 | 206 | 200 | -6 | 0
| Σ | 10206 | 10200 | -6 | -0.058789 | 累计偏差可控
项目开始到本里程碑点为止 | 人工成本 | 16000 | 17200 | 1200 | 7.5
| 直接费用 | 1924 | 1990 | 66 | 3.4304
| Σ | 17924 | 19190 | 1266 | 7.0632 | 累计偏差偏高，通过后期加班解决
问题：（跟踪情况详见：项目监控数据表_问题跟踪）
统计阶段 | # | 发现问题数 | 解决问题数 | 挂起问题数 | 重发问题数 | 解决占比
本里程碑 | 项目监控 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
| QA | 14 | 14 | 0 | 0 | 100
| Σ | 16 | 16 | 0 | 0 | 100
项目开始到本里程碑点为止 | 项目监控 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
| QA | 36 | 36 | 0 | 0 | 100
| Σ | 41 | 41 | 0 | 0 | 100
风险管理：（详见：项目风险管理报告）
计划变更：
| 变更日期 | 版本号 | 变更内容 |  | 原因说明
对下里程碑计划的影响及调整：
1、本阶段相应的项目工作产品都已经完成，包括决策分析报告，详细设计说明书，工作环境经检查符合计划要求。人员状态可以满足下一阶段资源要求。因此次阶段发生了需求变更，导致此阶段进度出现小偏差，但在可控范围内，下一阶段将采取措施，讲进度赶上来。 2、项目组成员对于配置项的提交和更新不及时，配置库操作和使用步骤的规范程度也已经提高。由于即将进入的编码阶段周期较长，各开发人员应密切关注配置项的版本更新，加强团队沟通，按时提交配置项。 3、详细设计文档编写较规范，相应工作产品基本是按照模板写的
下里程碑计划：（详见：项目进度计划）
经验与教训：
1、进行概要设计时要与客户交流充分； 2、软件设计时要对所有内容都要描述完整、清楚。
Note on B7: yanfanya: （主要填写本阶段的工作情况）
Note on B43: yanfanya: （从项目开始到目前为止，填写经过项目管理部门审批的计划变更记录）
Note on F14: yanfanya: 计划完成时间-计划开始时间
Note on G14: yanfanya: 实际完成时间-实际开始时间
Note on H14: yanfanya: 实际完成时间-计划完成时间
Note on I14: yanfanya: （实际工期-计划工期)
Note on J14: yanfanya: （实际工期-计划工期)/计划工期*100

## 费用跟踪
注：按月跟踪，实际费用从财务部门获取
跟踪日期：9月27日
单位：（成本：元；工时：人日）
年份：2017
阶段：设计阶段
统计项 | 计划 | 实际 | 偏差（元） | 偏差（%）
阶段实际工时(小时) | 200 | 200 | 0 | 0
日人均成本 | 400 | 400
人力资源成本小计 | 10000 | 10000 | 0 | 0
差旅费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
通讯费 | 50 | 50 | 0 | 0
招待费用 | 156 | 150 | -6 | -4
低值易耗品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
新增固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公共费用分摊 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
人员培训费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
场地费用（不含总部场地费用） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
其它费用小计 | 206 | 200 | -6 | -3
直接费用 | 206 | 200 | -6 | -3
费用总计 | 10206 | 10200 | -6 | -0.058824
Note on A10: yirong: 包括：工资、社保和福利费用，由人力资源部提供。
Note on A11: yanfanya: 项目跟踪时该项由实际工作量换算而得
Note on A13: yirong: 包括：固定电话和移动电话通信费用。
Note on A15: yirong: 按人均500元/年
Note on A16: yirong: 按5年均摊折旧
Note on A17: yirong: 包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w
Note on A18: yirong: 内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用
Note on A19: yirong: 项目需要另外租借场地的费用