## 项目封面
湖南航信发票管理系统
QA问题跟踪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_QAWTGZ
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-09-01
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## QA问题跟踪表
QA问题跟踪表
| 项目名称：湖南航信发票管理系统 | 项目经理：李丹 |  |  |  |  | QA工程师：屈文敏
ID | 问题内容 | 所属阶段 | 问题类型 | 问题级别 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 | 计划完成时间 | 责任人 | 执行状态 | 最后跟踪时间
1 | 业务还未提交客户的需求，以至于部分需求未得到客户确认。 | 需求阶段 | 其它 | 严重缺陷 | 2017-09-02 | 业务人员休假 | 继续联系 | 2017-09-03 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-04
2 | 原型系统界面不规范 | 需求阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-03 | 考虑不周全 | 系统界面应按照内部信息系统风格调整 | 2017-09-04 | 彭李雪 | Closed | 2017-09-04
3 | 总体计划的项目目标要增加一些进度偏差，费用偏差，缺陷关闭率等量化目标 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 对过程不熟悉 | 添加进度偏差，费用偏差等数据 | 2017-09-06 | 李丹 | Closed | 2017-09-06
4 | 项目风险管理报告报告要体现对风险的跟踪 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 对文档需求不熟悉 | 修改文档 | 2017-09-06 | 李丹 | Closed | 2017-09-06
5 | 配置管理计划没有按规则进行命名 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 命名规则不熟悉 | 按规则命名 | 2017-09-06 | 胡威 | Closed | 2017-09-06
6 | 项目进度计划wbs要增加对里程碑的安排 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 考虑不周全 | 增加对里程碑的安排 | 2017-09-06 | 李丹 | Closed | 2017-09-06
7 | 质量保证计划中的页眉页脚应更新，部分表格的文字排列也应调整 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 按文档规范编写文档 | 2017-09-06 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-06
8 | 配置管理计划表格中，子表“配置管理计划”中“CCB”的相关描述，应与“发票管理软件V5.0-总体测试计划”中的描述一致，“配置库权限设置”也应重新修改，权限分配应落实到个人 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 控制权限 | 2017-09-06 | 胡威 | Closed | 2017-09-06
9 | 由于客户方安排的人员未全部参与到需求调研与收集工作中，以至于部分需求未得到客户确认。 | 需求阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 其他 | 制作出原型后再提交以后确认 | 2017-09-06 | 李丹 | Closed | 2017-09-06
10 | 用户需求说明书中用户的权限描述不够清晰 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-12 | 对角色权限的分析理解不够 | 和客户确认需求，修改以后的权限描述 | 2017-09-12 | 李丹 | Closed | 2017-09-13
11 | 用户需求说明书中注册码模块输入不完整，需添加 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-12 | 疏忽 | 添加注册码模块输入 | 2017-09-12 | 李丹 | Closed | 2017-09-13
12 | 用户需求说明书的日期格式错误 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-12 | 疏忽 | 修改日期格式 | 2017-09-12 | 李丹 | Closed | 2017-09-13
13 | 没有对每一个具体需求分配唯一的编号 | 需求阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-09-15 | 不需要 | 不添加 | 2017-09-19 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
14 | 须增加数据库命名规则以便统一 | 设计阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-20 | 其他 | 统一命名 | 2017-09-20 | 彭李雪 | Closed | 2017-09-21
15 | 数据库逻辑结构需修改 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-20 | 其他 | 修改 | 2017-09-20 | 彭李雪 | Closed | 2017-09-21
16 | 软件需求说明书中需添加软件使用的目标环境的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-20 | 对文档需求不熟悉 | 添加软件使用的目标环境的描述 | 2017-09-20 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
17 | 软件需求说明书中部分功能的输入缺失，需为每个输入添加验证措施 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-20 | 疏忽 | 为每个输入添加验证措施 | 2017-09-20 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
18 | 软件需求说明书中需添加系统可能的约束 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-20 | 对文档需求不熟悉 | 添加系统可能的约束 | 2017-09-20 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
19 | 软件需求说明书中需添加质量属性的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-20 | 对文档需求不熟悉 | 添加质量属性的描述 | 2017-09-20 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
20 | 软件需求说明书中对接口的描述不够清楚 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-20 | 其他 | 修改接口的描述 | 2017-09-19 | 李丹 | Closed | 2017-09-20
21 | 项目风险管理报告要增加“主要责任人”一列 | 需求阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-09-21 | 考虑不周全 | 项目风险管理报告要增加“主要责任人”一列 | 2017-09-21 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-21
22 | 项目监控数据表里没有对成本的偏差分析 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-21 | 对过程不熟悉 | 在项目监控数据表里添加对成本的偏差分析 | 2017-09-21 | 李丹 | Closed | 2017-09-21
23 | 没有搭建产品库和受控库 | 需求阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-21 | 疏忽 | 搭建项目产品库和受控库 | 2017-09-21 | 胡威 | Closed | 2017-09-21
24 | 对于问题级别为“高”的问题没有汇报给了研发中心经理 | 需求阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-21 | 对过程不熟悉 | 对于问题级别为“高”的问题汇报给研发中心经理 | 2017-09-21 | 曲文敏 | Closed | 2017-09-21
25 | 所有的图表都没定义标签 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-21 | 人员工作习惯造成 | 定义图表标签 | 2017-09-21 | 彭李雪 | Closed | 2017-09-21
26 | 参数说明描述不够完整，修改 | 设计阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 修改 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
27 | 软件结构不完整，需补充 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 修改 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
28 | 表与表中间的关联不够清晰，修改 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 修改 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
29 | 须统一数据库命名规则 | 设计阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 按文档规范编写文档 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
30 | 没有定义公用数据结构、常量和变量 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 定义公用数据结构、常量和变量 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
31 | 没有对可能出现的异常进行分析处理 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 对可能出现的异常进行分析处理 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
32 | 没有把存在的公共功能单独提取出来 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 其他 | 把存在的公共功能单独提取出来 | 2017-09-26 | 李丹 | Closed | 2017-09-27
33 | 详细设计说明书的配置项标识和配置计划里描述不一致 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-29 | 疏忽 | 修改详细设计的配置项标识 | 2017-09-29 | 胡威 | Closed | 2017-09-29
34 | 没有对风险进行了重新评估与识别 | 设计阶段 | 项目管理问题 | 严重缺陷 | 2017-09-29 | 对过程不熟悉 | 对项目风险重新评估并形成新的风险管理报告 | 2017-09-29 | 李丹 | Closed | 2017-09-29
35 | 没有将详设与需求的对应关系填写于需求跟踪矩阵 | 设计阶段 | 过程符合性 | 严重缺陷 | 2017-09-29 | 对过程不熟悉 | 把详设和需求的对应关系补上 | 2017-09-29 | 李丹 | Closed | 2017-09-29
36 | 变更完成后，《配置项状态报告》中的状态未恢复为“正常” | 设计阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-29 | 对过程不熟悉 | 修改配置状态报告中的状态 | 2017-09-29 | 胡威 | Closed | 2017-09-29
37 | 差价单的需求未理解透彻，最终代码成果不满足客户需求 | 编码阶段 | 其它 | 严重缺陷 | 2017-09-29 | 控件使用问题 | 套用模板保存图片 | 2017-09-29 | 赵世贤 | Closed | 2017-09-29
38 | 测试用例的输入参数需要修改 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-11
39 | 注册码下载服务端的用例空缺 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 添加注册码下载服务端的用例 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-11
40 | 测试用例的覆盖度需要再扩大 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-11
41 | 测试用例的用例步骤描述需要更加的详细 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-11
42 | 系统测试用例的编写不够详细全面 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-13
43 | 注册码接口覆盖度需要增大 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-13
44 | 页面检查用例空缺 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-13
45 | 差价单测试用例没有考虑到主分机的情况 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-11 | 其他 | 修改 | 2017-10-11 | 潘丹 | Closed | 2017-10-13
46 | 程序过于繁杂，不够简单清晰 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 其他 | 公共代码提取 | 2017-10-27 | 赵世贤 | Closed | 2017-10-27
47 | 代码的编写格式不一致 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正代码格式 | 2017-10-27 | 彭李雪 | Closed | 2017-10-27
48 | 代码的编写格式很乱不助于代码的可读性 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正代码格式 | 2017-10-27 | 彭李雪 | Closed | 2017-10-27
49 | 代码中的注释风格不一致，需要统一 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正注释 | 2017-10-27 | 彭李雪 | Closed | 2017-10-27
50 | 注释不详细不有助于他人对代码的理解 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正注释 | 2017-10-27 | 赵世贤 | Closed | 2017-10-27
51 | 注释解释不了代码的目的 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 熟悉编码规范，修正注释 | 2017-10-27 | 赵世贤 | Closed | 2017-10-27
52 | 没有说明了每个子程序的目的 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 对编码规范不熟悉 | 添加说明 | 2017-10-27 | 赵世贤 | Closed | 2017-10-27
53 | 没有对输入数据、输出数据、入口参数进行了说明 | 编码阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-20 | 疏忽 | 添加说明 | 2017-10-27 | 彭李雪 | Closed | 2017-10-27
54 | 重复出现的问题的问题级别没有提升 | 编码阶段 | 项目管理问题 | 严重缺陷 | 2017-11-10 | 其他 | 关注出现的问题，把重复出现的问题周知，并提升问题级别 | 2017-11-10 | 李丹 | Closed | 2017-11-13
55 | 没有对复合临界值进行了测试 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-11-10 | 疏忽 | 把缺少的内容补上 | 2017-11-10 | 潘丹 | Closed | 2017-11-13
56 | 在系统测试过程中发现软件移植导致某些功能不稳定，个别操作界面用户体验不是很友好，需要修改。 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-11-10 | 代码编写未考虑到用户体验。 | 修改代码，力求使各功能应用让用户满意。 | 2017-11-10 | 赵世贤 | Closed | 2017-11-13
57 | 用户实施手册软件配置需要更详细 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-15 | 其他 | 把缺少的内容填上去 | 2017-11-09 | 潘丹 | Closed | 2017-11-15
58 | 用户操作手册操作权限描述不够详细 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-15 | 其他 | 详细描述操作权限 | 2017-11-10 | 潘丹 | Closed | 2017-11-15
59 | 没有对以后的测试工作提出了意见 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-17 | 其他 | 把缺少的内容填上去 | 2017-11-06 | 潘丹 | Closed | 2017-11-17
60 | 验收测试用例不够完善 | 验收测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-11-24 | 其他 | 完善验收测试用例 | 2017-11-24 | 潘丹 | Closed | 2017-11-24
61 | 各方在评审《用户使用手册》过程中发现功能描述不完善导致返工，影响进度。 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-24 | 文档编写人员没有全面了解各项业务功能。 | 由小组其他成员协助完成 | 2017-11-24 | 潘丹 | Closed | 2017-11-24
62 | 项目实施及验收总体计划没按公司的模板要求来编写 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-27 | 编写人员工作习惯导致 | 按模板修改项目实施与验收总体计划 | 2017-11-27 | 李丹 | Closed | 2017-11-27
63 | 配置报告里面的文件命名不符合规范 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-27 | 编写人员工作习惯导致 | 按模板修改项目管理中配置报告下的文件名 | 2017-11-27 | 胡威 | Closed | 2017-11-27
Note on C3: Elaine: 即问题在哪个阶段被发现： 立项 策划 需求 设计 编码 测试 实施 验收 结项 维护
Note on D3: Elaine: １）过程符合性 ２）文档符合性 ３）项目管理问题 ４）其它
Note on E3: Elaine: 高：紧急又严重 中：严重不紧急、紧急不严重 低：不严重不紧急
Note on K3: Elaine: O-(open)未进行 R-(Runing) 进行中 C-(Complete)完成 D－(Delay)推迟完成 A－(Abandon)放弃、取消