## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务系统
项目估算记录
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_XMGS
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 戴迅 | 编写日期： | 2017-09-06
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-06 | 戴迅 | 正式版 | A | 2017-09-06 | 唐锦涛 | 李江华
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 说明
1、根据选用的估算方法，选取估算记录表模板
2、在实际应用时，建议按系统模块或工作类别建立子表分别进行估算；统计出来的结果即为项目整体的估算值
3、项目估算时，可采取多种估算方法相结合的方式
4、工作量转换值(每日工作8小时，每个月工作22天）
项目工时分配比例参考值： |  | 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 验收
| 比例： | 1 | 2 | 4 | 2 | 1

## 项目属性
项目属性
项目名称 | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目选用生命周期 | 瀑布模型
项目定义过程 | 参见《湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_项目过程定义裁剪表》文档
应用领域 | 微信公众号
项目类型 | 产品开发类
客户
技术 | 已成熟
软件类型 | 可视化编程软件（一般为GUI）
硬件平台 | 服务器Linux、客户端WINDOWS7
采用的语言 | JAVA
采用的数据库 | MYSQL/Oracle
项目所属部门 | 技术开发部
项目经理 | 戴迅
项目规模 | 200人日
项目组成员 | 范战、曹嘉俊、曾林涛、屈文敏、胡威、戴迅
项目工期 | 2017-09-01至2017-12-01
项目概述 | 微信自助办理系统在会员系统中整合了微信公众号功能。并在会员中心界面提供服务，其中自助缴费功能实现了服务费用的在线缴纳，新户办理功能实现了将需办理新户的企业信息录入到客户关系系统中，可以为需要自助缴费、缴纳金税盘费用和办理分级的企业提供了便利并满足了相关功能需求。该解决方案技术简洁明了，功能合理并解决了缴费不方便、操作不清晰、重复录入等问题。 1、在微信公众号里整合了自助缴费、新户办理的功能。 2、在自助缴费中可选择企业缴纳增值税税控系统维护费和IT外包服务费用，可以在线上完成针对企业的交易，并开具电子发票。 3、快速导入新户信息，并手动填充新户关键信息。 4、可在新户办理界面直接缴纳金税盘和维护费，经业务员再次确认后，发放金税盘，同时可以购买通用设备并开具发票。 5、可以申请办理分机，一个分机对应一个金税盘并且缴纳维护费费用。可以一次性办理多个分机。
Note on A10: 注：每种软件类型都有它自已的劳动率，具有不同的开发成本。

## 项目预算-费用总表
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 | 分析设计阶段 | 系统架构 | 研发阶段 | 实施交付阶段 | 持续支持阶段 | 备注
1 | 湖南航信微信自助办理业务系统 | 技术开发部 | 98118 | 10792.98 | 11774.16 | 3924.72 | 48077.82 | 16189.47 | 7358.85

## 项目预算-工时总表
测量单位：人天
| 基本信息 |  | 项目阶段
序号 | 项目名称 | 部门 | 总计 | 项目规划阶段 | 分析设计阶段 | 系统架构 | 软件研发阶段 | 实施交付阶段 | 持续支持阶段
1 | 湖南航信微信自助办理业务系统 | 技术开发部 | 200 | 22 | 24 | 8 | 98 | 33 | 15
|  |  | 200 | 22 | 24 | 8 | 98 | 33 | 15

## 费用-微信自助办理业务系统
说明：1.项目人员保持稳定；
2.在每个项目之间的费用要进行合理估计，不能偏差太大；
3.当项目出现变动时，项目预算需要做调整
基本信息 |  |  |  | 研究阶段 |  |  |  | 研发阶段
分类 | 费用明细 | 项目 | 总计 | 规划阶段 |  | 分析设计阶段 |  | 系统架构阶段 |  | 研发阶段 |  | 实施交付阶段 |  | 持续支持阶段
|  |  |  | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额 | 总金额 | 分配金额
总计 |  |  | 98118 |  | 10792.98 |  | 11774.16 |  | 3924.72 |  | 48077.82 |  | 16189.47 |  | 7358.85
内部费用 | 差旅费 | 金额 | 1280 | 1280 | 140.8 | 1280 | 153.6 | 1280 | 51.2 | 1280 | 627.2 | 1280 | 211.2 | 1280 | 96
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 交通费 | 金额 | 2505 | 2505 | 275.55 | 2505 | 300.6 | 2505 | 100.2 | 2505 | 1227.45 | 2505 | 413.325 | 2505 | 187.875
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 小车费用 | 金额 | 300 | 300 | 33 | 300 | 36 | 300 | 12 | 300 | 147 | 300 | 49.5 | 300 | 22.5
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 人工成本 | 金额 | 80000 | 80000 | 8800 | 80000 | 9600 | 80000 | 3200 | 80000 | 39200 | 80000 | 13200 | 80000 | 6000
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 误餐费 | 金额 | 360 | 360 | 39.6 | 360 | 43.2 | 360 | 14.4 | 360 | 176.4 | 360 | 59.4 | 360 | 27
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-固定 | 金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 电话费-个人 | 金额 | 150 | 150 | 16.5 | 150 | 18 | 150 | 6 | 150 | 73.5 | 150 | 24.75 | 150 | 11.25
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 办公费 | 金额 | 267 | 267 | 29.37 | 267 | 32.04 | 267 | 10.68 | 267 | 130.83 | 267 | 44.055 | 267 | 20.025
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 折旧费 | 金额 | 13256 | 13256 | 1458.16 | 13256 | 1590.72 | 13256 | 530.24 | 13256 | 6495.44 | 13256 | 2187.24 | 13256 | 994.2
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
外部费用 | 外采工具 | 金额 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 工具1 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具2 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 工具3 （工具名称自己填写） | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目
| 劳务费 | 金额 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 分配依据 |  |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊 |  | 工时分摊
共同承担项目

## 工时-微信自助办理业务系统
人员工时与职位-发票管理系统产品
阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 姓名 | 归属部门 | 职位 | 工时(人天）
项目规划阶段 | 项目计划 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 戴迅 | 技术开发部 | 软件研发 | 5
项目规划阶段 | 需求说明书 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 戴迅 | 技术开发部 | 软件研发 | 17
分析设计阶段 | 系统设计说明书 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 范战 | 技术开发部 | 软件研发 | 15
分析设计阶段 | 数据库设计 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 曹嘉俊 | 技术开发部 | 软件研发 | 9
系统架构 | 框架和数据库本地服务 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 戴迅 | 技术开发部 | 软件研发 | 8
软件研发阶段 | 新户办理 | 2017-10-12 | 2017-10-31 | 范战 | 技术开发部 | 软件研发 | 20
软件研发阶段 | 自助缴费功能 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 范战 | 技术开发部 | 软件研发 | 36
软件研发阶段 | 新户后续流程功能 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 曹嘉俊 | 技术开发部 | 软件研发 | 23
软件研发阶段 | 办理分机流程 | 2017-10-09 | 2017-10-25 | 曹嘉俊 | 技术开发部 | 软件研发 | 19
实施交付阶段 | 测试 | 2017-09-25 | 2017-11-05 | 曾林涛 | 技术开发部 | 软件测试 | 33
实施交付阶段 | 交付总结 | 2017-11-05 | 2017-11-25 | 戴迅 | 技术开发部 | 软件测试 | 5
持续支持阶段 | 产品试运行 | 2017-11-26 | 2017-12-15 | 戴迅 | 技术开发部 | 软件测试 | 10
合计 | [6 empty] | 200

## 微信自助办理业务系统预算
测量单位：元 |  |  | 98118
统计名称 | 分类 | 项目名称 | 金额
技术部 | 电话费-个人 | 电话费 | 150
技术部 | 交通费 | 交通费 | 2505
技术部 | 差旅费 | 差旅费 | 1280
技术部 | 办公费 | 办公费 | 267
技术部 | 人工成本 | 工资 | 46300
技术部 | 人工成本 | 住房公积金 | 4500
技术部 | 人工成本 | 养老保险 | 4745
技术部 | 人工成本 | 医疗保险 | 2856
技术部 | 折旧费 | 折旧费 | 13256
技术部 | 人工成本 | 工会经费 | 670
技术部 | 人工成本 | 教育经费 | 350
技术部 | 小车费用 | 小车费用 | 300
技术部 | 误餐费 | 误餐费 | 360
技术部 | 人工成本 | 工伤保险 | 336
技术部 | 人工成本 | 生育保险 | 276
技术部 | 人工成本 | 企业年金 | 1200
技术部 | 人工成本 | 福利费 | 4500
技术部 | 人工成本 | 项目提成 | 14267
98118

## 功能列表及项目计划
湖南航信微信自助办理业务系统V1.0-功能列表及项目计划
序号 | 功能模块 | 业务模块 | 业务（功能）逻辑描述 | 优先级 | 工作量(人天) | 预计时间 | 完成时间 | 计划员工 | 对应任务 | 备注
1 | 自助缴费 | 选择企业 | 缴费之前选择企业 | 1 | 3 | 2017-09-22 |  | 范战
2 |  | 缴纳费用 | IT外包服务费等费用对不同的市州服务部，费用不同，需要根据选择企业所属的市州服务部显示不同的费用价格；缴费支持微信支付 | 2 | 3 | 2017-09-25 |  | 曹嘉俊
3 |  | 同步CRM数据 |  | 3 | 5 | 2017-09-27 |  | 范战
4 |  | 发票开具 | 可在线开具电子发票，客户填写发票信息接收邮箱和短信接收手机号码，然后申请开具发票，发票开具成功后将信息推送到对应邮箱和手机。 | 3 | 25 | 2017-10-11 |  | 戴迅
5 | 新户办理 | 快速导入新户信息 | 导入有两种方式：一、扫描工商营业执照；二、填写企业名称然后抓取 | 1 | 4 | 2017-10-17 |  | 范战
6 |  | 手动填充新户相关信息 | 第一步新户信息自动导入后，还需要进一步补全信息 | 1 | 3 | 2017-10-18 |  | 范战
7 |  | 选择税局和分税局 | 待办理新户的企业选择其对应的税局和分税局。 | 1 | 3 | 2017-10-20 |  | 曹嘉俊
8 |  | 缴纳金税盘和维护费用 | 待办理新户的企业选择其对应的税局和分税局。 | 2 | 2 | 2017-10-23 |  | 曹嘉俊
9 |  | 同步CRM和884数据 | 企业新户的信息将保存到CRM的客户表和地址信息表中，维护费的收费单、服务截止日期和发票信息也将保存在CRM中。金税盘的销售信息保存在884数据库中 | 3 | 3 | 2017-10-24 |  | 范战
10 |  | 发票开具 | 已缴纳的金税盘、维护费，可以在线开具电子发票。 | 3 | 5 | 2017-10-27 |  | 戴迅
11 | 后续流程（新户办理） | 查询企业办理新户 | 员工输入企业名称或者税号，定位到对应企业的新户申请。 | 1 | 4 | 2017-10-12 |  | 范战
12 |  | 确认和修改新户信息 | 查询到企业新户申请后，可以再次打开客户填写的新户信息。此时可以对新户信息进行修改和最终确认，确认完成后，将同步修改CRM的客户信息。 | 1 | 5 | 2017-10-17 |  | 范战
13 |  | 录入盘号 | 员工可以扫描金税盘的条形码将盘号输入或者直接手动输入盘号，确认后即为发盘。 | 1 | 6 | 2017-10-20 |  | 范战
14 |  | 购买通用设备 | 发盘结束后，可以选择购买通用设备，并且在线开具电子发票。 | 1 | 8 | 2017-10-25 |  | 范战
15 | 办理分机 | 选择企业 | 入企业名称或税号，查询选择要办理分机的企业。 | 1 | 4 | 2017-09-17 |  | 范战
16 |  | 添加分机信息 | 选择办理分机的企业后，可以添加分机税号和名称，分机税号规则是为在主机税号的基础上加“-1”、“-2”等来生成，分机税号可以手动设置。 | 1 | 4 | 2017-09-21 |  | 曹嘉俊
17 |  | 录入盘号 | 输入盘号有两种方式：一、扫描条形码；二、手动输入。每个分机都要输入一个对应的盘号。 | 1 | 2 | 2017-09-25 |  | 曹嘉俊
18 |  | 缴纳金税盘和维护费用 | 分机缴纳金税盘和维护费的费用（分机维护费为主机的半价），在线支付。 | 2 | 2 | 2017-09-26 |  | 曹嘉俊
19 |  | 同步CRM和884数据 | 分机的客户信息、销售单和服务截止信息存到CRM里，金税盘信息存到884数据库里。 | 3 | 2 | 2017-09-27 |  | 范战
20 |  | 发票开具 | 分机办理缴纳费用可以在线批量开具电子发票。 | 3 | 5 | 2017-09-29 |  | 戴迅