## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务系统
需求跟踪矩阵
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_XQGJZ
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 戴迅 | 编写日期： | 2017-09-18
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信有限公司所有。 未经湖南航天信有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-18 | 戴迅 | 创建 | A | 2017-09-18 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 填写说明
填表说明：
1、需求跟踪的内容包含功能需求和非功能需求等所有需求项；
2、定制类项目跟踪的源头从《用户需求规格说明书》通过评审和确认后开始跟踪；
3、研发类项目跟踪的源头从《软件需求规格说明书》通过评审后开始跟踪；
4、第一张表格由项目组成员负责各自开发阶段《需求跟踪矩阵》的填写和维护；
5、第二张表格不需要填写，已经自动统计和计算百分比；
6、项目经理在各阶段里程碑点将第二张表中的需求情况的度量数据收集到《数据度量及分析表》的“项目需求管理”页中。

## 需求跟踪矩阵及追溯表
需求跟踪矩阵及追溯表
项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目编号： | HNHX17_WXZZ1.0
需求名称 | 需求变更类型 | 需求状态 | 优先级 | 功能难易 | 调整系数 | 软件需求 |  | 详细设计 |  | 编码 |  | 系统测试用例 |  | 验收测试用例
[6 empty] | 工作产品 | 章节号 | 模块名称 | 章节号 | 模块名称 | 功能标识 | 测试文档名称 | 用例编号 | 模块名称 | 用例编号
选择企业 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.1 | 自助缴费 | WXZZ1.0_ZZJF_XZQY | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-007 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-007
缴纳费用 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.1 | 自助缴费 | WXZZ1.0_ZZJF_JNFY | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-008 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-008
同步CRM数据 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.1 | 自助缴费 | WXZZ1.0_ZZJF_TBSJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001
发票开具 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.1 | 自助缴费 | WXZZ1.0_ZZJF_FPKJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-009 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-009
快速导入新户信息 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_XKDR | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-002 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-002
手动填充新户相关信息 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_XKTJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-003 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-003
选择税局和分税局 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_XZSJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-005 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-005
缴纳金税盘和维护费用 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_JNFY | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-006 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-XHBL-XTCS-006
同步CRM和884数据 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_TBSJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001
发票开具 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.2 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.2 | 新户办理 | WXZZ1.0_XHBL_FPKJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-009 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-ZZJF-XTCS-009
查询企业办理新户 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.3 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.3 | 后续流程（新户办理） | WXZZ1.0_HXLC_CXXH | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-001 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-001
确认和修改新户信息 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.3 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.3 | 后续流程（新户办理） | WXZZ1.0_HXLC_XGXH | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-004 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-004
录入盘号 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.3 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.3 | 后续流程（新户办理） | WXZZ1.0_HXLC_LRPH | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-002 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-002
购买通用设备 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.3 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.3 | 后续流程（新户办理） | WXZZ1.0_HXLC_GMSB | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-003 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-HXLC-XTCS-003
选择企业 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_XZQY | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-002 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-002
添加分机信息 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_TJFJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-001 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-001
录入盘号 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_LRPH | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-003 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-003
缴纳金税盘和维护费用 | 新增 | 已验证 | 高 | 难 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_JNFY | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-004 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-004
同步CRM和884数据 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_TBSJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-SJTB-XTCS-001
发票开具 | 新增 | 已验证 | 高 | 易 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书 | 5.4 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_详细设计说明书 | 3.4 | 办理分机 | WXZZ1.0_BLFJ_FPKJ | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_系统测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-005 | 湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_验收测试用例 | WXZZ1.0-BLFJ-XTCS-005
项目需求情况汇总：
统计值 统计项 | 数量 | 百分比
总需求 | 20 | N/A
原需求 | 20 | 100%
已建议需求 | 0 | 0%
已批准需求 | 0 | 0%
已设计需求 | 0 | 0%
已实现需求 | 0 | 0%
已验证需求 | 20 | 100%
已删除需求 | 0 | 0%
新增需求 | 0 | 0%
修改需求 | 0 | 0%
Note on F4: 李志才: 这里的调整系数指的是业务是相对于标准的一个简单、中等、复杂功能，如果实现比较繁琐， 就需要增加调整系数，好比一个尽管是业务逻辑简单的功能，但是涉及的数据量大，代码较多，其实现起来相对于一个标准的功能工作量的2倍，则调整系统为2,如果按照标准定义只涉及少量的数据系统还是1.