## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务
单元测试记录表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_DYCSJLB
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 研发部
| 编写人： | 范战 | 编写日期： | 2017-09-25
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-25 | 范战 | 正式版 | A | 2017-10-30 | 戴迅 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 测试记录表
湖南航信微信自助办理业务系统测试记录表
1.参照的详细设计说明书：湖南航信微信自助办理业务系统-详细设计说明书V1.0
2.测试目的：湖南航信微信自助办理业务系统正常运行
3.测试环境与测试辅助工具的描述：P4 1.6G 2560 M内存 TNT2 32 M 显示卡 180G硬盘 17寸彩显 Win7
详细设计模块 | 测试序号 | 测试用例
|  | 测试用例编号 | 用例名称 | 用例测试方法 | 功能描述 | 前提条件 | 输入、动作（描述） | 预期结果 | 结果 | 是否合格 | 测试时间
新户办理发票开具 | 1 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-01 | analyze_condition() | 解析 | 解析查询参数 | 无 | 点击按钮 | 查询参数正确传入语句 | 语句正确 | 是 | 2017年10月26日
| 2 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-02 | get_list() | 读取 | 读取注册码列表 | 注册码存在 | 进入主界面 | 读出注册码内容显示到界面 | 显示正确 | 是 | 2017年10月26日
| 3 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-03 | edit_data() | 编辑 | 编辑一个注册码 | 注册码存在 | 点击按钮 | 注册码参数编辑修改成功 | 成功 | 是 | 2017年10月26日
| 4 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.2-01 | detail() | 显示 | 注册码详细信息展示 | 注册码存在 | 点击按钮 | 显示注册码详细信息 | 显示正确 | 是 | 2017年10月26日
| 5 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.2-02 | download() | 下载 | 下载注册文件到本地 | 无 | 点击按钮 | 下载注册码文件内容正确无误 | 成功 | 是 | 2017年10月26日
| 6 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.2-03 | showListDot() | 显示 | 显示注册码编辑界面 | 注册码存在 | 点击按钮 | 显示出正确的参数 | 注册文件名显示错误 | 否 | 2017年10月26日
新户办理同步CRM | 7 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-01 | zip_upload() | 上传 | 上传注册码压缩包 | 压缩包存在 | 点击按钮 | 压缩包成功保存到本地 | 成功 | 是 | 2017年10月27日
| 8 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-02 | parse_zip() | 解析 | 解析压缩包，生成注册码集合并保存 | 无 | 上传成功触发 | 成功生成批量注册码 | 结果正确 | 是 | 2017年10月27日
| 9 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-03 | delete_zip() | 删除 | 删除历史本地压缩包 | 无 | 点击按钮 | 清理本地压缩包 | 未删除 | 否 | 2017年10月27日
新户办理同步884 | 10 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.3.1-01 | delete() | 删除 | 删除一个注册码 | 注册码存在 | 点击按钮 | 注册码删除成功 | 成功 | 是 | 2017年10月27日
| 11 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.3.1-02 | bat_delete() | 批量删除 | 批量删除注册码 | 注册码存在 | 点击按钮 | 注册码批量删除成功 | 成功 | 是 | 2017年10月27日
新户办理选择税务分局 | 12 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.4.1-01 | get_total() | 读取 | 读取注册码总量 | 无 | 进入主界面 | 显示注册码总量 | 成功 | 是 | 2017年10月23日
| 13 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.4.1-02 | paser_condition() | 解析 | 解析查询条件 | 无 | 点击按钮 | 查询参数条件传入语句 | 语句正确 | 是 | 2017年10月23日
自助缴费选择企业 | 14 | 发票管理系统注册码管理-unt-1.5.1-01 | file_upload() | 上传 | 上传注册码文件 | 文件存在 | 点击按钮 | 文件上传到文件服务器 | 上传成功 | 是 | 2017年09月29日
| 15 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.5.1-02 | save_code() | 保存 | 保存注册信息 | 注册信息校验通过 | 点击按钮 | 注册信息保存到数据库 | 成功 | 是 | 2017年09月29日
| 16 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.5.1-03 | fill_info() | 显示 | 显示注册码编辑界面 | 注册码存在 | 点击按钮 | 显示出正确的参数 | 成功 | 是 | 2017年09月29日
自助缴费同步CRM | 17 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.6.1-01 | download_net() | 下载 | 下载注册文件到本地 | 无 | 点击按钮 | 下载注册码文件内容正确无误 | 成功 | 是 | 2017年09月30日
自助缴费开具发票 | 18 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.7.1-01 | vali_code() | 校验 | 校验参数 | 无 | 请求地址 | 根据输入参数，按照规则正确解析 | 成功 | 是 | 2017年09月30日
| 19 | 湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.7.1-02 | read_code() | 读取 | 读取注册码信息 | 注册码存在 | 请求地址 | 返回注册码信息 | 成功 | 是 | 2017年09月30日