## 模版封面
湖南航信微信自助办理业务系统 缺陷跟踪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_QXGZB
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 曾林涛 | 编写日期： | 2017-10-12
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 模版控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-10-12 | 曾林涛 | 正式版 | A | 2017-11-30 | 邓毅伟 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 填写说明
填写说明：
类别 | 缺陷要素 | 描述
缺陷基本信息 | 缺陷ID (*) | 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
| 缺陷类型 | 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误）
| 状态 | 缺陷的状态，分为Submitted(已提交),0pen（打开）,Resolved（修复）,Configed（配置库受控）,Closed（关闭）,Rejected（驳回）,Reopen（重新打开）
| 标题 (*) | 描述缺陷的标题
| 严重性(*) | 描述缺陷的严重程度，一般分为五种：
致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容。
| 优先级 (*) | 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
| 提交人 (*) | 缺陷提交人的名字（邮件地址）
| 提交日期 | 缺陷提交的时间
| 缺陷发现的阶段(*) | 描述缺陷发现的阶段：需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成测试 、系统测试、验收测试、发布后
| 产品模块 | 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
| 缺陷引入的阶段(*) | 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段引人的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、维护阶段
| 解决人(*) | 缺陷指定的解决人，在缺陷“Submitted”状态项目经理或指定的解决人，在缺陷“open”状态下由项目经理指定相关开发人员修改
| 解决时间 | 缺陷修改完成的时间
| 是否可再现 | 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否）
| 评审信息 | 描述评审的意见
缺陷的详细描述 | 缺陷描述(*) | 对缺陷的详细描述；之所以把这项单独列出来，是因为对缺陷描述的详细程度直接影响开发人员对缺陷的修改，描述应该尽可能详细，以及描述发现缺陷的环境与操作方法。
测试环境说明 | 备注 | 备注（需要说明的信息）
必要的附件 | 附件 | 对于某些文字很难表达清楚的缺陷，使用图片等附件是必要的
缺陷严重程度说明
| 严重程度 | 说明
需求书中的重要功能未实现；
| 致命缺陷 | 造成系统崩溃、死机,并且不能通过其它方法实现功能；
常规操作造成程序非法退出、死循环、通讯中断或异常，数据破坏丢失或数据库异常、且不能通过其它方法实现功能的。
严重错误通常使系统不稳定、不安全、或破坏数据、或产生错误结果，而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题，如：
| 严重缺陷 | 重要功能基本能实现，但系统不稳定、一些边界条件下操作会导致run-time error、文件操作异常、通讯异常、数据丢失或破坏等错误；
重要功能不能按正常操作实现，但可通过其它方法可实现；
错误的波及面广，影响到其它重要功能正常实现；
密码明文显示；
C/S、B/S模式下，利用客户端某些操作可造成服务端不能继续正常工作的。
| 一般缺陷 | 程序的功能运行基本正常，但是存在一些需求、设计或实现上的缺陷；次要功能运行不正常，如：
次要功能不能正常实现；
操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义不一致）；
打印内容、格式错误；
查询错误，数据错误显示；
简单的输入限制未放在前台进行控制；
删除操作未给出提示；
数据库表中有过多的空字段；
因错误操作迫使程序中断；
找不到规律的时好时坏；
数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件；
经过一段时间运行后，系统性能或响应时间会变慢；
重要资料，如密码未加密存放（包括配置文件中的密码），或其它存在安全性隐患的；
硬件或通讯异常发生恢复后，系统不能自动正常继续工作（需要过多的人工干预才行）；
系统兼容性差，与其它支持系统一起工作时容易出错，而没有充分理由说明是由支持系统引起的；或者由于使用了非常规技术或第三方组件造成不能使用自动化测试工具进行测试的。
程序在一些显示上不美观，不符合用户习惯，或者是一些文字的错误，如：
| 轻微缺陷 | 界面不规范；
辅助说明描述不清楚；
输入输出不规范；
长操作未给用户提示（或长操作结束后提示没有消失）；
提示窗口文字未采用行业术语；
可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；
界面存在文字错误；
在功能实现方式上如果需求中没有明确定义，而没有按常规实现，并且不比常规方式实现优越的；( 如用户名第一位用数字或特殊字符)
| 建议(非缺陷) | 针对操作习惯的修改，更好的符合人性化的操作；
针对数据排布的修改，更好的符合人的思维习惯；
针对文档的修改，更好的符合实际的使用的需要；

## 缺陷跟踪表
缺陷跟踪信息
缺陷ID | 缺陷类型 | 状态 | 标题 | 严重性 | 优先级 | 提交人 | 提交日期 | 缺陷发现的阶段 | 产品模块 | 系统测试阶段 | 解决人 | 解决日期 | 是否可再现 | 缺陷描述 | 备注（需要说明的信息） | 必要的附件
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-01 | 功能 | Closed | showList() | 一般缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年09月30日 | 单元测试＋代码走查 | 自助缴费同步CRM | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月12日 | 否 | 验证不符合规则 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-02 | 功能 | Closed | do_invoice() | 一般缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年09月30日 | 单元测试＋代码走查 | 自助缴费开具发票 | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月12日 | 否 | 统计错误 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-03 | 功能 | Closed | doAdd() | 一般缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年09月30日 | 单元测试＋代码走查 | 自助缴费同步CRM | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月12日 | 否 | 验证不符合规则 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-04 | 功能 | Closed | doEdit() | 一般缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年10月27日 | 单元测试＋代码走查 | 新户办理同步884 | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月30日 | 否 | 统计错误 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-05 | 功能 | Closed | getTol() | 致命缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年10月27日 | 单元测试＋代码走查 | 新户办理同步884 | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月30日 | 否 | 统计错误 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-06 | 接口 | Closed | payNew() | 致命缺陷 | 立即解决 | 范战 | 2017年10月27日 | 单元测试＋代码走查 | 新户办理同步884 | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月30日 | 否 | 验证不符合规则 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.1.1-07 | 接口 | Closed | insertTo884() | 一般缺陷 | 正常排队 | 范战 | 2017年10月27日 | 单元测试＋代码走查 | 新户办理同步884 | 单元测试＋代码走查 | 范战 | 2017年10月30日 | 否 | 验证不符合规则 | windows7 | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-01 | 语法 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 日常办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 否 | 爱好交流模块没注意运算符的优先级，并用括号明确表达式的操作顺序，避免使用默认优先级 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-02 | 语法 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 日常办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 否 | 过程/函数中申请的文件句柄，在过程/函数退出之前没关闭 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-03 | 语法 | Closed | 代码 | 严重缺陷 | 高优先级 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 协同办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 否 | 系统运行之初，无初始化有关变量及运行环境，防止未经初始化的变量被引用 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-04 | 标准 | Closed | 版面 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 协同办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | sql控件中的代码编写格式没有一致 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-05 | 标准 | Closed | 版面 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 协同办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | sql控件中的代码编写格式没有一致 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-06 | 标准 | Closed | 版面 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 协同办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | sql控件中的代码编写格式没有一致 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-07 | 标准 | Closed | 命名 | 严重缺陷 | 高优先级 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 编码阶段 | 协同办公 | 编码阶段 | 范战 | 2017年11月14日 | 否 | 会议管理模块中定义的程序名无意义 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-08 | 标准 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 系统测试 | 协同办公 | 系统测试 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | 自助缴费页面字段检查，没有包含需要的字段 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-09 | 标准 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 系统测试 | 协同办公 | 系统测试 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | 开具电子发票时没有开具成功 | PHP+MySql | 无
湖南航信微信自助办理业务系统-unt-1.2.1-10 | 标准 | Closed | 代码 | 一般缺陷 | 正常排队 | 曾林涛 | 2017年11月12日 | 系统测试 | 协同办公 | 系统测试 | 范战 | 2017年11月14日 | 是 | 手动填充新用户信息,录入的新户信息不正确 | PHP+MySql | 无
Note on A2: EPG: 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
Note on B2: EPG: 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误
Note on C2: EPG: NEW（新建）、OPEN（打开）、FIXED（修复）、CONFIGED（配置）、CLOSE（关闭）、REJECT（驳回）、REOPEN（重新打开）、DEFER（延期）
Note on E2: EPG: 致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容
Note on F2: EPG: 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
Note on I2: EPG: 需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成测试阶段 、系统测试阶段、验收测试阶段、维护阶段
Note on J2: JULYZHOU: 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
Note on K2: EPG: 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段活动引起的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、集成测试阶段、系统测试阶段、验收测试阶段、维护阶段
Note on N2: JULYZHOU: 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否），也就是判断是否是偶然性事件