## 阶段报告（里程碑）
项目阶段报告（测试阶段）
基本信息：
| 文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_JDBG_CS001 |  | 项目类型： | 内部开发 | 合同签定日期： |  |  | 注：灰色栏为选填
| 项目名称: | 湖南航信微信自助办理业务系统 |  | 销售经理: |  | 完工日期:
| 项目经理： | 戴迅 |  | 合同金额 |  | 初验日期：
| 项目阶段： | 测试阶段 |  | 预算成本: | 19417 | 终验日期：
项目进展综述：
完成系统集成和集成过程评审及两轮系统测试工作，编写测试阶段的测试用例及计划，配置测试基线功能审计，完成《测试记录》、《系统测试缺陷报告》和《系统测试报告》的编写工作；完善用户手册。
进度：
统计阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期（天） | 实际工期（天） | 完成时间差异（天） | 工期差异（天） | 工期偏差（%） | 原因分析与对策
本里程碑 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 43 | 46 | 3 | 3 | 6.9767 | 总体偏差不大
项目开始到本里程碑点为止 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 67 | 70 | 3 | 3 | 4.4776 | 总体偏差不大
工作量：
统计阶段 | 计划工时 | 实际工时 | 工时差异 | 工时偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 264 | 280 | 16 | 6.0606 | 总体偏差不大
项目开始到本里程碑点为止 | 1480 | 1528 | 48 | 3.2432 | 总体偏差不大
成本：
统计阶段 | 统计项 | 计划费用 | 实际费用 | 费用偏差(元) | 费用偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 人工成本 | 13200 | 14000 | 800 | 6.0606 | 总体偏差不大
| 直接费用（其他费用小计） | 6217 | 6220 | 3 | 0.048255 | 总体偏差不大
| Σ | 19417 | 20220 | 803 | 4.1356 | 总体偏差不大
项目开始到本里程碑点为止 | 人工成本 | 74000 | 76400 | 2400 | 3.2432 | 总体偏差不大
| 直接费用 | 10267 | 10548 | 281 | 2.7369 | 总体偏差不大
| Σ | 84267 | 86948 | 2681 | 3.1816 | 总体偏差不大
问题：（跟踪情况详见：项目监控数据表_问题跟踪）
统计阶段 | # | 发现问题数 | 解决问题数 | 挂起问题数 | 重发问题数 | 解决占比
本里程碑 | 项目监控 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
| QA | 4 | 4 | 0 | 0 | 100
| Σ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
项目开始到本里程碑点为止 | 项目监控 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
| QA | 31 | 31 | 0 | 0 | 100
| Σ | 36 | 36 | 0 | 0 | 100
风险管理：（详见：项目风险管理报告）
计划变更：
| 变更日期 | 版本号 | 变更内容 |  | 原因说明
对下里程碑计划的影响及调整：
本阶段工作时间较紧，但全部工作按计划完成，产品通过系统测试；项目组成员对配置库操作和使用已经很熟练，提交和更新时机合理，注释内容规范清楚。对于产品一系列测试的配置管理工作都进展顺利，很好的为项目收尾提供了保障。
下里程碑计划：（详见：项目进度计划）
经验与教训：
1、代码走查一定要全面，并加强测试工作； 2、缺陷跟踪一定要及时； 3、用户文档编写要全面、细致。
Note on B7: yanfanya: （主要填写本阶段的工作情况）
Note on B41: yanfanya: （从项目开始到目前为止，填写经过项目管理部门审批的计划变更记录）
Note on F14: yanfanya: 计划完成时间-计划开始时间
Note on G14: yanfanya: 实际完成时间-实际开始时间
Note on H14: yanfanya: 实际完成时间-计划完成时间
Note on I14: yanfanya: （实际工期-计划工期)
Note on J14: yanfanya: （实际工期-计划工期)/计划工期*100

## 费用跟踪
注：按月跟踪，实际费用从财务部门获取
跟踪日期：10月30日
单位：（成本：元；工时：人日）
年份：2017
阶段：测试阶段
统计项 | 计划 | 实际 | 偏差（元） | 偏差（%）
阶段实际工时 | 264 | 280 | 16 | 5.7143
日人均成本 | 400 | 400
人力资源成本小计 | 13200 | 14000 | 800 | 5.7143
差旅费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
通讯费 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
招待费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
低值易耗品 | 67 | 70 | 3 | 4.2857
新增固定资产折旧 | 6150 | 6150 | 0 | 0
公共费用分摊 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
人员培训费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
场地费用（不含总部场地费用） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
其它费用小计 | 6217 | 6220 | 3 | 0.048232
直接费用 | 6217 | 6220 | 3 | 0.048232
费用总计 | 19417 | 20220 | 803 | 3.9713
Note on A10: yirong: 包括：工资、社保和福利费用，由人力资源部提供。
Note on A11: yanfanya: 项目跟踪时该项由实际工作量换算而得
Note on A13: yirong: 包括：固定电话和移动电话通信费用。
Note on A15: yirong: 按人均500元/年
Note on A16: yirong: 按5年均摊折旧
Note on A17: yirong: 包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w
Note on A18: yirong: 内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用
Note on A19: yirong: 项目需要另外租借场地的费用