## 阶段报告（里程碑）
项目阶段报告（编码阶段）
基本信息：
| 文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_JDBG_CODE001 |  | 项目类型： | 内部开发 | 合同签定日期： |  |  | 注：灰色栏为选填
| 项目名称: | 湖南航信微信自助办理业务系统 |  | 销售经理: |  | 完工日期:
| 项目经理： | 戴迅 |  | 合同金额 |  | 初验日期：
| 项目阶段： | 编码阶段 |  | 预算成本: | 39400 | 终验日期：
项目进展综述：
编写、评审单元测试用例，完成各模块的编码工作。
进度：
统计阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期（天） | 实际工期（天） | 完成时间差异（天） | 工期差异（天） | 工期偏差（%） | 原因分析与对策
本里程碑 | 2017-09-15 | 2017-09-13 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 60 | 48 | 0 | -12 | -20 | 实现过程进度延迟，加班赶进度
项目开始到本里程碑点为止 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
工作量：
统计阶段 | 计划工时 | 实际工时 | 工时差异 | 工时偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 784 | 880 | 96 | 12.2449 | 实现过程进度延迟，加班赶进度
项目开始到本里程碑点为止 | 1216 | 1248 | 32 | 2.6316 | 总体偏差不大
成本：
统计阶段 | 统计项 | 计划费用 | 实际费用 | 费用偏差(元) | 费用偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 人工成本 | 39200 | 44000 | 4800 | 12.2449 | 实现过程进度延迟，加班赶进度
| 直接费用 | 200 | 200 | 0 | 0
| Σ | 39400 | 44200 | 4800 | 12.1827
项目开始到本里程碑点为止 | 人工成本 | 60800 | 62400 | 1600 | 2.6316 | 成本可控
| 直接费用 | 4050 | 4328 | 278 | 6.8642 | 成本可控
| Σ | 64850 | 66728 | 1878 | 2.8959 | 成本可控
问题：（跟踪情况详见：项目监控数据表_问题跟踪）
统计阶段 | # | 发现问题数 | 解决问题数 | 挂起问题数 | 重发问题数 | 解决占比
本里程碑 | 项目监控 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
| QA | 4 | 4 | 0 | 0 | 100
| Σ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100
项目开始到本里程碑点为止 | 项目监控 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100
| QA | 27 | 27 | 0 | 0 | 100
| Σ | 31 | 31 | 0 | 0 | 100
风险管理：（详见：项目风险管理报告）
计划变更：
| 变更日期 | 版本号 | 变更内容 |  | 原因说明
对下里程碑计划的影响及调整：
本阶段的工作过程及产品与管理规范偏差不大。编码过程中某些模块实现时间与计划有点偏差，但都在可控范围内，整体进度计划不需调整，人员状态可以满足下一阶段资源要求。
下里程碑计划：（详见：项目进度计划）
经验与教训：
1、开展编码工作是必须先熟悉系统后在进行编码； 2、编码时一定要仔细认真，按照编码规范、命名规范编码，并仔细检查代码的逻辑性。
Note on B7: yanfanya: （主要填写本阶段的工作情况）
Note on B43: yanfanya: （从项目开始到目前为止，填写经过项目管理部门审批的计划变更记录）
Note on F14: yanfanya: 计划完成时间-计划开始时间
Note on G14: yanfanya: 实际完成时间-实际开始时间
Note on H14: yanfanya: 实际完成时间-计划完成时间
Note on I14: yanfanya: （实际工期-计划工期)
Note on J14: yanfanya: （实际工期-计划工期)/计划工期*100

## 费用跟踪
注：按月跟踪，实际费用从财务部门获取
跟踪日期：2017年10月17日
单位：（成本：元；工时：小时）
年份：2017
阶段：编码阶段
统计项 | 计划 | 实际 | 偏差（元） | 偏差（%）
阶段实际工时 | 784 | 880 | 96 | 10.9091
日人均成本 | 400 | 400
人力资源成本小计 | 39200 | 44000 | 4800 | 10.9091
差旅费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
通讯费 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
招待费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
低值易耗品 | 200 | 200 | 0 | 0
新增固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公共费用分摊 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
人员培训费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
场地费用（不含总部场地费用） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
其它费用小计 | 200 | 200 | 0 | 0
直接费用 | 200 | 200 | 0 | 0
费用总计 | 39400 | 44200 | 4800 | 10.8597
Note on A10: yirong: 包括：工资、社保和福利费用，由人力资源部提供。
Note on A11: yanfanya: 项目跟踪时该项由实际工作量换算而得
Note on A13: yirong: 包括：固定电话和移动电话通信费用。
Note on A15: yirong: 按人均500元/年
Note on A16: yirong: 按5年均摊折旧
Note on A17: yirong: 包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w
Note on A18: yirong: 内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用
Note on A19: yirong: 项目需要另外租借场地的费用