## 阶段报告
项目阶段报告（需求阶段）
基本信息：
| 文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_JDBG_REQURE001 |  | 项目类型： | 内部开发 | 合同签定日期： |  |  | 注：灰色栏为选填
| 项目名称: | 湖南航信微信自助办理业务系统 |  | 销售经理: |  | 完工日期:
| 项目经理： | 戴迅 |  | 合同金额 |  | 初验日期：
| 项目阶段： | 需求阶段 |  | 预算成本: | 10850 | 终验日期：
项目进展综述：
完成项目立项工作、项目策划及需求调研工作，完成《用户需求说明书》、《软件需求规格说明书》等文档的编写，并与项目组成员、客户进行了评审、确认工作，完成该阶段配置管理等工作。
进度：
统计阶段 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划工期（天） | 实际工期（天） | 完成时间差异（天） | 工期差异（天） | 工期偏差（%） | 原因分析与对策
本里程碑 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 19 | 20 | 2 | 1 | 5.2632 | 项目进展顺利
项目开始到本里程碑点为止 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 19 | 20 | 2 | 1 | 5.2632 | 项目进展顺利
工作量：
统计阶段 | 计划工时 | 实际工时 | 工时差异 | 工时偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 176 | 160 | -16 | -9.0909 | 项目进展顺利
项目开始到本里程碑点为止 | 176 | 160 | -16 | -9.0909 | 项目进展顺利
成本：
统计阶段 | 统计项 | 计划费用 | 实际费用 | 费用偏差(元) | 费用偏差(%) | 原因分析与对策
本里程碑 | 人工成本 | 8800 | 8000 | -800 | -9.0909 | 负偏差，成本可控
| 直接费用 | 2050 | 2370 | 320 | 15.6098 | 出差费用多，要注意节约
| Σ | 10850 | 10370 | -480 | -4.424 | 负偏差，成本可控
项目开始到本里程碑点为止 | 人工成本 | 8800 | 8000 | -800 | -9.0909 | 负偏差，成本可控
| 直接费用 | 2050 | 2370 | 320 | 15.6098 | 出差费用多，要注意节约
| Σ | 10850 | 10370 | -480 | -4.424 | 负偏差，成本可控
问题：（跟踪情况详见：项目监控数据表_问题跟踪）
统计阶段 | # | 发现问题数 | 解决问题数 | 挂起问题数 | 重发问题数 | 解决占比
本里程碑 | 项目监控 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| QA | 19 | 19 | 0 | 0 | 100
| Σ | 19 | 19 | 0 | 0 | 100
项目开始到本里程碑点为止 | 项目监控 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| QA | 19 | 19 | 0 | 0 | 100
| Σ | 19 | 19 | 0 | 0 | 100
风险管理：（详见：项目风险管理报告）
计划变更：
| 变更日期 | 版本号 | 变更内容 |  | 原因说明
对下里程碑计划的影响及调整：
本阶段的工作过程及产品与管理规范偏差不大。需求完成时间与计划时间有点偏差，但在可控范围内。相应工作产品已完成，工作环境经检查符合计划要求。人员状态可以满足下一阶段资源要求。
下里程碑计划：（详见：项目进度计划）
经验与教训：
1、项目计划要详细具体，合理分配各项任务； 2、项目相关配置文档要及时入库。
Note on B7: yanfanya: （主要填写本阶段的工作情况）
Note on B43: yanfanya: （从项目开始到目前为止，填写经过项目管理部门审批的计划变更记录）
Note on F14: yanfanya: 计划完成时间-计划开始时间
Note on G14: yanfanya: 实际完成时间-实际开始时间
Note on H14: yanfanya: 实际完成时间-计划完成时间
Note on I14: yanfanya: （实际工期-计划工期)
Note on J14: yanfanya: （实际工期-计划工期)/计划工期*100

## 费用跟踪
注：按月跟踪，实际费用从财务部门获取
跟踪日期：2017/9/20
单位：（成本：元；工时：小时）
年份：2017
阶段：需求阶段
统计项 | 计划 | 实际 | 偏差（元） | 偏差（%）
阶段实际工时 | 176 | 160 | -16 | -10
日人均成本 | 400 | 400
人力资源成本小计 | 8800 | 8000 | -800 | -10
差旅费用 | 2000 | 2320 | 320 | 13.7931
通讯费 | 50 | 50 | 0 | 0
招待费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
低值易耗品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
新增固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公共费用分摊 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
人员培训费用 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
场地费用（不含总部场地费用） | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
其它费用小计 | 50 | 50 | 0 | 0
直接费用 | 2050 | 2370 | 320 | 13.5021
费用总计 | 10850 | 10370 | -480 | -4.6287
Note on A10: yirong: 包括：工资、社保和福利费用，由人力资源部提供。
Note on A11: yanfanya: 项目跟踪时该项由实际工作量换算而得
Note on A13: yirong: 包括：固定电话和移动电话通信费用。
Note on A15: yirong: 按人均500元/年
Note on A16: yirong: 按5年均摊折旧
Note on A17: yirong: 包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w
Note on A18: yirong: 内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用
Note on A19: yirong: 项目需要另外租借场地的费用