## 项目封面
微信自助办理业务系统
项目风险管理报告
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_XMFXGLBG
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 胡威 | 编写日期： | 2017-09-03
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2017-09-03 | 胡威 | 正式版 | A | 2017-12-07 | 戴迅 | 唐锦涛
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除 |  |  | V5.2
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 使用说明
填表说明：
1.风险概率：通过自然语言表达来在下表中选择每个风险概率范围以及概率值。
| 概率范围 | 用来计算的概率值 | 自然语言表达
| 1%——30% | 20% | 低风险
| 31%——70% | 50% | 中风险
| 71%——99% | 35% | 高风险
2.风险影响：通过设置5级风险影响等级值来衡量。通过风险发生后对项目目标（成本增加、进度增加和技术方面）的影响进行判断
| 等级 | 风险影响值 | 成本增加 | 进度增加 | 技术
| 低 | 1 | 低于1% | <1周或<1% | 对性能有轻微影响
| 中 | 2 | 低于5% | <2周或<5% | 对性能有中等影响
| 较高 | 3 | 低于10% | <0.5月或<10% | 对性能有较大影响
| 很高 | 4 | 低于20% | <1月或<20% | 对性能有严重影响
| 危急 | 5 | 超过20% | 超过1月或〉20% | 可能无法完成任务
如果对成本、进度和技术多方面都有影响，先分别从多方面判断风险影响值，最终取多个值中的最大值。
3.风险值＝风险概率×风险影响;风险值≥风险阀值（1.2），制定风险缓解措施
4.风险排序规则：风险值越高的优先级越高，相同风险值时按风险概率越高的优先级越高。
5.风险缓解方式：规避、转移、缓解、接受
6.风险状态：
1）风险被缓解，关闭。
2）风险已发生，转入问题，关闭。
3) 监控中，缓解措施正在实施，
4）监控中
５）新识别风险
6）风险发生条件不存在，关闭
7.缓解措施执行情况：1)正在执行 2)已执行 3)更新缓解措施

## 启动前风险
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-09-01
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 接受 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施

## 2017-9-15
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-09-15
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、进行详细调研，与客户充分配合。 2、需求内容要求客户确认。 | 戴迅 | 新识别风险 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 接受 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施

## 2017-9-30
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-09-30
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 接受 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排
2 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 新识别风险 | 正在执行 | 请有经验的行业专家评审

## 2017-10-15
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-10-15
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 请有经验的行业专家评审
3 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排
4 | 内部 | 项目管理风险 | 项目比较复杂，开发人员工作量大，存在人员协调风险。 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排 | 戴迅 | 新识别风险 | 正在执行 | 协调公司内部资源支援
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施

## 2017-10-31
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-10-31
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 概要设计 | 0% | 4 | 0 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 请有经验的行业专家评审
3 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 戴迅 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排
4 | 内部 | 项目管理风险 | 项目组成员职责没有定义清楚 | 戴迅 | 全部阶段 | 0% | 4 | 0 | 减缓 | 1、补充定义项目组成员的职责，并明确到位 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 协调公司内部资源支援

## 2017-11-14
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-11-14
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 人力资源风险 | 开发人员不稳定可能会造成延长开发时间的风险 | 戴迅 | 全部阶段 | 10% | 4 | 0.4 | 接受 | 1、了解项目组成员不稳定的原因 2、在项目组内创造积极的工作氛围 3、针对具体情况，为项目组成员提供相对合理的薪酬和相关的培训 | 余文璐 | 风险被缓解，关闭 | 已执行 | 后补人员
3 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 概要设计 | 0% | 4 | 0 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 请有经验的行业专家评审
4 | 内部 | 项目管理风险 | 项目比较复杂，开发人员工作量大，存在人员协调风险。 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 协调公司内部资源支援
5 | 内部 | 项目管理风险 | 项目进度延期 | 屈文敏 | 编码阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 加班工作，提高工作效率 | 戴迅 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 对计划进行修改，获得客户和高管的支持。

## 2017-11-29
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-11-29
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 概要设计 | 0% | 4 | 0 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 请有经验的行业专家评审
3 | 内部 | 项目管理风险 | 项目比较复杂，开发人员工作量大，存在人员协调风险。 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排 | 戴迅 | 监控中 | 正在执行 | 协调公司内部资源支援
4 | 内部 | 项目管理风险 | 项目进度延期 | 屈文敏 | 编码阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 加班工作，提高工作效率 | 戴迅 | 监控中，缓解措施正在实施 | 正在执行 | 对计划进行修改，获得客户和高管的支持。
5 | 外部 | 客户关系风险 | 客户对产品不认可，不愿意进行验收 | 戴迅 | 验收阶段 | 5% | 4 | 0.2 | 减缓 | 1、与客户保持沟通 2、针对客户意见完善产品 3、寻求公司高层领导和相关部门的支持 | 戴迅 | 新识别风险 | 正在执行 | 时刻与客户保持沟通。
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施

## 2017-12-7
项目风险管理报告
项目名称：微信自助办理业务系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2017-12-07
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 戴迅
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户需求风险 | 客户会有潜在需求或会有不断的需求变更要求。造成项目进度延迟及成本的增加。 | 戴迅 | 全部阶段 | 35% | 5 | 1.75 | 规避 | 1、需求变更得到客户确认 | 戴迅 | 风险被缓解，并闭 | 已执行 | 对需求变更做出快速反应。
2 | 内部 | 质量风险 | 项目成员对规范和过程的不熟悉，而产生的质量问题。 | 屈文敏 | 概要设计 | 0% | 4 | 0 | 减缓 | 1、给项目组成员进行过程和产品规范培训 2、采取必要的措施以提高评审效率 3、评估已出现的质量问题，提出解决方案并进行评审 4、必要时调整项目相关计划 | 屈文敏 | 监控中，缓解措施正在实施 | 已执行 | 请有经验的行业专家评审
2 | 内部 | 项目管理风险 | 项目比较复杂，开发人员工作量大，存在人员协调风险。 | 戴迅 | 全部阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 积极协调项目之间的人员以及时间安排 | 戴迅 | 风险被缓解，并闭 | 已执行 | 协调公司内部资源支援
3 | 内部 | 项目管理风险 | 项目进度延期 | 屈文敏 | 编码阶段 | 25% | 4 | 1 | 减缓 | 加班工作，提高工作效率 | 戴迅 | 风险被缓解，并闭 | 已执行 | 对计划进行修改，获得客户和高管的支持。
4 | 外部 | 客户关系风险 | 客户对产品不认可，不愿意进行验收 | 戴迅 | 验收阶段 | 5% | 4 | 0.2 | 减缓 | 1、与客户保持沟通 2、针对客户意见完善产品 3、寻求公司高层领导和相关部门的支持 | 戴迅 | 风险被缓解，并闭 | 已执行 | 时刻与客户保持沟通。
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施

## 2012-11-5 (hidden)
项目风险管理报告
项目名称：南京科诺办公管理系统 | [6 empty] | 填表日期： |  |  | 2016-11-05
项目参与人数：8 | [6 empty] | 项目负责人： |  |  | 都玉新
编号 | 风险来源 | 风险类别 | 风险描述 | 提出人 | 可能发生阶段 | 风险概率 | 风险影响 | 风险值 | 应对策略 | 缓解措施 | 责任人 | 风险状态 | 缓解措施执行情况 | 应急措施
1 | 外部 | 客户关系风险 | 客户对产品不认可，不愿意进行验收 | 都玉新 | 验收阶段 | 0% | 5 | 0 | 接受 | 1、与客户保持沟通 2、针对客户意见完善产品 3、寻求公司高层领导和相关部门的支持 | 都玉新 | 风险被缓解，并闭 | 已执行 | 时刻与客户保持沟通。
Note on F5: EPG: 预计发生风险的阶段
Note on H5: EPG: 影响的严重程度
Note on I5: EPG: 风险概率 * 风险影响，大于阀值要采取减缓措施
Note on J5: EPG: 规避 转移 减弱 接受 应急措施