## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务系统
QA问题跟踪表
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_QAWTGZ
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-09-01
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## QA问题跟踪表
QA问题跟踪表
| 项目名称：湖南航信微信自助办理业务系统 | 项目经理：戴迅 |  |  |  |  | QA工程师：屈文敏
ID | 问题内容 | 所属阶段 | 问题类型 | 问题级别 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 | 计划完成时间 | 责任人 | 执行状态 | 最后跟踪时间
1 | 在软件需求说明书中没有页眉 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 对规范不熟悉 | 添加页面 | 2017-09-06 | 戴迅 | Closed | 2017-09-06
2 | 没有搭建产品库和受控库 | 需求阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 搭建项目产品库和受控库 | 2017-09-06 | 胡威 | Closed | 2017-09-06
3 | 项目风险管理报告中需增加启动前的风险分析 | 需求阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 对文档需求不熟悉 | 增加启动前的风险分析 | 2017-09-06 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-06
4 | 配置库权限设置的权限分配应落实到个人 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 控制权限 | 2017-09-06 | 胡威 | Closed | 2017-09-07
5 | 质量保证计划中的页眉页脚应更新，部分表格的文字排列也应调整 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 按文档规范编写文档 | 2017-09-06 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-06
6 | 项目总体测试计划中“测试缺陷管理”中相关表格的描述，也应与体系文档中的描述保持一致 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-06 | 疏忽 | 修改项目总体测试计划中“测试缺陷管理”中相关表格的描述，与体系文档中的描述保持一致 | 2017-09-06 | 戴迅 | Closed | 2017-09-06
7 | 项目风险管理报告要增加“主要责任人”一列 | 需求阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-09-11 | 考虑不周全 | 项目风险管理报告要增加“主要责任人”一列 | 2017-09-12 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-13
8 | 配置管理计划没有按时提交 | 需求阶段 | 项目管理问题 | 一般缺陷 | 2017-09-12 | 疏忽 | 提交，并纳入工作质量审核中 | 2017-09-12 | 胡威 | Closed | 2017-09-12
9 | 对于问题级别为“高”的问题没有汇报给了研发中心经理 | 设计阶段 | 过程符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-15 | 对过程不熟悉 | 对于问题级别为“高”的问题汇报给研发中心经理 | 2017-09-15 | 屈文敏 | Closed | 2017-09-15
10 | 用户需求说明书缺少非功能性需求 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-15 | 对规范不熟悉 | 添加非功能性需求 | 2017-09-15 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-15
11 | 用户需求说明书自助缴费功能与用户需求存在偏差 | 需求阶段 | 文档符合性 | 严重缺陷 | 2017-09-15 | 对文档需求不熟悉 | 修改自助缴费功能的需求描述 | 2017-09-15 | 邓毅伟 | Closed | 2017-09-15
12 | 没有对每一个具体需求分配唯一的编号 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-15 | 不需要 | 不添加 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-19
13 | 在软件需求说明书中缺少对软件使用的目标环境的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 添加软件使用的目标环境的描述 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-19
14 | 在软件需求说明书中没有对每一个具体需求分配唯一的编号 | 需求阶段 | 文档符合性 | 建议（非缺陷） | 2017-09-19 | 不需要 | 不添加 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-19
15 | 在软件需求说明书中部分功能的输入缺失，需为每个输入添加验证措施，输入输出的属性描述不完整 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 为每个输入添加验证措施，对输入输出的属性进行详细描述 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-20
16 | 在软件需求说明书中缺少系统可能的约束 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 添加系统可能的约束 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-20
17 | 在软件需求说明书中缺少质量属性的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 添加质量属性的描述 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-20
18 | 在软件需求说明书中缺少可行性分析 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 添加可行性分析 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-20
19 | 在软件需求说明书中缺少对接口的描述 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-19 | 疏忽 | 添加接口的描述 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-19
20 | 在软件需求说明书中缺少非功能性需求 | 需求阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-19 | 对文档需求不熟悉 | 添加非功能性需求 | 2017-09-19 | 戴迅 | Closed | 2017-09-20
21 | 所有的图表都没定义标签 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 人员工作习惯造成 | 定义图表标签 | 2017-09-25 | 范战 | Closed | 2017-09-26
22 | 没有定义公用数据结构、常量和变量 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 对文档需求不熟悉 | 定义公用数据结构、常量和变量 | 2017-09-25 | 范战 | Closed | 2017-09-26
23 | 没有对可能出现的异常进行分析处理 | 设计阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-09-25 | 对文档需求不熟悉 | 对可能出现的异常进行分析处理 | 2017-09-25 | 范战 | Closed | 2017-09-26
24 | 循环计数器的变量名称存在使用I、j、k的情况 | 编码阶段 | 过程符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-29 | 对编码规范不熟悉 | 修改循环计数器的变量名称使之有意义 | 2017-10-02 | 曹嘉俊 | Closed | 2017-10-02
25 | 代码注释不规范，注释要能解释代码的目的，便于他人理解 | 编码阶段 | 过程符合性 | 轻微缺陷 | 2017-09-29 | 对编码规范不熟悉 | 修改代码注释 | 2017-10-02 | 曹嘉俊 | Closed | 2017-10-02
26 | 系统测试用例的用例步骤描述需要更加的详细 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-09 | 其他 | 详细描述用例步骤 | 2017-10-09 | 曾林涛 | Closed | 2017-10-10
27 | 系统测试用例不符合模板，是否合格去掉 | 系统测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-10-09 | 其他 | 使用正确的模板 | 2017-10-09 | 曾林涛 | Closed | 2017-10-11
28 | 测试数据没有遵循边界值等方法，缺乏科学性 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-09 | 其他 | 修改 | 2017-10-09 | 曾林涛 | Closed | 2017-10-11
29 | 没有对复合临界值进行了测试 | 系统测试阶段 | 其它 | 一般缺陷 | 2017-10-09 | 疏忽 | 把缺少的内容补上 | 2017-10-09 | 曾林涛 | Closed | 2017-10-11
30 | 声明全局变量时，没有写注释 | 编码阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-10-31 | 对编码规范不熟悉 | 声明全局变量时，写注释 | 2017-10-31 | 范战 | Closed | 2017-10-31
31 | 代码的编写格式不一致 | 编码阶段 | 其它 | 轻微缺陷 | 2017-10-31 | 对编码规范不熟悉 | 代码提交前进行format，统一代码格式 | 2017-10-31 | 曹嘉俊 | Closed | 2017-10-31
32 | 用户操作手册中对系统操作的描述不够详细 | 验收测试阶段 | 文档符合性 | 一般缺陷 | 2017-11-10 | 其他 | 修改用户操作手册 | 2017-11-10 | 蔡杰 | Closed | 2017-11-10
Note on C3: Elaine: 即问题在哪个阶段被发现： 立项 策划 需求 设计 编码 测试 实施 验收 结项 维护
Note on D3: Elaine: １）过程符合性 ２）文档符合性 ３）项目管理问题 ４）其它
Note on E3: Elaine: 高：紧急又严重 中：严重不紧急、紧急不严重 低：不严重不紧急
Note on K3: Elaine: O-(open)未进行 R-(Runing) 进行中 C-(Complete)完成 D－(Delay)推迟完成 A－(Abandon)放弃、取消