## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务系统
项目级QA检查单
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_LXJC
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-09-01
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 填写说明
1 | 在进行QA检查前，QA工程师应先确定本次检查的范围，对检查单项进行裁剪，对于不在本次检查范围的项填写“不适用”
2 | 每一次完整的检查填写一张检查单，如果检查跨越若干天，则在全部完成后提交QA检查单
3 | 检查完成后评估所花费的检查工作量，填写在“工作量”栏中
4 | 若所检查的工作内容符合要求，则在“是/否/不适用”中填写“是”，若不符合要求则填写“否”，并在“检查说明”中做出必要的说明
5 | 全部检查项完成后，表格将自动计算出本次检查的符合项、不符合项与不适用项，将统计结果记入“统计表”中
6 | QA工程师应在“意见与建议”栏填写本次检查的意见，并给出必要的建议与改进措施要求。
7 | 建议项目所有的（或每个季度的）检查单都在一张EXCLE表中集中存放并用“子表”表示每一次具体的检查活动，子表的命名为“表格名＋序列号”，例如在项目中做的第三次里程碑评审过程检查单，命名为：里程碑评审003；第二次计划变更检查的命名为“计划变更002”。

## 统计表
阶段评审与检查情况汇总表
本阶段过程名 | 不符合项 | 符合项 | 不适用项
合计 | 0 | 10 | 7
项目立项过程检查单 | 0 | 10 | 7

## 项目立项过程检查单
项目立项过程检查单
项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统 | 检查人 | 屈文敏
检查日期： | 2017-09-01 | 工作量 | 1h
检查项 | 检查要素 | 是/否/不适用 | 检查说明
立项建议 | 未采纳立项建立，是否将建议书存档，并回复申请人 | 不适用
可行性分析 | 是否成立筹备组编制《项目可行性分析报告》 | 不适用
| 筹备组是否填写了《评审申请单》向评审管理部门提出评审申请 | 不适用
| 评审是否采用了技术评审会议的方式 | 不适用
| 是否根据评审结论进行了正确的处理 | 不适用
立项申请 | 是否提出了立项申请表，且提供了纸质与电子质各一份 | 是
| 立项申请资料正确 | 是
立项评审 | 是否按要求采用的适当的评审方式 | 是
| 评审参与人（审核人、审批人、评审组成员）是否符合要求 | 是
| 评审输入、输出是否符合文件的要求 | 是
| 立项申请表是否最终经过了部门分管领导的审批？ | 是
| 多项目决策或项目多方案选择时，是否引用了《决策分析和决定过程》进行决策分析 | 不适用
| 未批准立项的项目资料是否进行了分类管理？ | 不适用
项目公告 | 项目编号是否符合规定的要求 | 是
| 是否形成了立项公告？ | 是
| 立项信息是否通知到了相关的利益关系人 | 是
| 是否组建了项目组，获取相关的资源与费用 | 是
检查结果统计 |  | 10 | 个符合项
|  | 0 | 个不符合项
|  | 7 | 个不适用
意见与建议 | 唐锦涛 2017-09-01