## 项目封面
湖南航信微信自助办理业务
QA工作报告
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_QACSGZBG
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-11-10
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## QA工作报告
QA工作报告
项目名称 | 湖南航信发票管理系统 | 项目所处阶段 | 测试
QA人员 | 屈文敏 | 报告日期 | 2017-11-10
阶段周期 | 6周
本阶段的工作内容：
序号 | 工作内容 | 预计工作量 | 实际工作量 | 完成情况
1 | 检查测试阶段工作活动 | 3 | 3 | 100%
2 | 检查测试阶段工作产品 | 4 | 4 | 100%
3 | 检查测试阶段项目监督与控制过程 | 3 | 4 | 100%
4 | 检查测试阶段配置管理过程 | 4 | 5 | 100%
5 | 检查测试阶段工作环境 | 1 | 1 | 100%
6 | 检查测试阶段需求管理 | 1 | 1 | 100%
QA阶段工作统计：
统计项 | 工作量（人日） | 活动次数 | 备注
计划 | 16 | 16
实际 | 18 | 18
偏差 | 2 | 2
下月/阶段工作计划：
序号 | 计划进行的活动 | 预计工作量 | 备注
1 | 检查发布阶段工作活动 | 6
2 | 检查发布阶段工作产品 | 4
3 | 检查发布阶段项目监督与控制过程 | 4
4 | 检查发布阶段配置管理过程 | 4
5 | 检查发布阶段工作环境 | 1
6 | 检查发布阶段需求管理 | 1

## 阶段检查情况
阶段检查情况
检查总次数 | 3
主要检查内容 | 检查测试阶段工作产品、检查测试阶段的过程、检查测试阶段项目监督与控制过程、检查测试阶段工作环境
问题总数 | 1
问题序列号 | 问题内容 |  | 执行状态 | 是否需要协助
1 | 系统测试用例的用例步骤描述需要更加的详细 |  | 完成
产品与过程总体评价 | 测试阶段问题较多、主要是测试用例的规范，测试的代码反工较少.
实施建议 | 建议序列号 | 建议内容
| 1 | QA加强检查力度
| 2 | QA要主动调查模版和规程的适应度和一些改进建议
Note on D6: chenyan: O-(open)未进行 R-(Runing) 进行中 C-(Complete)完成 D－(Delay)推迟完成 A－(Abandon)放弃、取消
Note on E6: chenyan: 当需要项目分管领导提供协助时，填写该项

## 质量分析
阶段质量情况分析
本阶段项目过程符合性：（数据来源于QA检查单）
本阶段过程名 | 不符合项 | 符合项 | 过程符合度
合计 | 1 | 142 | 99.3%
测试过程 | 1 | 44 | 97.78%
测试产品 | 0 | 14 | 100%
项目监督与控制 | 0 | 27 | 100%
配置管理 | 0 | 18 | 100%
需求管理 | 0 | 27 | 100%
工作环境 | 0 | 12 | 100%
问题总数： | 1
问题分布情况：（数据来源于QA问题跟踪表）
问题执行状态 | 未进行 | 进行中 | 推迟完成 | 完成
数量 |  |  |  | 1
问题类型 | 过程 | 文档 | 管理 | -
数量 | 0 | 1 | 0
问题级别 | 高 | 中 | 低 | -
数量 | 0 | 0 | 1