## 20170908
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB001 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 1 | 报告日期: | 2017-09-08
本周项目综述 | 本周完成项目立项审查和项目计划集成与评审工作。完成需求阶段工作环境检查。
下周计划综述 | 编写QA检查单。进行《用户需求规格说明书》的编写与评审工作。进行设计阶段工作环境检查。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170915
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB002 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 2 | 报告日期: | 2017-09-15
本周项目综述 | 编写QA检查单。完成《用户需求规格说明书》的编写与评审工作。完成设计阶段工作环境检查。
下周计划综述 | 进行《软件需求规格说明书》的评审工作，进行需求阶段里程碑评审。编写需求阶段工作报告。完成实现阶段工作环境检查
其它需协调的事宜 | 调整优化项目计划
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170922
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB003 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 3 | 报告日期: | 2017-09-22
本周项目综述 | 进行《软件需求规格说明书》的评审工作，进行需求阶段里程碑评审。编写需求阶段工作报告。完成实现阶段工作环境检查。完成《数据库设计》的编写与评审工作。
下周计划综述 | 编写QA检查单和设计阶段PPQA过程检查单，进行测试阶段工作环境检查。编写设计阶段工作报告。完成《详细设计说明书》的编写与评审工作，进行设计阶段里程碑会议。
其它需协调的事宜 | 无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20170929
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB004 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 4 | 报告日期: | 2017-09-29
本周项目综述 | 编写QA检查单和设计阶段PPQA过程检查单，进行测试阶段工作环境检查。编写设计阶段工作报告。完成《详细设计说明书》的编写与评审工作，进行设计阶段里程碑会议。
下周计划综述 | 进行测试用例的评审
其它需协调的事宜 | 编写测试用例需要更加全面的理解系统需求及业务
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171013
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB005 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 5 | 报告日期: | 2017-10-13
本周项目综述 | 完成测试用例的评审
下周计划综述 | 项目文档和规范监控
其它需协调的事宜
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171020
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB009 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 6 | 报告日期: | 2017-10-20
本周项目综述 | 项目文档和规范监控
下周计划综述 | 编写QA检查单
其它需协调的事宜 | 无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171027
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB007 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 7 | 报告日期: | 2017-10-27
本周项目综述 | 编写QA检查单。
下周计划综述 | 进行编码阶段里程碑评审。编写实现阶段PPQA过程检查单和实现阶段工作报告。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171103
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB008 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 8 | 报告日期: | 2017-11-03
本周项目综述 | 进行编码阶段里程碑评审。编写实现阶段PPQA过程检查单和实现阶段工作报告。
下周计划综述 | 进行测试阶段里程碑评审。测试阶段工作报告。编写测试阶段PPQA过程检查单。
其它需协调的事宜
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171110
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB009 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 9 | 报告日期: | 2017-11-10
本周项目综述 | 进行测试阶段里程碑评审。测试阶段工作报告。编写测试阶段PPQA过程检查单。
下周计划综述 | 编写QA检查单。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171117
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB0010 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 10 | 报告日期: | 2017-11-17
本周项目综述 | 编写QA检查单。
下周计划综述 | 监控项目文档规范及过程规范
其它需协调的事宜 | 需要尽快组织现场实施人员的培训工作
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171124
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB0011 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 11 | 报告日期: | 2017-11-24
本周项目综述 | 监控项目文档规范及过程规范
下周计划综述 | 编写QA检查单。
其它需协调的事宜 | 无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171201
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB0012 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 12 | 报告日期: | 2017-12-01
本周项目综述 | 编写QA检查单。
下周计划综述 | 编写QA检查单。
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起

## 20171208
质量周报
文档编号: | HNHX17_WXZZ1.0_ZLZB0012 | 项目名称： | 湖南航信微信自助办理业务系统
项目经理: | 戴迅 | 周次 | 13 | 报告日期: | 2017-12-08
本周项目综述 | 进行验收阶段里程碑评审。完成验收阶段PPQA过程检查单。完成PPQA独立审计报告。
下周计划综述
其它需协调的事宜 | 暂无
Note on C3: yanfanya: 从项目开始算起