## 封面
湖南航信微信自助办理业务系统
PPQA过程检查单
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_YSGCJC
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 屈文敏 | 编写日期： | 2017-12-08
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## 项目级PPQA检查单
PPQA过程检查单
项目名称 | 湖南航信微信自助办理业务系统 | 检查人 | 彭先光
所处阶段 | 验收阶段 | 工作量 | 1h
检查日期 | 2017-12-08
检查项 | 检查要素 | 是/否/不适用 | 检查说明
质量策划 | 项目成立后，是否为每一个项目指定了一个QA工程师？（检查立项的项目） | 是
| QA工程师的设置是否符合规定的原则？ | 不适用
| QA工程师是否在适当的时机进行了质量保证策划？ | 不适用
| 质量保证计划是否体现了规定的内容？ | 不适用
| 质量保证计划是否经过了审核与评审？审核与评审人是否正确？ | 不适用
| 项目计划变更或必要时，质量保证计划是否进行了变更？变更是否符合计划变更规程的要求？ | 不适用
QA参与的活动 | 是否能够在活动的策划时就提供帮助与指导？（即参与的相关活动的策划） | 是
| 是否能够及时获取过程或项目的进展情况？（询问信息获取渠道，例如参加会议、获取项目的周报等） | 是
| 是否能够提供必要的咨询、指导与培训？ | 是
| 在实施监控过程中，是否及时反馈组织标准过程中存的问题与改进建议？ | 是
QA评审与检查 | QA是否依据其所制定的质量保证计划实施了计划的检查活动？ | 是
| 在实施检查前是否与相关被检查人沟通确认检查的的安排，并准备了检查单？ | 是
| QA检查的内容是否包括对过程符合性的检查与文档符合性的检查？（看其检查单） | 是
| 检查的方法是否恰当？（询问并检查其检查单） | 是
| 完成QA检查后，填写检查单，并反馈给项目经理？ | 是
QA问题跟踪 | 是否与项目经理沟通发现的问题，并协助项目经理制定解决措施？ | 是
| QA是否跟踪发现的问题直到解决？跟踪的频度是否恰当？ | 是
| QA问题跟踪的结果是否填写与问题跟踪表中？ | 是
| 必要时，QA是否向项目分管领导汇报QA问题以获得支持？ | 不适用
| 在QA检查过程中发现的问题是否及时地反馈给了QA经理？ | 是
QA工作报告 | 是否定期发送QA周报给项目经理与QA经理？ | 是
| 是否根据策划的时间点编制QA阶段报告并报告给项目经理与QA经理？ | 是
| QA阶段报告的内容是否真实、有效、填写正确？ | 是
检查结果统计 |  | 17 | 个符合项
|  | 0 | 个不符合项
|  | 6 | 个不适用
意见与建议 | 唐锦涛 2017-12-08
提示：建议本过程在检查中注意文档与过程记录的抽查，抽查时应占样本总量的一定比例