## 封面
湖南航信微信自助办理业务系统
PPQA独立审计报告
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_WXZZ1.0_PPQA_DLSJBG
| 文档密级： | 机密 | 归属部门/项目： | 技术开发部
| 编写人： | 彭先光 | 编写日期： | 2017-12-08
版权信息 本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。 未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

## QA工作报告
QA工作报告
项目名称 | 湖南航信微信自助办理业务系统 | 项目所处阶段 | 验收阶段
QA人员 | 彭先光 | 报告日期 | 2017-12-08
阶段周期
本阶段的工作内容：
序号 | 工作内容 | 预计工作量 | 实际工作量 | 完成情况
1 | 测试阶段PPQA过程检查单 | 1 | 1 | 100%
2 | 设计阶段PPQA过程检查单 | 1 | 1 | 100%
3 | 实现阶段PPQA过程检查单 | 1 | 1 | 100%
4 | 需求阶段PPQA过程检查单 | 1 | 1 | 100%
5 | 验收阶段PPQA过程检查单 | 1 | 1 | 100%
QA阶段工作统计：
统计项 | 工作量（小时） | 活动次数 | 成本（元） | 备注
计划 | 5 | 5 | 600
实际 | 5 | 5 | 600
偏差 | 0 | 0 | 0
下阶段工作计划：
序号 | 计划进行的活动 | 预计工作量 | 成本 | 备注

## 检查情况
阶段检查情况
检查总次数 | 5
主要检查内容 | 检查项目级PPQA过程
问题总数 | 0
问题序列号 | 问题内容 |  | 执行状态 | 是否需要协助
无
产品与过程总体评价 | 很好的符合文档及过程要求。
实施建议 | 建议序列号 | 建议内容
Note on D6: chenyan: O-(open)未进行 R-(Runing) 进行中 C-(Complete)完成 D－(Delay)推迟完成 A－(Abandon)放弃、取消
Note on E6: chenyan: 当需要项目分管领导提供协助时，填写该项

## 质量分析
质量情况分析
本阶段项目过程符合性：（数据来源于项目级QA检查单）
本阶段过程名 | 所属过程域 | 符合项 | 不符合项 | 过程符合度
合计 |  | 115 | 0 | 100%
过程和产品的质量保证 | PPQA | 115 | 0 | 100%
问题总数：
问题分布情况：（数据来源于QA问题跟踪表）
问题执行状态 | 未完成 | 进行中 | 完成 | 推迟完成 | 取消、放弃问题
数量
问题所属阶段 | 需求阶段 | 设计阶段 | 编码阶段 | 测试阶段 | 验收阶段
数量
问题类型 | 过程 | 文档 | 评审 | 管理 | 其它
数量
问题级别 | 高 | 中 | 低 | —— | ——
数量
问题分析：
问题 | 原因分析 | 建议解决措施